|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  25.02.2020 № 134  г. Похвистнево |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

в 2019 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №196 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Нечаеву Г.Т.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Приложение 1

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 25.02.2020 № 134

Оценка степени достижения целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикаторы | планируемые | фактические | Причина невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета района и консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) | От 95% и выше | Бюджет района – 100,7%, консолидированный бюджет 99,3% | выполнено |
| 2 | Отклонение поступления фактических собственных доходов бюджета района и консолидированных собственных доходов за исключением безвозмездных поступлений и доходов от продажи материальных и нематериальных активов, а также доходов от уплаты акцизов от прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | 90% и не более 115% | За 9 месяцев 2019 года бюджет района исполнен на 104,8 (план 55884,3 тыс. руб., факт 58560,4 тыс. руб.), консолидирован  ный бюджет 109,2% (план 78592,8 тыс. руб., факт 85799,6 тыс. руб.). Согласно ППСО от 27.09.19№673 данный показатель исключен | выполнено |
| 3 | Проведение комиссий по улучшению платежной дисциплины на территории муниципального района | 12 | 19 (из них 14 - выездных в поселениях) | выполнено |
| 4 | Доля расходов консолидированного бюджета и бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета и бюджета района | 80,5% | бюджет района - 99,6%; консолидированный бюджет – 88,4% | выполнено |
| 5 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | 0 | 0 | выполнено |
| 6 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета района, установленных бюджетным законодательством. | да | да | выполнено |
| 7 | Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1-3 кварталы отчетного года) | Не более 20% | 23% | главными распорядителями областного бюджета целевые средства выделены в 4 квартале |
| 8 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета района | да | да | выполнено |
| 9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района | да | да | выполнено |
| 10 | Отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | менее 15 % | 0 | выполнено |
| 11 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах муниципального района | менее 1,5 % | 0 | выполнено |
| 12 | Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год | да | да | выполнено |
| 13 | Выполнение плана контрольных мероприятий | 100 % | 100% | выполнено |
| 14 | Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства, в общей сумме предъявленных к возмещению | 80 % | 100% | выполнено |
| 15 | Регулярное размещение информации о деятельности Управления на официальном сайте муниципального района | да | да | выполнено |
| 16 | Наличие порядка предоставления дотации и межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района | да | да | выполнено |
| 17 | Доля муниципальных учреждений, обслуживаемых в централизованной бухгалтерии (отношение количества муниципальных учреждений, полностью передавших ведение бухгалтерского (бюджетного) учета (учета доходов и расходов) в централизованную бухгалтерию, к общему количеству муниципальных учреждений | 70% | 87% | выполнено |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 25.02.2020 № 134

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления финансирования | 2019 год план | 2019 год факт | отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Всего на реализацию программы, в т.ч.** | **34 877,9** | **34 877,9** | **0** |
|  | - областной бюджет | 867,2 | 867,2 | 0 |
|  | - бюджет района | 34 010,7 | 34 010,7 | 0 |
| 1.1 | Подпрограмма «Организация планирования, исполнения и контроля консолидированного бюджета района» на 2018 – 2022 годы | 11 370,9 | 11 370,9 | 0 |
|  | - средства бюджета района | 11 253,7 | 11 253,7 |  |
|  | - средства областного бюджета | 117,2 | 117,2 |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным долгом муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2018 – 2022 годы | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Подпрограмма «Межбюджетные трансферты бюджетам поселения муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2018 – 2022 годы средства бюджета района | 14 887 | 14 887 | 0 |
|  | - средства бюджета района | 14 137 | 14 137 | 0 |
|  | - средства областного бюджета | 750 | 750 | 0 |
| 1.4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Централизованная бухгалтерия» на 2018 – 2022 годы» | 8 620 | 8 620 | 0 |

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов);

в) оценка эффективности использования средств бюджета района.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

(100,7/95+104,8/90+19/12+99,6/80,5+0/0+1/1+23/20+1/1+1/1+0/15+0/1,5 +1/1+100/100+100/80+1/1+1/1 +87/70

ДИ = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =0,85

17

где

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к– количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П– планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = 0,85/ 1=0,85

Оценка эффективности использования средств бюджета района будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x 0,85 + 0,3 x 1 = 0,6+0,3=0,9

где

Оп – оценка Программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

ИЗУР – оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:- эффективная при Оп => 0,7;

Интегральная оценка Программы составила 0,9, при плановой => 0,7. Оценка Программы – эффективная.