|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  27.02.2020 №152  г. Похвистнево |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Снижение смертности населения на территории

муниципального района Похвистневский Самарской

области на 2019-2023 годы» в 2019 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №196 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Снижение смертности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы», за 2019 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам С.В. Черкасова.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации района

27.02.2020 №152

\_ Оценка эффективности использования средств бюджета района.

для реализации муниципальной программы «Снижение смертности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы» за 2019 год

1. Объемы финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направления финансирования | объемы финансирования Программы (тыс. руб.) | | |
| плановые назначения | фактические расходы | отклонения |
| **1** | **Всего на реализацию программы, в т.ч.** | **105,1** | **105,1** | **0** |
| 1.1 | Разработка и изготовление баннеров, памяток для населения по вопросам профилактики наиболее значимых заболеваний и донорству | 25,1 | 25,1 | 0 |
| 1.2 | Публикация материалов по вопросам профилактики наиболее значимых заболеваний в средствах массовой информации | 80 | 80 | 0 |

2. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | план | факт | Примечание |
| Снижение показателя уровня смертности населения | на 1000 чел | 17 | 15,2 | Выполнено |
| Удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи населению | % | 65 | 80 | Результаты анкетирования, проводимого в отделениях ЦБГР |
| Увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья человека | шт. | 14 | 14 | Выполнено (опубликовано 4 статьи в газете «Вестник Похвистневского района», распространено тематических буклетов 5 видов 6950 шт.) |
| Усиление профилактической направленности, формирование у населения культуры здоровья, повышение мотивации его сохранению, углубленной диспансеризации | % | 95 | 99 | Выполнено |
| Раннее выявление и первичная диагностика заболеваний всех органов и систем человека | шт. | 44 | 79 | Выполнено  (активно выявлено 48 онкологических больных и 31 больных туберкулезом) |
| Сохранение жизни от риска преждевременной смертности при отравлении наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами, некачественными продуктами питания | кол-во чел | 20 | 11 | Выполнено по количеству сохраненных жизней |