АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2020 №155 г. Похвистнево

Об оценке эффективности  реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2025 годы, за 2019 год согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Похвистневского управления развития АПК - заместителя Главы района Ефремова А. А.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района		                                                                 Ю. Ф. Рябов

- Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 27.02.2020 №155

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2025 годы (далее – Программа)

за 2019 год

Цель муниципальной Программы:

Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Похвистневский

2. Основными задачами 1 и 2 этапов  Программы являются:

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;

увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;

развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной и потребительской кооперации;

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

создание общих условий функционирования сельского хозяйства муниципального района Похвистневский

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  ЗА  2019 год.

| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,2 | 100,4 | 100,2 |  |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,8 | 101,6 | 99,8 |  |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 101,9 | 101,9 | 100 |  |
| 4. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 10 | 4 | 40 | По данным отчетов о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций за 2019 год результат от реализации продукции животноводства убыточный, что повлиял на общий результат |
| 6. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 70 | 80,6 | 115,1 |  |
|  | картофеля | тыс. тонн | 16 | 16,8 | 105 |  |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,5 | 1,3 | 86,7 | Выращиванием картофеля занимается только одно сельскохозяйственное предприятие ООО «Агростар», не достигнувшее плановый показатель. |
| 7. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 800 | 879 | 109,9 |  |
| 8. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 9 | 9 | 100 |  |
| 9. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 5 | 100 |  |
| 10. | Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 60,8 | 57,1 | 93,9 | Увеличиваются посевные площади под новыми высокорентабельными культурами: соей, горчицей, рапсом |
| 11. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9631 | 9457,4 | 98,2 |  |
| 12. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 19000 | 19407,9 | 102,1 |  |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 13000 | 13841,9 | 106,5 |  |
| 13. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2900 | 2792 | 96,3 | Уменьшилось поголовье коров у ИП главы КФХ Юсупова Х. Ш. на 188 голов в связи с ликвидацией поголовья после отнесения территории фермы КФХ неблагополучной по заболеваниям животных (бруцеллез) |
| 14. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 820 | 830 | 101,2 |  |
| 15. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 4 | 5 | 125 |  |
| 16. | Закупка мяса в ЛПХ в целях собственной переработки | тонн | 40 | 40 | 100 |  |
| 17. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 17 | 18 | 105,9 |  |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 9 | 10 | 111,1 |  |
|  | кормоуборочные комбайны | штук | 1 | 1 | 100 |  |
| 18. | Энергообеспеченность хозяйств всех категорий на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 146 | 155,5 | 106,5 |  |
| 19. | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг д. в. | 19,5 | 19,8 | 101,5 |  |
| 20. | Показатели эффективности использование земель сельскохозяйственного нахначения на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский | баллы | 85 | 85 | 100 |  |
| 21. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,9 | 100,9 | 100 |  |
| 22. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей в месяц | 23200 | 26666 | 114,9 | Фактически сложившийся размер заработной платы по данным отчетов о финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий за 2019 год |

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

за 2019 год

| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение и (или) выращивание свиней на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение кормов | 1 000 605 | 1 000 605 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета организациям потребительской кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году, в связи с осуществлением деятельсности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. | 863 945 | 863 945 | 100 |  |
| 3. | Денежная премия за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях материального стимулирования по результатам оценки эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области | 60000 | 60000 | 100 |  |
| 4. | Предоставление субсидий за счет субвенций сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области | 15 614 625 | 15 614 625 | 100 |  |
| 5. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат на осуществление закупок мяса в личных подсобных хозяйствах населения муниципального района Похвистневский Самарской области | 444 038 | 444 038 | 100 |  |
| 6. | Исполнение переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 4 451 581 | 4 451 581 | 100 |  |
| 7. | Софинансирование исполнения переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 1 231 055 | 1 231 055 | 100 |  |
|  | Всего | 23 665 849 | 23 665 849 | 100 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 6), утвержденной Постановлением Администрации  муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193, оценка эффективности реализации  муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 %  (0,98<= Q1<=1,02)  -  полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей  муниципальной программы за отчетный год.

Q2=      (1,002+0,998+1,0+0,40+1,151+1,05+0,867+1,099+1,0+1,0+0,939+0,982+1,021+1,065+0,963+1,012+1,25+1,0+1,059+1,111+ 1,00+1,065+1,015+1,0+1,0+1,149)/ 26 = 26,198/26  = 1,01

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 1,01 (0,95<= Q2<= 1,05) – высокая результативность.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы.