АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2020 № 161 г. Похвистнево

Об утверждении плана мероприятий («дорожной  карты»),

направленных  на достижения плановых значений

декомпозированных показателей на 2020-2024 годы в рамках

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В целях достижения плановых значений декомпозированных показателей на 2020-2024 годы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Администрация муниципального района Похвистневский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по достижению плановых значений декомпозированных показателей на 2020-2024 годы в рамках национального проекта ««Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее - "дорожная карта") согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Администрации муниципального района Похвистневский обеспечить выполнение "дорожной карты" в пределах полномочий в установленной сфере деятельности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы.

4. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                                 Ю.Ф. Рябов

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

в муниципальном районе Похвистневский Самарской области

| № | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Способ исполнения | Ед. изм. | Значение показателя в 2019г. | Значение целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Показатели верхнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации, чел. | Отдел экономики и реформ, Похвистневское управление развития АПК | Проведение рейдовых мероприятий совместно с прокуратурой и ФНС, разъяснительная работа с получателями субсидий | чел. | 17 | 136 | 272 | 450 | 603 | 740 |
| 2 | Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики, чел. | Отдел экономики и реформ, Похвистневское управление развития АПК | Проведение рейдовых мероприятий совместно с прокуратурой и ФНС | чел. | - | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
|  | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку, единиц | ГКУ СО «ИКАСО», Отдел экономики и реформ, Похвист-невское управление развития АПК | Проведение семинаров совместно с ГКУ СО ИКАСО | ед. - | 40 | 40 | 41 | 46 | 50 | 53 |
| 4 | Количество самозанятых граждан, зафиксировав-ших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | Отдел экономики и реформ, Похвистневское управление развития АПК | Проведение семинаров, тренингов, личных бесед с предполагаемыми «самозанятыми» | чел. | - | 360 | 136 | 178 | 212 | 246 |
|  | Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в т.ч. к льготному финансированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество СМСП, отве-чающих требованиям и условиям оказания финан-совой поддержки (микро-займы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед. | Отдел экономики и реформ, Похвистневское управление развития АПК | Разъяснительная работа с потенциальными получателями услуги | ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Акселерация СМСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек | Отдел экономики и реформ, Похвистневское управление развития АПК | Проведение семинаров, тренингов, личных бесед с предполагаемыми «самозанятыми» | чел. | 27 (план 13) | 19 | 25 | 36 | 48 | 55 |
| 7 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентирован-ных субъектов МСП, ед. | Отдел экономики и реформ, Похвистневское управление развития АПК | Разъяснительная работа с потенциальными получателями услуги | ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Популяризация предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпринимательства", человек | Похвистневское управление развития АПК, отдел экономики и реформ | Проведение семинаров, тренингов, личных бесед с жителями района. Проведение «Агроклассов» в школах района | чел. | 180 (план 75) | 153 | 230 | 305 | 378 | 437 |
| 9 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек | Похвистневское управление развития АПК, отдел экономики и реформ | Консультации, проведение обучения кандидатов на гранты, агростартапы | чел. | 15 (план 14) | 30 | 42 | 51 | 60 | 67 |
| 10 | Количество вновь создан-ных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед. | Отдел экономики и реформ, Похвистневское управление развития АПК | Проведение семинаров, консультаций | ед. | 4 (план 1) | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Количество физических лиц-участников федераль-ного проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек | Отдел экономики и реформ, Похвистневское управление развития АПК | Проведение семинаров, консультаций | чел. | 6 (план 5) | 18 | 33 | 48 | 63 | 78 |
|  | Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, чел. | Похвистневское управление развития АПК, отдел экономики и реформ | Проведение семинаров, консультаций | чел. | 7 (план 6) | 6 | 7 | 9 | 17 | 17 |
| 13 | Количество принятых членов СПоК из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ, в году предоставления господдержки | Похвистневское управление развития АПК, отдел экономики и реформ | Разъяснительная работа с потенциальными членами потребительских кооперативов | ед. | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 |
|  | Средства УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Выплата субсидий СМСП | Отдел экономики и реформ | Разъяснительная работа с потенциальными получателями субсидии | тыс. руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |