АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___28.02.2020_____ № _____168_________ г. Похвистнево

О оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Предоставление

государственных и муниципальных услуг

на базе муниципального автономного учреждения

муниципального района Похвистневский

Самарской области «Многофункциональный

центр предоставления государственных

и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы»

за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области» Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский  Самарской  области  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы»,  за 2019 год.

- Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на заместителя

Главы   района,   руководителя   аппарата    Администрации    района    О.А. Дудилякову.

- Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района				                      	Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности

муниципальной программы

«Предоставление государственных и муниципальных услуг

на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы»

за 2019 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Информация о стратегических показателях поступает из системы ИАС МКГУ (мониторинг качества гос. услуг) посредством проставления оценок в здании МФЦ (на терминале либо гостевом компьютере или с помощью СМС) результаты этих оценок ежемесячно анализируют Минэкономразвития РФ и Администрация губернатора Самарской области (ежедневный), также показатели  поступают из интегрированной информационной системы единой сети МФЦ регион, а информацию об объемах поступлений получаем из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р. Похвистневский.

Q2 = 20373/15000 + 5247/5238 + 0/1+84/80     =   1,1

4

Q2 = 1,1 (приемлемый уровень эффективности муниципальной программы)

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района

(Q1-форма 2)

Q1=1 (полное финансирование).

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы»

за 2019 год имеет приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

В связи с высокой социальной значимостью и экономической эффективностью рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Предоставление государственных и муниципальных услуг

на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы»

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2019 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | - Цель 1. Улучшение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Похвистневский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегический показатель 1. количество обращений граждан | Ед. | 15000 | 20373 | 136 |  | Увеличение количества оказанных услуг в связи с активной работой по привлечению граждан, повышение уровня комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, уменьшение времени ожидания заявителей в очереди при предоставлении государственной и муниципальной услуги |
| 2 | Стратегический показатель 2. - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к концу реализации программ | %. | 100 | 99,8 | 99,8 |  | Оценок по качеству оказания услуг всего 5247 штук Положительных оценок 5238 штук Уровень удовлетворенности = 5238/5247*100= 99,8% |
| - 3 | Стратегический показатель 3. - количество жалоб посетителей | шт | 1 | - 0 | - - |  |  |
|  | Задача 2. Повышение информированности граждан о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стратегический показатель 4. - количество размещенных информационных материалов о деятельности МАУ МФЦ | шт | 80 | 84 | 105 |  | Информационный материал о деятельности МАУ МФЦ размещается на сайте м.р. Похвистневский, на сайте МФЦ http://mfc63.samregion.ru, в социальной сети твиттер |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Предоставление государственных и муниципальных услуг

на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы»

за  2019 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5869,7 | 5869,7 | 100 |  |
| 2 | Бюджет района | 5651,4 | 5651,4 | 100 |  |
| 3 | Средства от приносящей доход деятельности | 228,3 | 228,3 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |