УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 27.12.2019 № 975

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ» на 2018-2024г.г.**

(далее - муниципальная программа)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2018-2024 годы. |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | - | Март 2018 года. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел экономики и реформ |
| Соисполнители муниципальной программы | - | Финансовое управление, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Похвистневское управление развитие АПК, НП «Содействие» |
| Участники муниципальной программы | - | Администрация муниципального района Похвистневский |
| Цель муниципальной программы | - | обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». |
| Задачи муниципальной программы | -  -  -  -  -  -  -  - | развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике района;  обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;  оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);  увеличение налогооблагаемой базы для бюджета района;  развитие систем финансово-кредитной поддержки в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства;  развитие форм имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства;  организация и проведение обучающих семинаров для представителей малого и среднего предпринимательства. |
| Стратегические показатели (индикаторы) муниципальной программы | - | - доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций;  - оборот малых предприятий;  - количество малых и средних предприятий на 10 тыс.человек населения района;  - объем поступлений на территории района единого налога на вмененный доход, а также налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.  Декомпозированные показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:  - прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации, человек;  - прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики, человек;  - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку в рамках реализации проекта, единиц;  - количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых, человек;  - количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед.;  - количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек;  - количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агенств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед.;  - количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринимательства», человек;  - количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек;  - количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства», ед.  - количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек;  - количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, чел.;  - количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году предоставления господдержки, ед. |
| Планы мероприятий с указание сроков реализации | - | Приложение 1 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - | Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2018 - 2024 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - | Общий объем финансирования 2018 – 2024г.г.- 6724,8 тыс. руб.;  в т.ч. по годам:  2018г. – 660,1 тыс. руб.;  2019г. – 1064,7 тыс. руб;  2020г. – 1000 тыс.руб.;  2021г. – 1000 тыс.руб.;  2022г. - 1000 тыс.руб.  2023г. – 1000 тыс.руб.  2024г. – 1000 тыс.руб. |
| Результаты реализации муниципальной программы | –  -  -  -  -  -  -  -  -  - | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района;  увеличение доли продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенной продукции всеми предприятиями района;  увеличение налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства;  развитие негосударственной системы поддержки малого и среднего предпринимательства;  развитие системы финансово- кредитной поддержки в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства;  информационная поддержка малого и среднего предпринимательства;  увеличение количества работников малых предприятий и доли населения, работающего в малом и среднем предпринимательстве;  повышение эффективности взаимодействия малого и среднего предпринимательства с хозяйствующими субъектами других районов;  насыщение товарных рынков конкурентоспособной продукцией и услугами местного производства. |

**1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.**

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов формирования конкурентной среды в экономике района. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни. Наличие у малого и среднего предпринимательства большого потенциала для создания новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует увеличению доходной части бюджета района.

В настоящее время в районе в сфере предпринимательства занято 112 малых и средних предприятий.

По состоянию на 01.01.2019 года на территории района зарегистрированы 452 индивидуальных предпринимателя. В 2019 году в малом и среднем бизнесе работало 1025 человек. Основная доля работников занята в сельском хозяйстве – 74% к общей численности, в торговле – 7%, в промышленности - 19,0%. Планируется дальнейшее увеличение численности работников, занятых на малых предприятиях, к 2024 году до 1250-1300 человек в зависимости от варианта прогноза.

Большая часть малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории района, является плательщиками ЕНВД, 100% от которого поступает в доходную часть бюджета района. За 2019 год в бюджет района поступило единого налога от применения специальных режимов налогообложения 5,3 тыс. руб. (в 2018 г. – 4,4 млн.руб.)

Организовывается участие представителей малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, праздниках на территории сельских поселений района и соседних районах и городах, что помогает малому и среднему предпринимательству в реализации товаров и услуг, установлению связей с другими предприятиями и организациями района, области и др. регионов.

Администрация района предоставляет информационно-консультационную помощь, организационную помощь в проведении обучающих семинаров совместно с ГКУСО «ИКАСО» для субъектов малого и среднего предпринимательства как по актуальным проблемам нормативно-правового обеспечения, так и по другим вопросам предпринимательской деятельности.

За 2019г. оказана информационно-консультационная помощь 212 субъектам малого и среднего предпринимательства, проведено 12 семинаров по программам «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».

Все перечисленные мероприятия Администрации района направлены на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Похвистневский.

Использование программного метода управления для решения задач развития и поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечивает активное воздействие на всю предпринимательскую среду посредством целевых установок и взаимосвязанного использования различных экономических, правовых и иных механизмов, что позволит сосредоточить усилия на достижение приоритетных целей социально- экономического развития района.

В целях координации деятельности и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в районе создан Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, проводятся постоянные консультации субъектов малого и среднего предпринимательства, обучающиеся семинары, утвержден и размещен на сайте Администрации района перечень целевого муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на территории района.

Проведение эффективной последовательной политики в вопросах поддержки и развития предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой экономического роста муниципального района Похвистневский и повысит благосостояние сельского населения.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальных программ и с недофинансированием муниципальной программы. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, недостатков в управлении муниципальной программой, недостаточного уровня профессиональной компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.

В соответствии [с Указом Президента от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года"](https://kpd.avo.ru/documents/33446/1270131/0001201805070038.pdf/70e6b7a3-6c64-487c-59c5-a85b569e4e3a) Правительством Российской Федерации разработаны национальные проекты по 12 направлениям деятельности. Одним из важнейших национальных проектов является «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках реализации данного проекта на территории Самарской области до муниципалитетов были доведены декомпозированные показатели. Выполнение данных показателей на территории муниципального района Похвистневский приведет к росту экономического потенциала муниципалитетов и бизнеса, что положительно скажется на доходной части бюджета как района, так и области.

Реализация муниципальной программы позволит достичь выполнения задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области до 2030 года – «Муниципальный район Похвистневский - район высокотехнологичной экономики», которая характеризуется как устойчиво развивающейся диверсифицированной экономикой, так и эффективным муниципальным управлением. Развитие экономики в свою очередь повлечет за собой улучшение условий жизни населения и поможет в достижение цели «Муниципальный район Похвистневский – комфортная среда проживания».

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным стратегическим направлениям развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года.

**2. Цель и задачи, целевые (стратегические) показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы.**

Основной целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике района;

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

- оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- увеличение налогооблагаемой базы для бюджета района;

- развитие систем финансово-кредитной поддержки в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства;

- развитие форм имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организация и проведение обучающих семинаров для представителей малого и среднего предпринимательства.

Решения этих задач можно добиться в том числе:

- увеличением доли продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенной продукции всеми предприятиями района;

- привлечением инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства;

- повышением эффективности взаимодействия малого и среднего предпринимательства с хозяйствующими субъектами других районов.

**Стратегические показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий |
| 2 | Оборот малых предприятий |
| 3 | Количество малых и средних предприятий на 1 тыс. человек населения |
| 4 | Объем поступлений на территории района единого налога на вмененный доход и налога на доходы физ. лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей |

Декомпозированные показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации, человек;

- прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики, человек;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку в рамках реализации проекта, единиц;

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых, человек;

- количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед.;

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек;

- количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агенств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед.;

- количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринимательства», человек;

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек;

- количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства», ед.

- количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек;

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, чел.;

- количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году предоставления господдержки, ед.

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в районе являются:

- развитие сельского хозяйства;

- создание и развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

- создание и развитие предприятий по производству промышленной продукции и продуктов питания;

- развитие предприятий бытового обслуживания населения (химчистка, ремонт обуви, ремонт бытовой техники, парикмахерские);

- создание на территории района условий для осуществления туристической деятельности;

- развитие сети точек общественного питания;

- развертывание производства сувениров, в том числе с использованием национальных фольклорных традиций местного населения, а также керамических и фаянсовых изделий.

Увеличение значений данных показателей будет свидетельствовать об актуальности и эффективности муниципальной программы.

Значения стратегических показателей (индикаторов) приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение об этом принимается в случае отсутствия финансирования мероприятий муниципальной программы, а также иных факторов, связанных с невозможностью достижения цели и задач муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы запланирована на период 2018 – 2024 годы.

**3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.**

**Механизм реализации муниципальной программы.**

План мероприятий приведен в приложении № 1.

Реализация муниципальной программы строится на принципах партнерства, разграничения полномочий и ответственности исполнителей и участников муниципальной программы.

**3.1. Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий состоит из следующих разделов:

**3.1.1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства**

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства на территории района представлена:

- отделом экономики и реформ Администрации муниципального района Похвистневский;

- Похвистневским управлением развития АПК;

- Советом по содействию развития малого и среднего предпринимательства, утвержденным Постановлением Главы района №412 от 26.05.2016г;

- комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский.

Целью их деятельности является:

предоставление информационно-консультационной помощи и привлечение бюджетных и иных источников финансовых ресурсов для стимулирования экономической активности сельского населения, способствующей росту занятости и увеличению его доходов;

организация и проведение обучающих семинаров совместно с Информационно-консалтинговым агентством Самарской области для субъектов малого и среднего предпринимательства как по актуальным проблемам нормативно-правового обеспечения, так и по другим вопросам предпринимательской деятельности.

**3.1.2**. **Развитие системы информационной поддержки субъектов**

**малого и среднего предпринимательства**

В целях формирования положительного образа малого и среднего предпринимательства в разделе предусмотрены мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, по информационной поддержке через средства массовой информации, проведение семинаров с представителями малого и среднего предпринимательства, информационно-консультационная помощь совместно с областным государственным учреждением «Самара-Арис» и государственным учреждением «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области», Похвистневским управлением развития АПК.

Значимым событием в сфере предпринимательства, направленным на пропаганду предпринимательства, является проведение 26 мая профессионального праздника – Дня российского предпринимательства.

Участие представителей малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках поможет малому и среднему предпринимательству в реализации товаров и услуг, установлению связей с другими предприятиями и организациями района, области и др. регионов.

Действенным вкладом Администрации района в развитие малого и среднего предпринимательства является выделение свободных площадей для организации деятельности, предоставление информации по имеющимся свободным площадям на территории района и размещение данной информации по имеющимся свободным площадям на территории района, перечня целевого муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и перечня инвестиционных проектов на сайте муниципального района Похвистневский; выделение субъектам малого и среднего предпринимательства земельных участков для осуществления своей деятельности.

Основным направлением оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства является предоставление субсидий в пределах средств районного бюджета на следующие цели:

1) на компенсацию части затрат на приобретение основных средств;

2) на возмещение части затрат в связи с открытием новых рабочих мест и увеличением штатных единиц;

3) на возмещение части затрат связанных с регистрацией юридического лица или индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности.

* + 1. **Правовая поддержка**

Созданный Совет по содействию развития малого и среднего предпринимательства обеспечивает взаимодействие Администрации района и субъектов малого и среднего предпринимательства с целью согласованных совместных действий в области социальной и правовой защиты работников малого и среднего предпринимательства.

Правовая поддержка осуществляется в следующих формах:

- организация и проведение круглых столов, встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства, которые способствуют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют возможность обсуждения и формирования предложений по их изменению;

- организация консультаций по вопросам налогообложения, регистрации, трудовым и иным правоотношениям;

- оказание юридической помощи в подготовке;

- учредительных документов;

- нормативно-правовых документов.

**3.1.4 Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства**

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде передачи во владение и (или) пользование на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях муниципального имущества, включенного в утвержденный перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). При этом указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

Передача во владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основной целью этих мероприятий является обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду муниципального имущества.

Информация о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности размещена на официальном сайте муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования за счет средств бюджета района на 2018 – 2024 г.г. планируется в размере 6724,8 тыс. руб.;

в т.ч. по годам:

2018г. – 660,1 тыс. руб.;

2019г. – 1064,7 тыс. руб.;

2020г. – 1000 тыс. руб.;

2021г. – 1000 тыс. руб.;

2022г. - 1000 тыс. руб.

2023г. – 1000 тыс.руб.

2024г. – 1000 тыс.руб.

Объем финансирования приведен в приложении № 3.

**5.** **Конечный результат реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы должна обеспечить среднегодовое увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа позволит создать благоприятные условия:

- для развития малого и среднего предпринимательства на территории района;

- для увеличения доли продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенной продукции всеми предприятиями района;

- для увеличения налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства;

- для развития негосударственной системы поддержки малого и среднего предпринимательства;

- для развития системы финансово-кредитной поддержки в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства;

- для информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- для увеличения количества работников малых предприятий и доли населения, работающего в малом и среднем предпринимательстве;

- для насыщения товарных рынков конкурентоспособной продукцией и услугами местного производств.

**6. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Для оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы ежегодно готовится годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который содержит:

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

- результаты, достигнутые за отчетный период;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки;

- информацию о необходимости прекращения или об изменении в муниципальной Программе ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](#Par1007);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) [(таблица 2)](#Par1027).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном районе

Похвистневский» на 2018-2024 годы

**Перечень стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, стратегического показателя (индикатора) | Единица изме-рения | отчет 2018 | отчет 2019 | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) | | | | | | | | | Итого за период реализации | |
| 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| **Цель - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Задача 1 - развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Стратегический показатель 1.  Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий | % | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,8 | | 25,9 | | 25,9 | | 26 | |  | |
| 1.2 | Стратегический показатель 2.  Оборот малых предприятий | млн.руб. | 1399,8 | 2303 | 1433,8 | 1455,3 | | 1477,1 | | 1500 | | 1522,5 | |  | |
| 1.3 | Стратегический показатель 3.  Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения | Ед. | 175 | 176 | 186 | 186 | | 187 | | 187 | | 188 | |  | |
| 1.4 | Стратегический показатель 4.  Объем поступлений на территории района единого налога на вмененный доход и налога на доходы физ. лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | млн.руб. | 4,4 | 3,8 | 5 | 5 | | 5 | | 5,2 | | 5,2 | |  | |
|  | **Показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Задача 2 - обеспечение занятости населения и развитие самозанятости** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО до 2024 года, в том числе за счет легализации | Чел. | - | 17 | 136 | | 272 | | 450 | | 603 | | 740 | |  |
| 2.2 | Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики | Чел. | - | - | 18 | | 36 | | 54 | | 72 | | 90 | |  |
| 2.3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых | Чел. | - | - | 360 | | 136 | | 178 | | 212 | | 246 | |  |
| **3** | **Задача 3 - оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | Ед. | - | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |  |
| **4** | **Задача 4 - увеличение налогооблагаемой базы для бюджета района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства» | Ед. | - | 1 | 3 | | 5 | | 7 | | 8 | | 9 | |  |
| 4.2 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте | Чел. | - | 5 | 18 | | 33 | | 48 | | 63 | | 78 | |  |
| 4.3 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства | Чел. | - | 6 | 6 | | 7 | | 9 | | 17 | | 17 | |  |
| 4.4 | Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году предоставления господдержки | Ед. | - | 5 | 5 | | 6 | | 8 | | 14 | | 15 | |  |
| **5** | **Задача 5 - развитие систем финансово-кредитной поддержки в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО») | Ед. | - | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |  |
| **6** | **Задача 6 - развитие форм имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | Чел. | - | 13 | 19 | | 25 | | 36 | | 48 | | 55 | |  |
| **7** | **Задача 7 - организация и проведение обучающих семинаров для представителей малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринимательства» | Чел. | - | 75 | 153 | | 230 | | 305 | | 378 | | 437 | |  |
| 7.2 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | - | 14 | 30 | | 42 | | 51 | | 60 | | 67 | |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном районе

Похвистневский» на 2018-2024 годы

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по выполнению муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| **Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 1.1 | Оказание информационно–консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2024 годы | Оказание информационно–консультационных услуг посредством НП «Содействие» на сумму в 50,0 тыс.рублей ежегодно |
| 1.2 | Организация и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2024 годы | Проведение не менее 2 семинаров в год |
| **Раздел 2. Развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 2.1 | Организация рабочего места для доступа предпринимателей к информационным ресурсам сети Интернет | 2018 – 2024 годы | Рабочее место с доступом к сети Интернет имеется |
| 2.2 | Развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства | 2018 – 2024 годы | Проведение мероприятий по пропаганде предпринимательства с привлечением 75 человек в 2019 году до 437 человек в 2024 году |
| 2.3 | Подготовка и размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в печати и на сайте района | 2018 – 2024 годы | Публикация на сайтах Администрации района и сельских поселений информационных материалов (по мере поступления информации) |
| 2.4 | Формирование базы данных по субъектам малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2024 годы | 2 раза в год проводится обновление базы данных по субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 2.5 | Участие в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2024 годы | Рассмотрение нормативно-правовых актов на заседаниях Совета по предпринимательству (не менее 2 раз в год). |
| **Раздел 3. Правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 3.1 | Подготовка и проведение семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | 2018 – 2024 годы | Проведение не менее 2 семинаров в год |
| 3.2 | Организация консультаций по вопросам налогообложения, регистрации, трудовым и иным правоотношениям | 2018 – 2024 годы | Проведение не менее 2 семинаров в год |
| 3.3 | Организация и проведение совместно с ГУ ЦЗН мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан | 2018 – 2024 годы | Проведение не менее 2 мероприятий в год |
| **Раздел 4.** **Развитие системы финансово - кредитной поддержки в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 4.1 | Содействие в информационном обеспечении по вопросам кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2024 годы | Консультирование по вопросам кредитования 18-20субъектов ежегодно |
| 4.2 | Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на получение государственной поддержки | 2018 – 2024 годы | Ежегодное направление на участие в грантовой поддержке в МСХП СО |
| 4.3 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района Похвистневский | 2018 – 2024 годы | Ежегодное субсидирование субъектов малого и среднего бизнеса в пределах средств бюджета муниципального района Похвистневский (712,0 тысяч рублей) |
| 4.4 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, областных, межрегиональных выставках, ярмарках, конкурсах, деловых миссиях | 2018 – 2024 годы | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в Поволжской выставке, районных, областных, межрегиональных мероприятиях (торговые ряды, выставки-продажи) |
| 4.5 | Организация мероприятий ко Дню российского предпринимательства | 2018 – 2024 годы | Награждение 15-20 предпринимателей, внесших значительный социально-экономический вклад. Ежегодное проведение мероприятия финансируется в пределах 15,0 тысяч рублей. |
| **Раздел 5.** **Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 5.1 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2024 годы | Ежегодное обновление перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 5.2 | Выделение субъектам малого и среднего предпринимательства земельных участков для осуществления своей деятельности | 2018 – 2024 годы | Не менее 10 договоров аренды в год |
| 5.3 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства информацией о свободных площадях на территории района | 2018 – 2024 годы | Информация о свободных площадях размещается на сайте Администрации района в сети Интернет |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2018-2024 годы

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по года (тыс.рублей) | | | | | | | |
| Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | ВСЕГО на реализацию муниципальной программы,  в том числе | 6724,8 | 660,1 | 1064,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2 | Бюджет района | 6724,8 | 660,1 | 1064,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3 | В том числе субсидии из бюджета района | 6275,0 | 600,0 | 1000,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 |