АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.04.2020 № 272 г. Похвистнево

Об утверждении оценки эффективности

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в

муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.19 №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района  Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы» за 2019 год.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Разместить настоящее Постановление на  сайте   Администрации района в  сети Интернет.

Глава  района                                                              Ю.Ф.Рябов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

06.04.2020 № 272

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДЫ» ЗА 2019год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области.

Программа реализуется за счет средств  областного и местного бюджетов.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе следующих показателей:

- В рамках подпрограммы «Обращение с отходами в муниципальном районе Похвистневский на 2019-2023 годы»;

- количество ликвидированных несанкционированных навалов – 19 шт. на площади 13,2 га, что подтверждается отчетами в Министерство лесного хозяйства и природопользования и актом с регоператором «Экостройресурс»,что составляет-100%

- заключено 9188 договоров с домовладениями на вывоз ТКО, что составляет 78,8 % от общего числа домовладений;

-   проведено 2 плановые проверки юридических лиц, согласованных с прокуратурой. Нарушений не выявлено;

- количество рейдовых выездов с составлением административного материала 24 дела, в том числе составлено  5 протоколов, отправленных в Минлесхоз по Самарской области.

2. Осуществление полномочий в рамках подпрограммы «Обеспечение исполнения полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора на 2019-2023 годы»

- количество публикаций  в средствах массовой информации и сети Интернет; опубликовано  6 публикации в газете «Вестник Похвистневского района» и 9 на сайтах сети «Интернет», при норме 4 или 375%

- количество  проведенных акций, семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами – 6 акции, а именно «Весенние и осенние недели по благоустройству территорий поселений», конкурс «Эколидер-2019», «Экополитра-2019года», уборка территории  озера «Копейка», конкурс по «Экологической безопастности-2019г.»

- количество проведенных тематических мероприятий с учащимися сельских школ по экологической тематике –не менее 16шт.   (Приложение 1)    Общий Показатель Q2 соответствует 1,77%. Перевыполнение произошло за счет того, что в регион пришел регоператор по вывозу ТКО и были заключены договора с населением. Так же в целях усиления разъяснительной работы среди населения осуществлялись соответствующие публикации в средствах массовой информации, проводились акции и собрания( конференции) граждан.

Среднее значение показателя оценки полноты финансирования реализации программы  в   2019 году составляет 5,3 (Форма 2),что подтверждено отчетами бухгалтерии района. Это обусловлено тем, что спонсор нашего района  «Самаратрансгаз» выделил средства на приобретение мусоровоза Камаз в размере 5миллионов рублей ,а так же были выделены средства из областного бюджета на приобретением контейнеров и обустройство контейнерных площадок.

Согласно формам 1,2 муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы»  по результатам 2019 года имеет  высокий  уровень эффективности, что предполагает  успешное  исполнение  полномочий по осуществлению экологического надзора. В связи с вышеупомянутым, рекомендуется внести соответствующие изменения в программу и продолжить реализацию муниципальной программы по охране окружающей среды.

- Приложение 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДЫ»

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ  2019 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | количество публикаций в сфере охраны окружающей среды | - ед. | - 4 | - 15 | - 375% |  |
| - 2 | количество проведенных акций , семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами | - ед. | - 3 | - 6 | - 200% |  |
| - 3 | количество проведенных тематических мероприятий с учащимися сельских школ по экологической тематике | - ед. | - 11 | - 16 | - 145% |  |
| - 4 | количество заключенных договоров населением на вывоз бытовых отходов | - % | - 54% | - 78,8% | - 146% |  |
| - 5 | количество ликвидированных несанкционированных свалок | - % | - 100% | - 100% | - 100% |  |
| - 6 | Проведение рейдов в составе административной комиссии, выездов на места наиболее вероятных угроз экологической безопасности | - ед. | - 24 | - 24 | - 100% | - Составлено материалов в ходе одного выезда |

- Показатель Q2=1,77

- Приложение 2

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДЫ»

за 2019год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 445,0 | 6777,6 | 1523% |  |
| 2 | местный бюджет | 187,0 | 402,9 | 226% | Офор.контейнерных площадок |
| 3 | Безвозмездные поступления | 0 | 5000,0 | 100% | Приобр.Камаз-Мусоровоз |
| 4 | областной бюджет | 238,0 | 1354,7 | 569% | Приобретение контейнеров |
| 5 | внебюджетные источники | 20,0 | 20,0 | 100% |  |

Показатель Q1=5,3