АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.02.2020 № 109 г. Похвистнево

Об утверждении отчета о    реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский  Самарской области на 2018–2022 годы»

за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019г. №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района  Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский  Самарской области на 2018–2022 годы» за  2019 года (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы района, руководителя аппарата Администрации района Семкину И.В.

- Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                          Ю.Ф. Рябов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от 12.02.2020г. №109

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский  Самарской области на 2018–2022 годы»

Муниципальная  программа  «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский  Самарской области на 2018–2022 годы» разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегий социально-экономического развития Самарской области до 2030 года. Программа реализуется за счет средств федерального и областного бюджета, бюджета Администрации муниципального района Похвистневский, а также за счет внебюджетных средств. Объем финансирования программных мероприятий за 2019 год составил 602,0681 тыс.руб.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни граждан, информационного взаимодействия, качества и доступности муниципальных услуг населению на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий на сельских территориях муниципального района Похвистневский Самарской области.

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень и качество жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области, за счет возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий, которые обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры и подготовки пользователей.

В ходе реализации мероприятий за период  с 01.01.2019 по  31.12.2019 годы  были проведены Электронные аукционов на электронной торговой площадке «Единая информационная система в сфере закупок» http://zakupki.gov.ru:

- № 0142300014820000008  «Услуги по сопровождению АИС ДД МО»

- № 0142300014820000001 «Оказание услуг по продлению неисключительных прав использования базы данных Электронная система "Госфинансы"»

- № 0142300014820000002 «Оказание услуг по текущему информационному сопровождению существующих и установленных экземпляров справочно-правовой системы Гарант.»

- № 0142300014819000005 «Оказание услуг по текущему информационному сопровождению существующих и установленных экземпляров справочно-правовой системы Гарант»

- № 0142300014819000003 «Услуги по сопровождению АИС ДД МО»

№ 0142300014819000008  «Оказание услуг по подключению к доступу сети Интернет»

- № 0142300014819000049 «Приобретение расходных материалов»

Остальные закупки осуществлялись по муниципальному контракту, согласно  Закону о контрактной системе «Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ».

Показателями, согласно Муниципальной  программе  «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский  Самарской области на 2018–2022 годы», характеризующими итог реализации муниципальной программы, являются:

1. Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике;

2. Приобретение и техническое сопровождение лицензионного программного обеспечения (приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов).

3. Приобретение и ремонт кондиционеров, маршрутизаторов, модемов, сетевого кабеля; прокладка сетевого кабеля в зданиях Администрации района.

Оценка эффективности реализации программы производится по следующим направлениям:

- Оценка полноты финансирования (Q1).

Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Q1= 602068,1/ 602068,1=1

Таблица 1

Оценка полноты финансирования (Q1)

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель полноты финансирования Q1 составляет 1, что соответствует оценке «Полное финансирование».

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2 = 99540/99540 + 411884/411884 + 90644,1/90644,1 =   1

3

Таким образом, значение Q2 равняется 1, что соответствует оценке «Высокая результативность».

Таблица 2

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность существенное недовыполнение плана) |

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Согласно вышеизложенному муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» по результатам 2019 года имеет высокий уровень эффективности. Муниципальная программа рекомендуется к продолжению мероприятий и является целесообразной к продолжению финансирования, в связи с ее высокой значимостью.

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский

от  12 .02.2020  №109

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы"

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА  2019 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствование информационного взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению, повышение эффективности муниципального управления, разработка и внедрение элементов системы защиты информации муниципальных информационных систем. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Задача 1: - Развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Целевой показатель 1. Развитие функциональных возможностей официального сайта. Перенос сайта муниципального района Похвистневский Самарской области на единую хостинговую площадку ГБУ СО "РЦУП". | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Целевой показатель 2. Поддержание сайтов органов местного самоуправления в актуальном состоянии. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Целевой показатель 3. Разработка и принятие нормативно правовой базы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления м.р. Похвистневский Самарской области. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Целевой показатель 4. Развитие и модернизация локальной вычислительной сети (приобретение и ремонт кондиционеров, маршрутизаторов, модемов, сетевого кабеля; прокладка сетевого кабеля в зданиях Администрации района). | тыс. руб. | 99540 | 99540 | 100 | --- |
| 7 | Целевой показатель 5. Приобретение и техническое сопровождение лицензионного программного обеспечения (приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов). | тыс. руб. | 411884 | 411884 | 100 | --- |
| 8 | Целевой показатель 6. Приобретение и техническое сопровождение лицензионного программного обеспечения (приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов). | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Целевой показатель 7. Приобретение основных средств (приобретение персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники, систем хранения данных, внешних жестких дисков). | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Целевой показатель 8. Приобретение основных средств (приобретение персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники, систем хранения данных, внешних жестких дисков). | --- | --- | --- | --- |  |
| 11 | Целевой показатель 9. Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике. | тыс. руб. | 90644,1 | 90644,1 | 100 |  |
| 12 | Целевой показатель 10. Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике. | --- | --- | --- | --- |  |
| - 13 | - Задача 2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области посредством внедрения информационных систем. | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Целевой показатель 11. Развитие в муниципальном районе Похвистневский Самарской области системы единого электронного документооборота (приобретение устройств хранения ключей шифрования). | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Целевой показатель 12. Техническое обеспечение АРМ "ГИС ИнГЕО" - (приобретение технических средств и программного обеспечения). | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Задача 3. Разработка и внедрение элементов системы защиты информации муниципальных информационных систем. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Целевой показатель 13 Внедрение комплексной системы защиты информации (приобретение антивирусных средств защиты, сетевых экранов, прокси-серверов). | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Целевой показатель 14. Обучение специалистов в области защиты информации. | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Целевой показатель 15. Построение СЗПДн в органах местного самоуправления (приобретение технических средств и программного обеспечения, аттестация рабочих мест согласно законодательству). | --- |  |  | --- | --- |
| 20 | Задача 4. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Целевой показатель 16. Обеспечение реализации перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Целевой показатель 17. Правовая экспертиза и внесение изменений в действующие муниципальные нормативные акты с целью выявления и исключения норм, препятствующих предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Целевой показатель 18. Размещение сведений о государственных (муниципальных) услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Задача 5. Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в области использования информационных технологий. | - --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Целевой показатель 19. Обучение муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах. | - --- | --- | --- | --- | Q2=1 |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы"

ЗА  2019 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 602068,1 | 602068,1 | 100 |  |
| 2 | местный бюджет | 602068,1 | 602068,1 | 100 |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  |  | Q1=1 |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |