|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский**  **Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  21.07.2020 № 557  г. Похвистнево |
|

Об утверждении Плана мероприятий по

подготовке проекта бюджета муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с положением о бюджетном процессе в муниципальном районе Похвистневский Самарской области, в целях своевременной разработки проекта решения Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Руководителям органов Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области и руководителям муниципальных учреждений района обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы Мамышева М.К.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации района.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Приложение

к Постановлению

Администрации муниципального

района Похвистневский

от 21.07.2020 № 557

План мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021 год и плановый период

2022-2023 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| Подготовка проектов муниципальных правовых актов для разработки проекта местного бюджета на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов | | | |
| 1 | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района Похвистневский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Отдел экономики и реформ Администрации муниципального района Похвистневский | До 25.08.2020 |
| 2 | Разработка проекта Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский | До 01.09.2020 |
| 3 | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района Похвистневский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | До 01.09.2020 |
| **Формирование проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов** | | | |
| 1 | Внесение предложений по оптимизации сети (структуры) муниципальных учреждений. | Получатели бюджетных средств | До 10.08.2020 |
| 2 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития муниципального района Похвистневский за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год | Отдел экономики и реформ Администрации муниципального района Похвистневский | До 10.10.2020 |
| 3 | Доведение до получателей бюджетных средств методики планирования бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | До 01.08.2020 |
| 4 | Оценка потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном выражении, согласованная с Финансовым управлением Администрации муниципального района Похвистневский | Получатели бюджетных средств | До 01.09.2020 |
| 5 | Формирование (корректировка) перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности | Получатели бюджетных средств | До 01.09.2020 |
| 6 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в местный бюджет на 2021-2023 годы с приложением обоснованных расчетов, а также ожидаемое поступление администрируемых доходов на 2020 год | Главные администраторы доходов местного бюджета | До 01.09.2020 |
| 7 | Формирование предварительного перечня муниципальных программ, планируемых к исполнению с 2021 года в соответствии с проектами постановлений администрации муниципального района и предоставление в Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | Руководители органов Администрации района и руководители муниципальных учреждений | До 01.09.2020 |
| 8 | Формирование проекта объема бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2021-2023 годы | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации района,  Отдел экономики и реформ Администрации муниципального района Похвистневский | До 01.09.2020 |
| 9 | Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда в соответствии с установленным порядком с приложением обоснованных расчетов прогнозируемых объемов доходов и расходов дорожного фонда | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации района,  Отдел экономики и реформ Администрации муниципального района Похвистневский | До 20.09.2020 |
| 10 | Представить Главе района проекты постановлений администрации района о муниципальных программах, планируемых к исполнению с 2021 года, согласованные в установленном порядке | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации района,  Отдел экономики и реформ Администрации муниципального района Похвистневский | До 01.09.2020 |
| 11 | Представление в Финансовое управление бюджетных заявок с распределением расходов в разрезе видов бюджетной классификации Российской Федерации с пояснительной запиской (расшифровка расходов на содержание учреждений и выполнение муниципальных программ) | Получатели бюджетных средств | До 10.09.2020 |
| 12 | Рассмотрение и согласование представленных проектов смет казенных учреждений, финансируемых из бюджета района, расчетов субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | До 01.10.2020 |
| 13 | Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2020 год | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | До 25.10.2020 |
| 14 | Рассмотрение проекта местного бюджета у Главы района | Заместители Главы района, руководители органов Администрации района и учреждений | До 25.10.2020 |
| 15 | Направление проекта решения Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Главе района | Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | До 01.11.2020 |
| 16 | Направление проекта решения Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в Собрание представителей района | Заместитель Главы района, руководитель аппарата, Организационный отдел Администрации района | До 15.11.2020 |
| 17 | Подготовка плановых реестров расходных обязательств муниципального района Похвистневский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и представление в Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | Главные распорядители бюджетных средств | До 01.12.2020 |
| 18 | Формирование, утверждение для муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных заданий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Заместитель Главы района, руководитель аппарата, Организационный отдел Администрации района | До 31.12.2020 |