|  |
| --- |
| Герб р-н  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  29.01.2021 № 66  г. Похвистнево |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Медицинские кадры муниципального

района Похвистневский Самарской

области на 2019-2023 годы» в 2020 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Медицинские кадры муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы», за 2020 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам С.В. Черкасова.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Приложение

к Постановлению

Администрации муниципального

района Похвистневский

от 29.01.2021 № 66

\_

Оценка эффективности использования средств бюджета района.

для реализации муниципальной программы «Медицинские кадры муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2019-2023 годы» за 2020 год

1. Объемы финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направления финансирования | объемы финансирования Программы (тыс. руб.) | | |
| плановые назначения | фактические расходы | отклонения |
| **1** | **Всего на реализацию программы, в т.ч.** | **13,2** | **13,2** | **0** |
|  | Компенсация арендной платы жилья по договору аренды (найма) жилья частного жилищного фонда врачебному персоналу при устройстве на работу в ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР» в сельскую местность | 13,2 | 13,2 | 0 |

1. Повышение процента укомплектованности врачами – специалистами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальности | Увеличение притока врачебных кадров в ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР» для работы в сельской местности | | | Повышение процента укомплектованности врачами-специалистами |
| на 01.01.2020 факт | на 01.01.2021 факт | (+); (-) |
| Врач общей практики | 5 | 6 | +1 | Подбельская амбулатория |
| Врач-терапевт участковый | 1 | 1 | - |  |
| Врач педиатр участковый | 4 | 4 | - |  |
| Врач-акушер-гинеколог | 3 | 4 | +1 | Алькинская амбулатория |
| Врач КДЛ | 0 | 0 | - |  |
| Врач-хирург | 1 | 0 | -1 | Стюхинская амбулатория |
| Врач-травматолог | 1 | 0 | -1 | Подбельская амбулатория |
| Врач-невролог | 1 | 1 | - |  |
| **ВСЕГО** | **16** | **16** | **-** |  |

За 2020 год укомплектованность врачами-специалистами на территории муниципального района Похвистневский Самарской области осталась на уровне 2019 года.

В связи с высокой социальной значимостью рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Медицинские кадры муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы».