|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  10.02.2021 №108  г. Похвистнево |
|
| Об оценке эффективности реализации муниципальной программы "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской областина 2018-2022 годы» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы" за 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам Черкасова Сергея Владиславовича.

3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

**"** Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы"

**за 2020 год**

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1. Оценка полноты финансирования (Q1) – Таблица 1,
2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) – Таблица 2.

1. Q1 = плановый объем финансирования/фактический объем финансирования = 84 388,2/84388,2 = 1

Итого: Q 1= 1,0

Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель Q 1 равен 1,0, так как плановые мероприятия были профинансированы в полном объеме. Результатом исполнения плана явилось комфортное обеспечение температурного режима, бесперебойная работа системы холодного водоснабжения, канализации, пожарная безопасности, благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка, антитеррористическая обстановка, хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного самоуправления, стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления; Создание комфортных современных условий в кабинетах государственных общеобразовательных учреждений, в которых реализуется национальный проект «Образование».

1. Q2 = плановый стратегический показатель/фактически исполненный стратегический показатель:

п.1.1 Количество зданий и помещений, находящихся на содержании – **38/38 = 1**;

п.1.2 Количество кабинетов государственных общеобразовательных учреждений, в которых необходимо проведение ремонтных работ, в целях реализации Национального проекта «Образование» Федерального проекта «Современная школа» - **3/3 = 1**;

п.1.3 Количество кровель зданий общеобразовательных учреждений подлежащих ремонту – **3/3 = 1**;

п.1.4 Количество помещений в зданиях общеобразовательных учреждениях, подлежащих ремонту – **3/3 = 1**;

п.1.5 Количество вентиляций в зданиях общеобразовательных учреждениях подлежащих замене – **4/4 = 1**;

п.1.6 Количество оконных блоков замененных в зданиях общеобразовательных учреждений – **58,25/58,25 = 1**;

п.2.1 Количество зданий и помещений, находящихся на содержании – **2/2=1;**

п.2.2 Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО» - **0/0=1.**

Q2 = п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4+п.1.5+п.1.6+п.2.1+п.2.2/8 = 1+1+1+1+1+1+1+1/8 = 1.

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 1, так как процент выполнения по всем плановым целевым показателям равен 100%. Запланированные мероприятия по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области исполнены в полном объеме.

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области уровень оценки эффективности муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально- технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» признается **высоким**. План мероприятий, по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области выполнен.

**В связи с высокой эффективностью реализации муниципальной программы (100%) рекомендуется продлить муниципальную программу «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально- технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы».**

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 г.г."

Форма 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **89 497,2** | **89 497,2** | 100,0 % |  |
| 2 | местный бюджет | 88 616,5 | 88 616,5 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 580,7 | 580,7 |  |  |
| 6 | Безвозмездные поступления | 300,0 | 300,0 |  |  |

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение содержания зданий и помещений, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями и обустройство прилегающей территории в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов | | | | | |
| 1.1 | Количество зданий и помещений, находящихся на содержании | Шт. | 38 | 38 | 100% |  |
| 1.2 | Количество кабинетов государственных общеобразовательных учреждений, в которых необходимо проведение ремонтных работ, в целях реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Современная школа» | Шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| 1.3 | Количество кровель зданий общеобразовательных учреждений подлежащих ремонту | Шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| 1.4 | Количество помещений в зданиях общеобразовательных учреждений подлежащих ремонту | Шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| 1.5 | Количество вентиляций в зданиях общеобразовательных учреждений подлежащих замене | Шт. | 4 | 4 | 100% |  |
| 1.6 | Количество оконных блоков замененных в зданиях общеобразовательных учреждений | Кв.м. | 58,25 | 58,25 | 100% |  |
| 2 | Создание необходимых условий для эффективного функционирования движимого и недвиждимого имущества, находящихся на балансе Учреждения, с целью материально-технического, транспортного обеспечения, также эфеективного выполнения иных муниципальных функций | | | | | |
| 2.1 | Количество зданий и помещений, находящихся на содержании | Шт. | 2 | 2 | 100% |  |
| 2.2 | Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО» | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |

Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова Ольга Леонидовна

8 846 56 233 3

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба маетриально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистнвеский от 05.07.2017 № 576 (с изменениями от 29.12.2017 № 1123, от 29.12.2018 № 1120, от 09.07.2019 № 461, от 10.10.2019 № 698, от 31.12.2019 № 1016, от 24.04.2020 № 323, от 22.06.2020 № 454).

На 2020 год муниципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2020 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 89 497,2 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета района – 88 616,5 тыс.руб., за счет средтсв приносящей доход деятельности – 580,7 тыс.руб., безвозмездных поступлений – 300,0 тыс.руб. Расходы составили – 89 497,2 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2020 год составляет – 100%.

Стратегический показатель 1.1. «Количество зданий и помещений, находящихся на содержании» - 38 шт. исполнен в полном объеме. На балансе Учреждения, согласно Постановлениям Администрации муниципального района Похвистнвеский «О передаче и изъятии из оперативного управления недвижимого имущества» за 2012-2020 года, по состоянию на 31.12.2020 г. находятся 38 объектов, с целью обеспечения содержания зданий и помещений, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями и обустройство прилегающей территории в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов. Показатели «Количество кабинетов государственных общеобразовательных учреждений, в которых необходимо проведение ремонтных работ, в целях реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Современная школа» - 3 шт., «Количество кровель зданий общеобразовательных учреждений подлежащих ремонту» - 3 шт., «Количество помещений в зданиях общеобразовательных учреждений подлежащих ремонту» - 3 шт., «Количество вентиляций в зданиях общеобразовательных учреждений подлежащих замене» - 4 шт., «Количество оконных блоков замененных в зданиях общеобразовательных учреждений» - 58,25 кв.м. исполнены в полном объеме и составляют 100%. Показатель 2.1 «Количество зданий и помещений, находящихся на содержании» - 2 шт., 2.2. «Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО»» - 0 шт. исполнен в полном объеме. На балансе Учреждения, согласно Постановлениям Администрации муниципального района Похвистнвеский «О передаче и изъятии из оперативного управления недвижимого имущества» за 2012-2020 года, по состоянию на 31.12.2020 г. находятся 2 объекта с целью создания необходимых условий для эффективного функционирования движимого и недвиждимого имущества, находящихся на балансе Учреждения, с целью материально-технического, транспортного обеспечения, также эфеективного выполнения иных муниципальных функций. Показатель 2.2 «Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО» - 0 шт., исполнен в полном объеме (в течение 2020 года органами ГИБДД не были зарегистрированиы случаи ДТП по вине сотрудников Учреждения).