УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации муниципального района

Похвистневский

От 19.02.2021 № 147

**Отчет об оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области**

**на 2018 – 2022 годы»**

Муниципальная программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» разработана в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области».

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района Похвистневский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский Самарской области от 25.04.2018 № 168, Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский Самарской области от 06.12.2011 № 102, Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Комитет) осуществляет полномочия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального района Похвистневский Самарской области.

Целями муниципальной программы является: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества, увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом, участие в формировании налогооблагаемой базы района.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский.

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (Постановление от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области») оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 – 2022 годы»

проводится по следующим направлениям:

1) оценка полноты финансирования [(Q1 - таблица 1 методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский)](file:///C:\Users\Хабибуллина\Desktop\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx#Par1007);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей [(Q2 – таблица 2 методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский).](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027)

[1.](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027) Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период

6433,0 тыс. руб.

**Q1** = ----------------------- = **1**

6433,0 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

14/14+11/10+21/20+11/11+0/0+20/20+94/94+86/86+32/32+

756/778,4+52/62+3/3+2/2+100/100+100/100+12/6+12/1

**Q2** = ---------------------------------------------------------------------------- = **1,64**

17

|  |  |
| --- | --- |
| В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей в формуле меняются местами. | |
|  |  |

**Вывод:** Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальных программы :

- оценка полноты финансирования

**Q1 = 1**;

- оценка достижения плановых значений целевых показателей

**Q2 = 1,64**.

На основании результирующей шкалы оценки полноты финансирования и шкалы оценки достижения плановых значений целевых показателей дается оценка эффективности муниципальной программы:

при **Q1 = 1, Q2 = 1,64**, оценка муниципальной программы – средний уровень эффективности, т.е. соответствие запланированного уровня затрат бюджета муниципального района Похвистневский для каждого основного мероприятия муниципальной программы и фактически произведенных расходов в отчетном году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» по результатам 2020 года имеет средний уровень эффективности.

В связи с высокой экономической значимостью показатели муниципальной программы характеризуют конечные общественно-значимые результаты развития сферы управления муниципальным имуществом и земельными участками и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и пользователей муниципального имущества муниципального района Похвистневский. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»

Также рекомендуется при формировании системы показателей (индикаторов) муниципальной программы учитывать требования к характеристике каждого показателя: точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Таблица «Достижение целевых показателей муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 – 2022 годы»:

-целевые показатели по плану берутся согласно приложения 1 «Перечень стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 – 2022 годы» к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 – 2022 годы» (целевые показатели формируются согласно заявлений от граждан, от учреждений, распоряжений руководителя Комитета; целевые показатели по неналоговым доходам формируются на основании отчетов о перечислении поступлений в бюджеты, сопоставляются доходы прошлого и отчетного годов), сопоставляются плановые и фактические целевые показатели.

Таблица «Выполнение мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 – 2022 годы»:

-наименование мероприятий, объем расходов на выполнение мероприятий берется согласно приложения 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 – 2022 годы», приложения 3 «Объем финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 – 2022 годы» к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 – 2022 годы», сопоставляется плановый и фактический объем расходов на выполнение мероприятий.