АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.02.2021 №152 г. Похвистнево

Об оценке эффективности  реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2025 годы, за 2020 год согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Похвистневского управления развития АПК - заместителя Главы района Ефремова А. А.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района		                                                                 Ю. Ф. Рябов

- Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 24.02.2021  №152

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2025 годы (далее – Программа)

за 2020 год

Цель муниципальной Программы:

Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Похвистневский

2. Основными задачами 1 и 2 этапов  Программы являются:

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;

увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;

развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной и потребительской кооперации;

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

создание общих условий функционирования сельского хозяйства муниципального района Похвистневский

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  ЗА  2020 год.

| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,5 | 109 | 107,4 |  |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,1 | 97 | 96,9 |  |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 101,9 | 104,9 | 102,9 |  |
| 4. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | -4,57 | 0 | По данным отчетов о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций за 2020 год результат от реализации продукции животноводства убыточный, что повлиял на общий результат |
| 6. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 70 | 117,6 | 168 |  |
|  | картофеля | тыс. тонн | 16 | 14,1 | 88,1 |  |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,5 | 1,3 | 86,7 | Выращиванием картофеля занимается только одно сельскохозяйственное предприятие ООО «Агростар», не достигнувшее плановый показатель. |
| 7. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 800 | 879 | 109,9 |  |
| 8. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 9 | 9 | 100 |  |
| 9. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 5 | 100 |  |
| 10. | Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 60,8 | 59,5 | 97,9 |  |
| 11. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9640 | 9110,8 | 94,5 | Недополучение мяса скота и птицы из-за ликвидации свинопоголовья в 2020 году по причине установления ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней в отделении № 5 АО «Северный ключ» (постановление Губернатора Самарской области от 23.10.2020 № 307), как следствие – изъятие и ликвидация животных в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне в (постановление правительства Самарской области от 23.10.2020 № 824). |
| 12. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 19000 | 19038,7 | 100,2 |  |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 13000 | 13568 | 104,4 |  |
| 13. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3000 | 3039 | 101,3 |  |
| 14. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 820 | 1057 | 128,9 |  |
| 15. | Закупка молока для производства молочной продукции | тонн | 200 | 210 | 105 |  |
| 16. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 3 | 150 |  |
| 17. | Закупка мяса в ЛПХ в целях собственной переработки | тонн | 40 | 40 | 100 |  |
| 18. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 20 | 19 | 95 |  |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 6 | 10 | 166,7 |  |
| 19. | Энергообеспеченность хозяйств всех категорий на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 146 | 146 | 100 |  |
| 20 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг д. в. | 20 | 20,2 | 101 |  |
| 21. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,9 | 103,9 | 103 |  |
| 22. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей в месяц | 23400 | 29122 | 124,5 |  |

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

за 2020 год

| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета организациям потребительской кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году, в связи с осуществлением деятельсности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. | 885 184 | 885 184 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях материального стимулирования по результатам оценки эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области | 60000 | 60000 | 100 |  |
| 3. | Предоставление субсидий за счет субвенций сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области | 7 764 158 | 7 764 158 | 100 |  |
| 4. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с заготовкой, хранением, переработкой, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку молока для производства молочной продукции | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 |  |
| 5. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение семенного (посадочного) материала для производства картофеля | 3 261 779 | 3 261 779 | 100 |  |
| 6. | Исполнение переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 4 491948 | 4 491 948 | 100 |  |
| 7. | Софинансирование исполнения переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 1 795 938,67 | 1 795 938,67 | 100 |  |
|  | Всего | 21 259 007,67 | 21 259 007,67 | 100 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 6), утвержденной Постановлением Администрации  муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193, оценка эффективности реализации  муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 %  (0,98<= Q1<=1,02)  -  полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей  муниципальной программы за отчетный год.

Q2=      (1,074+0,969+1,029+0+1,680+0,881+0,867+1,099+1,000+1,000+0,979+0,945+1,002+1,044+1,013+1,289+1,050+1,500+1,00+0,950+ 1,667+1,000+1,010+1,030+1,245)/ 25 = 26,323/25  = 1,05

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 1,05 (0,95<= Q2<= 1,05) – высокая результативность.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы.