- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2020-2025 годы» за 2020 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2017-2021 годы» | 7909,7 |  | 7481,5 | 94,6 |  |
| 1.1 | - местный бюджет | 424,2 |  | 424,2 | 100 |  |
| 1.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 7315,5 |  | 6887,3 | 95,3 |  |
| 1.3 | - безвозмездные поступления | 170,0 |  | 170,0 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей» | 4981,9 |  | 4553,7 | 91,4 |  |
| 2.1 | - местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 4811,9 |  | 4383,7 | 91,1 | * |
| 2.3 | - безвозмездные поступления | 170,0 |  | 170,0 | 100 |  |
| 3 | Подпрограмма № 2 «Повышение рождаемости» | 45,0 |  | 45,0 | 100 |  |
| 3.1 | - местный бюджет | 45,0 |  | 45,0 | 100 |  |
| 3.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.3 | - безвозмездные поступления | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» | 2882,8 |  | 2882,8 | 100 |  |
| 4.1 | - местный бюджет | 379,2 | 379,2 |  | 100 |  |
| 4.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 2503,6 |  | 2503,6 | 100 |  |
| 4.3 | - безвозмездные поступления | 0 |  | 0 |  |  |

* Согласно письма Министерства Социально-демографической и семейной политики Самарской области (Минсоцдемографии Самарской области) №5-11/633 от 20.08.2020 года было согласовано перераспределение субвенций на исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю на 2020 год, с указанием объема средств,  планируемом социально-демографической и семейной политики Самарской области к корректировке суммы субвенции в сторону уменьшения на сумму 250000-00 рублей, по факту субвенции  уменьшены на сумму 0-00 рублей.