Отчет о реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2020-2025 годы»

Достижение стратегических  показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2020 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020-2025 годы» Цели: - Реализация государственной политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский - Повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегический показатель (индикатор) 1. Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении (безнадзорных), в общей численности детского населения | % | 1,1 | 1,68 | 65,4 | Тенденция данного показателя является отрицательной, т.к. произошло увеличение количества детей, находящихся в социально-опасном положении вследствие пандемии Общее количество детского населения - 5279 (План – 58, факт - 89) 1,68=89/5279*100 |
| 2. | Стратегический показатель (индикатор) 2. Количество мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явления | Ед. | 23 | 23 | 100 | - |
| 3 | Стратегический показатель (индикатор) 3 Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа | ед. | 160 | 93 | 58,1 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии, в связи с закрытием организаций отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа |
| 4 | Стратегический показатель (индикатор) 4 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста | % | 23 | 0 | 0 | В связи с распространением коронавирусной инфекции работа пришкольных лагерей приостановлена |
| 5 | Стратегический показатель (индикатор) 5 Количество получателей муниципальной поддержки семей при рождении второго ребенка (за счет средств местного бюджета) | чел | Не менее 50 | 15 | 30 | Данную поддержку получили все граждане, обратившиеся за услугой. |
| 6 | Стратегический показатель (индикатор) 6 Количество мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству | ед. | 10 | 10 | 100 | - |
| 7. | Стратегический показатель (индикатор) 7. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 91,6 | 100 | (План 12, факт - 11) Выявлено 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано в семьи граждан 11 детей, практически все выявленные несовершеннолетние переданы в семьи граждан, 1 несовершеннолетний помещен под надзор, ведется работа по определению его в семью 91,6 = 11/12*100 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей» Цель: Реализация государственной политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стратегический показатель (индикатор) 1. Количество семей и детей, находящихся в СОП, получивших социальные услуги. | семей/детей | 20/58 | 32/89 | 34,4/35,9 | Тенденция данного показателя является отрицательной, т.к. произошло увеличение количества семей и детей, находящихся в СОП (обратный показатель ) 35,9=32/89*100 34,4=20/58*100 |
| 1.2 | Стратегический показатель (индикатор) 2 Количество мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений | ед. | 23 | 24 | 100 | - |
| 1.3 | Стратегический показатель (индикатор) 3 Количество мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции и укрепление семьи | Ед/чел. | 7 | 20 | 100 | - |
| 1.4 | Стратегический показатель (индикатор) 4 Количество мероприятий направленных на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью | ед. | 4 | 6 | 100 | - |
| 1.5. | Стратегический показатель (индикатор) 5 Удельный вес детей с инвалидностью, охваченных участием в мероприятиях, в общей численности детей с инвалидностью Похвистневского района | % | 58 | 51 | 87,9 | Снижение количества мероприятий с детьми с инвалидностью вследствие ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции |
| 1.6. | Стратегический показатель (индикатор) 6 Количество одаренных детей школьного возраста- победителей и участников конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад, турниров в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности, награжденных Главой района | Чел. | 35 | 33 | 94,2 | Показатель снижен в связи с организацией на территории м.р. Похвистневский дистанционного обучения вследствие ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции |
| 1.7. | Стратегический показатель (индикатор) 7 Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа | Ед. | 160 | 93 | 58,1 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии, в связи с закрытием организаций отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа |
| 1.8. | Стратегический показатель (индикатор) 8 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста | % | 23 | 0 | 0 | В связи с распространением коронавирусной инфекции работа пришкольных лагерей приостановлена |
| 1.9. | Стратегический показатель (индикатор) 9. Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном пол положении (безнадзорных), в общей численности детского населения | % | 1,1 | 1,68 | 65,4 | Тенденция данного показателя является отрицательной, т.к. произошло увеличение количества детей, находящихся в социально-опасном положении вследствие пандемии Общее количество детского населения - 5279 (План – 58, факт - 89) 1,68=89/5279*100 |
| 1.10 | Стратегический показатель (индикатор) 10. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 91,6 | 100 | (План 12, факт - 11) Выявлено 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано в семьи граждан 11 детей, практически все выявленные несовершеннолетние переданы в семьи граждан, 1 несовершеннолетний помещен под надзор, ведется работа по определению его в семью 91,6 = 11/12*100 |
| 2 | Подпрограмма № 2 « Повышение рождаемости» Цель: Повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стратегический показатель (индикатор) 1 Подготовка ежеквартального отчета о процессе естественного воспроизводства населения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области | Количество отчетов. | 4 | 4 | 100 | - |
| 2.2 | Стратегический показатель (индикатор) 2 Предоставление федеральной ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (за счет средств федерального бюджета)**** | Число получателей | 48 | 120 | 250 | - |
| 2.3 | Стратегический показатель (индикатор) 3 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка (за счет средств регионального бюджета) **** | Число получателей | 234 | 228 | 97,4 | - |
| 2.4 | Стратегический показатель (индикатор) 4 Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей (усыновителей, опекунов, других законных представителей ребенка), воспитывающих детей в возврате от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные учреждения**(за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 51 | 31 | 164,5 | Обратный показатель |
| 2.5 | Стратегический показатель (индикатор) 5 Предоставление единовременной денежной выплаты (семейный капитал) при рождении(усыновлении) третьего ребенка(за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 67 | 40 | 59,7 | - |
| 2.6 | Стратегический показатель (индикатор) 6 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье в размере 3000 рублей(за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 3 | 1 | 33,3 | - |
| 2.7 | Стратегический показатель (индикатор) 7 Ежемесячное пособие на питание ребенка из малоимущих многодетных семей(за счет средств регионального бюджета)**** | Семей | 155 | 216 | 139,3 | - |
| 2.8 | Стратегический показатель (индикатор) 8 Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье в размере 5000 рублей***(за счет средств регионального бюджета)**** | Семей | С 2022 г. | С 2022 г. | - | - |
| 2.9 | Стратегический показатель (индикатор) 9 Доля женщин, проконсультированных по вопросам прерывания беременности в отделении «Семья», от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.10 | Стратегический показатель (индикатор) 10 Доля женщин, проконсультированных по вопросам прерывания беременности в ЦРБГР, от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.11 | Стратегический показатель (индикатор) 11 Предоставление процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования(за счет средств регионального бюджета) | Число получателей | 32 | 20 | 62,5 | Показатель не выполнен, т.к. было недостаточное поступление денежных средств регионального бюджета |
| 2.12 | Стратегический показатель (индикатор) 12 Количество информационно –просветительских мероприятий по профилактике абортов. | Шт. | 2 | 3 | 150 | Увеличение количества информационно –просветительских мероприятий по профилактике абортов, в том числе в онлайн-формате |
| 2.13 | Стратегический показатель (индикатор) 13 Доля семей, получивших социальные услуги по кратковременному присмотру за детьми на дому, от числа обратившихся семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в данном виде помощи | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.14 | Стратегический показатель (индикатор) 14 Доля семей, заключивших социальный контракт от числа обратившихся семей, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися в данном виде помощи | % | 98 | 70,14 | 71,5 | Снижение количества обращений граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| 2.15 | Стратегический показатель (индикатор) 15 Доля заявителей, получивших материальную помощь, от числа, признанных в соответствии с законодательством, нуждающимися в данном виде помощи | % | 100 | 59,49 | 59,49 | Снижение количества обращений граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| 2.16 | Стратегический показатель (индикатор) 16 число детей, оздоровленных в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа, за счет средств областного бюджета | Чел. | 150 | 93 | 62 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии, в связи с закрытием организаций отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа |
| 2.17 | Стратегический показатель (индикатор) 17 Доля многодетных семей и семей, находящихся в ТЖС, бесплатно посетивших мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями района на платной основе, от числа посетивших | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.18 | Стратегический показатель (индикатор) 18 Количество получателей муниципальной поддержки семей при рождении второго ребенка (за счет средств местного бюджета) | Чел. | Не менее 50 | 15 | 30 | Данную поддержку получили все граждане, обратившиеся за услугой. |
| 2.19 | Стратегический показатель (индикатор) 19 Количество многодетных семей, получивших бесплатно сформированные земельные участки | Семей | 3 | 2 | 66,6 | Снижение количества обращений граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| 2.20 | Стратегический показатель (индикатор) 20 Количество семей, улучшивших жилищные условия | Семей | 11 | 5 | 45,4 | Снижение количества обращений граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| 2.21 | Стратегический показатель (индикатор) 21 Доля семей ТЖС, обратившихся в пункт выдачи вещей, из общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.22 | Стратегический показатель (индикатор) 22 Количество проведенных мероприятий в рамках «Дня открытых дверей» | Ед. | 12 | 4 | 33,3 | Снижение количества мероприятий в рамках «Дня открытых дверей» в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| 2.23 | Стратегический показатель (индикатор) 23 Поздравление первого новорожденного в новом году | Количество семей | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.24 | Стратегический показатель (индикатор) 24 Количество женщин, ожидающих ребенка, посетивших цикл занятий по ответственному родительству | Количество женщин | 25 | 33 | 132 | Увеличение количества женщин, ожидающих ребенка, посетивших цикл занятий по ответственному родительству, т.к. мероприятия проводились также на базе лечебного учреждения и в дистанционном режиме |
| 2.25 | Стратегический показатель (индикатор) 25 Количество мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству | Ед. | 10 | 20 | 200 | Увеличение количества мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству т.к. мероприятия также проводились в онлайн-формате |
| 2.26 | Стратегический показатель (индикатор) 26 доля молодых пар, вступающих в брак, из числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.27 | Стратегический показатель (индикатор) 27 Количество клубов молодой семьи по месту жительства | Ед. | 4 | 2 | 50 | В связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции организация и работа клубов молодой семьи по месту жительства заструднена |
| 2.28 | Стратегический показатель (индикатор) 28 Количество направленных материалов о супружеских парах, представленных к награде Президента Российской Федерации ордену «Родительская Слава» и медали ордена «Родительская славы | Ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.29 | Стратегический показатель (индикатор) 29 Количество направленных кандидатур для награждения знаком отличия «Материнская доблесть» | Чел. | 3 | 3 | 100 | - |
| 2.30 | Стратегический показатель (индикатор) 30 доля учащихся, охваченных работой по пропаганде семейных ценностей | % | 30 | 43 | 143,3 | Увеличение учащихся, охваченных работой по пропаганде семейных ценностей, т.к. мероприятия также проводились в онлайн-формате |
| 2.31 | Стратегический показатель (индикатор) 31 кол-во детских садов, в которых произведен ремонт | Ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.32 | Стратегический показатель (индикатор) 32 Проведение работы по включению в коллективные договора учреждений различной формы собственности дополнительных гарантий в виде предоставления 1 родительского дня ежеквартально | Шт. | 1 | 0 | 0 | - |
| 2.33 | Стратегический показатель (индикатор) 33 Удельный вес вакансий с гибкими формами занятости в общем числе вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости | % | 3,5 | 8,3 | 237,1 | Увеличение рабочих мест с гибкими формами занятости в общем числе вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости |
| 2.34 | Стратегический показатель (индикатор) 34 Доля женщин, из числа молодежи, получивших услуги по профориентации от числа обратившихся в органы службы занятости | % | 18 | 54,9 | 305 | Увеличение количества обращений женщин за услугами по профориентации в органы службы занятости |
| 2.35 | Стратегический показатель (индикатор) 35 Численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | Чел. | 4 | 4 | 100 | - |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» Цель: «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский» по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стратегический показатель (индикатор)1 Повышение квалификации и обучение специалистов | Чел. | 1 | 0 | 0 | - |
| 3.2 | Стратегический показатель (индикатор)2 Аттестация рабочих мест специалистов Управления | Чел. | - | - | - | - |