|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  19.03.2021 № 234  г. Похвистнево  Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы программу «Ветераны муниципального района Похвистневский на 2018-2022 годы», за 2020 год |
|

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Решением собрания представителей муниципального района Похвистневский Самарской области «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2020 год и плановый 2021 – 2022 годы», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ветераны муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2020 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Ветераны муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»**

ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

В рамках муниципальной программы «Ветераны муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», источником финансирования которой является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, были предусмотрены средства в размере 3 786,70983 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета в размере 3 583,6 тыс. рублей;

- средства местного бюджета в размере 153,10983 тыс. рублей;

- средства внебюджетные в размере 50,00 тыс. рублей,

в том числе по годам:

- 2018 год – 752,12765 тыс. руб., из них:

658,00 тыс. руб. (средства областного бюджета),

44,12765 тыс. руб. (средства районного бюджета),

50,00 тыс. руб. (внебюджетные средства);

- 2019 год – 833,68422 тыс. руб., из них:

769,600 тыс. руб. (средства областного бюджета),

64,08422 тыс. руб. (средства районного бюджета);

- 2020 год – 2 200,89796 тыс. руб, из них:

2 156,00 тыс. руб. (средства областного бюджета),

44,89796 тыс. руб. (средства районного бюджета);

- 2021 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 0,00 тыс. руб.

Целью данной муниципальной программы является повышение уровня социально-экономических условий качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке.

Для создания полноценных условий для эффективного исполнения муниципальной программы проводятся следующие мероприятия, указанные в приложении № 2 к муниципальной программе «Ветераны муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»:

- подготовка и публикация материалов, посвященных актуальным проблемам ветеранов ВОВ, ветеранов локальных войн и членов их семей, деятельности их общественных объединений;

- обновление новостей на веб - странице сайта Администрации муниципального района Похвистневский, пополнение банка информации о ветеранах муниципального района Похвистневский;

- проведение выставки-смотра мастеров художественно-прикладного творчества ветеранов и граждан пожилого возраста;

- организация работы по проведению концертов для ветеранов и граждан пожилого возраста, подготовка и проведение районного конкурса патриотической песни, проведение работы по организации досуга ветеранов и граждан пожилого возраста, проведение фестивалей - конкурсов художественного творчества ветеранов и членов их семей, организация участия ветеранских хоров в областном фестивале «Расцвела под окошком белоснежная вишня», в областном патриотическом фестивале "Нам дороги эти позабыть нельзя";

- организация и проведение социально значимых районных мероприятий для ветеранов, посвященных: Дню народного единства, Международному дню пожилого человека, Международному дню инвалидов, Дню героя, Дню призывника, Дню матери, Международному женскому дню, Дню Российской Федерации, Дню семьи, любви и верности для семейных пар ветеранов войны, труда;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в сельских поселениях: слет клубов пожилых людей "Команда молодости нашей" по девизом "В здоровом теле здоровый дух", работа спортивных клубов для пожилых людей: "Белая ладья"(с.Стюхино), клуба здоровья "Территория здоровья" (с. Алькино), проведение Олимпиады "Третий возраст", организация оздоровительных заездов в реабилитационные центры "Доблесть" и ГУ СО "Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов "Подбельский";

- организация занятий на факультете "Психология и здоровье" народного университета "Третий возраст" при клубах пожилых людей;

- оказание психологической помощи ветеранам при обращении в учреждения социальной защиты;

- организация участия ветеранов в торжественных церемониях возложения цветов к обелискам в: День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, 8 мая; День памяти и скорби, 22 июня; организация поздравления ветеранов посвященных Дням воинской славы:

- День снятия блокады города Ленинграда 27 января; День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля; День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 23 августа; День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 5 декабря, Вывод войск из Афганистана;

- организация волонтерского движения в рамках социальной поддержки ветеранов;

- проведение благоустройства обелисков в сельских поселениях;

- проведение рабочих встреч руководителей общественных организаций ветеранов с представителями Администрации муниципального района Похвистневский;

- организация работы общественного Совета ветеранов.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 годы были достигнуты следующий показатели:

- количество ветеранов ВОВ 1941-1945г.г., вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 г.г., получивших социальную выплату на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания – 41 человек;

- количество ветеранов, принимающих участие в активной социальной жизни, а именно: участие в художественной самодеятельности, общественных праздниках, торжественных мероприятиях и т.п. – не менее 50%;

- количество мероприятий, проводимых для вовлечения ветеранов в активную социальную жизнь – 33.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=2200,89796/1840,81633= 0,83639331.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2= (41/41+33/33+50/50)/3 = 1

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Ветераны муниципального района Похвистневский Самарской области 2018-2022 гг.»№ на 2020 год имеет хороший уровень эффективности и социальной значимости.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель муниципальной программы: реализация на территории муниципального района Похвистневский социально-экономической политики и осуществлении регулирования в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства** | | | | | | |
| 1 | Стратегический показатель 1.  количество ветеранов ВОВ 1941-1945г.г., вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 г.г., получивших социальную выплату на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания | человек | 41 | 41 | 100% |  |
| 2. | Стратегический показатель 2.1.  количество ветеранов, принимающих участие в активной социальной жизни, а именно: участие в художественной самодеятельности, общественных праздниках, торжественных мероприятиях и т.п | % | 50 | 50 | 100% |  |
| 3. | Стратегический показатель 2.2.  количество мероприятий, проводимых для вовлечения ветеранов в активную социальную жизнь | шт. | 33 | 33 | 100% |  |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 2200,89796 | 1840,81633 | 83,6% | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 24.04.2020 №17/669 между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области установило общий объем субсидии из областного бюджета в размере 1804,00 тыс. рублей и объем финансирования из местного бюджета равный 36816,33 рублей. Мероприятия в рамках данного Соглашения полностью исполнены. |
| 2. | областной бюджет | 2156,00 | 1804,00 | 83,6% |
| 3. | местный бюджет | 44,89796 | 36,81633 | 83,6% |