АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.02.2021 № 77 г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

районе Похвистневский»  на 2018 – 2024 годы»

за 2020 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2018 – 2024 годы», за 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы М.К. Мамышева.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                   Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2018 – 2024 годы за 2020 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы. Информация поступает из органов статистики, используются цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально), а также информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский.

Q2 = 25,7/25,7 + 1898,0/1433,8 + 190/186 + 5,2/5,0 / 4 =   1,1

Q2-1 = 1,1 (средняя результативность)

Q2 = (24/18 + 7/3 + 23/19 + 3/2 + 194/153 + 30/30 + 4/3 + 22/18 + 7/5 + 3/3)/10=1,36

Q2-2 = 1,36 (приемлемый уровень эффективности) – перевыполнение плана

Q2 по всем показателям = 1,3 – средняя результативность.

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района                   (Q1-форма 2). Q1=1 (полное финансирование).

В рамках реализации муниципальной программы субсидия предоставлялась 3 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2018 – 2024 годы за 2020 год имеет приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (декомпозированных показателей национальных проектов). Перевыполнение показателей обусловлено:

- широким спектром антикризисных мер поддержки оказываемых как региональными властями, так и ОМСУ;

- большим охватом информирования населения о возможных мерах поддержки посредством размещения информации на сайте Администрации района в сети Интернет, соц.сетях, рассылкой по электронной почте и т.д.;

- высокое качество оказанных услуг, в том числе консультационных, методологических и иных, оказанных специалистами Похвистневского управления развития АПК и Администрации района.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также эффективностью ее реализации предлагается увеличить финансирование мероприятий муниципальной программы как в части субсидирования, так и финансирования оказания информационно-консультационных услуг. Предлагаем реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» продолжить на период 2021-2025 годы.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский " на 2018 – 2024 годы

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2020 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегический показатель 1. Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий | % | 25,7 | 25,7 | 100 | Информация предоставляется органами статистики |
| 3 | Стратегический показатель 2. - Оборот малых предприятий | млн. руб. | 1433,8 | 1898,0 | 132,4 | рост обусловлен открытием нового предприятия – ООО «Напитки для души» |
| - 4 | Стратегический показатель 3. - Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения | ед. | 186 | - 190 | - 102 | - 505 ед. (организаций малого бизнеса) / 26,521 чел. (численность на 01.01.2020) * 10= 190. |
| 5 | Стратегический показатель 4. - Объем поступлений на территории района единого налога на вмененный доход и налога на доходы физ. лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 5 | 5,2 | 104 | Информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский |

* - цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально)

Q 2 = 1,3 – средняя результативность – перевыполнение плана

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица изме-рения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - Показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО до 2024 года, в том числе за счет легализации | Чел. | 18 | - 24 | - 133 | - Трудоустроено 6 человек, оформили ИП – 4, НПД – 14 чел. |
| - 2 | Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО») | Ед. | 3 | - 7 | - 233 | - Воспользовались микрозаймами: ООО «Хлеб Поволжья», СХА «Дружба», ООО СХП «Восток», ИП Глава КФХ -Мамышев Х.М., Субеева А.Ш., Искандаров Р.З.,» |
| - 3 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | Чел. | 19 | - 23 | - 121 | - Предприниматели получили помощь через НП «Содействие» |
| - 4 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агенств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | Ед. | 2 | - 3 | - 150 | - Документы на получение услуги подали: ООО «Золотой хмель», ООО «Искра», ООО «Хлеб Поволжья» |
| - 5 | Количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринимательства» | Чел. | 153 | - 194 | - 127 | - Цифра нарастающим итогом. Проведено 4 выездных агрокласса и 4 семинара |
| - 6 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | 30 | - 30 | - 100 | - Согласно журнала регистрации (Похвистневское управление развития АПК) |
| - 7 | Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства» | Ед. | 3 | - 4 | - 133 | - Цифра нарастающим итогом. После обучения 4 физ. лица зарегистрировались в качестве ИП Глав КФХ |
| - 8 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, по итогам участия в федеральном проекте | Чел. | 18 | - 22 | - 122 | Благодаря совместной работе ОМСУ и ГКУ ГКУСО ЦЗН г.о. Похвистнево |
| - 9 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства | Чел. | 5 | - 7 | - 140 | - 1 победитель агростартапа + 3 работника + 3 члена СППК |
| - 10 | Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году предоставления господдержки | Ед. | 3 | - 3 | - 100 | - СППК «Иттихад» принял 3 человек. |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский" на 2018 – 2024 годы

за  2020 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 601,174 | 601,174 | 100 | - |
| 2 | местный бюджет | 601,174 | 601,174 | 100 | - |
| 3 | В том числе предоставление субсидий за счет средств бюджета м.р.Похвистневский субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района | 544,5 | 544,5 | 100 | - |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |