|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  27.01.2022 № 43  г. Похвистнево |
|

Об утверждении Отчета о Плане мероприятий по

оптимизации расходов бюджета муниципального

района Похвистневский Самарской области

на 2021-2023 годы за 2021 год

В целях принятия мер по оздоровлению муниципальных финансов муниципального района Похвистневский Самарской области в 2021 - 2023 годах, Администрация муниципального района Похвистневский

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить прилагаемый Отчет о Плане мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021 – 2023 годы за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский Самарской области

от 27.01.2022 № 43

ОТЧЕТ

о Плане мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021 – 2023 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия\* | Ответственный  исполнитель\* | Сроки  исполнения | | Финансовая оценка\*  на 2021 год (тыс. рублей) | Полученный  финансовый эффект  за 2021 год (тыс. рублей) | Полученный  результат\*\* | Примечание\*\*\* |
| план\* | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Муниципальная служба | | | | | | | | |
| 1.1. | Мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района Похвистневский, установленных Правительством Самарской области | финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | Постоянно в течение 2021 года | Постоянно в течение 2021 года | - | - | По состоянию на 01.04.2021г., 01.07.2021г., 01.10.2021г., 01.01.2022г. норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский не соблюден. | Выполнено |
| 1.2. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Похвистневский и поселений района | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации м.р. Похвистневский, органы местного самоуправления поселений | Постоянно в течение 2021 года | Постоянно в течение 2021 года | - | 3 | В 2021 году в Перечень объектов для МСП включен 1 объект (нежилое помещение). Данный объект предоставлен в аренду самозанятой в с. Старый Аманак. | Выполнено |
| 1. Оптимизация бюджетной сети | | | | | | | | |
| 2.1. | Непревышение значений целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы | Администрация муниципального района Похвистневский;  МБУ «Управление культуры м.р. Похвистневский Самарской области»;  МБУ ДО «ДШИ» с. Подбельск м.р. Похвистневский Самарской области | 2021 год | 2021 год | - | - | 1.Средняя заработная плата, необходимая для выполнения Указа Президента РФ по работникам культуры при прогнозном значении дохода от трудовой деятельности 34990 руб. достигнута и составила 33240,50 руб. (34900 руб. х 95%);  2. Средняя заработная плата, необходимая для выполнения Указа Президента РФ по педагогам УДОД при прогнозном значении зарплаты учителей 37829 руб. достигнута и составила 37829 руб. | Выполнено |
| 2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы | Администрация муниципального района Похвистневский;  МБУ «Управление культуры м.р. Похвистневский Самарской области»;  МБУ ДО «ДШИ» с. Подбельск м.р. Похвистневский Самарской области | 2021 год | 2021 год | - | - | 1. Среднесписочная численность за 2021 год по работникам учреждения культуры с учетом внешних совместителей составила 93,8 ед. По состоянию на 01.01.2021г штатная численность составляла 109,75 ед. В течение года проведена оптимизация штатной численности, и на 01.12.2021г. штатная численность составила 105,25 ед.  2. Среднесписочная численность за 2021 год по работникам ДШИ с учетом внешних совместителей составила 7,2 ед. По состоянию на 01.01.2021г штатная численность составляла 18,2 ед. В течение года в связи с увеличением учеников на 15 человек штатная численность увеличилась и составила 20,7 ед. | Выполнено |
| 2.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений | МБУ «Управление культуры м.р. Похвистневский Самарской области» | 2021 год | 2021 год | 2974 | 4843 | Выполнено на 162,8% |  |
|  | МАУ МФЦ м.р. Похвистневский Самарской области | 2021 год | 2021 год | 250 | 349,4 | Выполнено на 139,8% |  |
|  | МАУ «Дом молодежных организаций» | 2021 год | 2021 год | 50 | 1 | Выполнено на 2% | В связи с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запланированные мероприятия не проводились |
|  | МБУ ДО «ДШИ» с. Подбельск м.р. Похвистневский Самарской области | 2021 год | 2021 год | 82 | 102 | Выполнено на 124,4% |  |
|  | МАУ м.р. Похвистневский Самарской области «Редакция газеты» Вестник Похвистневского района» | 2021 год | 2021 год | 1318 | 1757,1 | Выполнено на 133,3% |  |
|  | МБУ Муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально-технического обеспечения» м.р. Похвистневский Самарской области | 2021 год | 2021 год | 1200 | 1148,2 | Выполнено на 95,7% | В связи с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запланированные мероприятия не проводились |
|  | МБУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике м.р. Похвистневский Самарской области | 2021 год | 2021 год | 200 | 410,5 | Выполнено на 205,2% |  |
| 2.4. | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | главные распорядители средств бюджета района, муниципальные бюджетные и автономные учреждения района | 2021 год | 2021 год | - | - | Расчет нормативных затрат производится в соответствии с Постановлением Администрации района от 28.12.2015 №1213 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) муниципальными учреждениями» | Выполнено |
| 2.5. | Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или предоставлению в аренду | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации м.р. Похвистневский | 2021 год | 2021 год | - | 1286 | Предоставлено имущество в аренду:  - нежилые помещения;  - ГТС пруда.  Реализация имущества путем продажи:  - ЛЭП,  - нежилое здание (Ст.Аманак),  - транспортные средства в количестве 6 шт. | Выполнено |
| 1. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение результативности претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципальных контрактов | муниципальные учреждения района | Постоянно в течение 2021 года | Постоянно в течение 2021 года | - | 1029,6 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 2021 году за нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципальных контрактов составили 1029,6 тыс. руб. | Выполнено |
| 3.2. | Обеспечение обоснованности формирования начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единствен-ными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включаемых в планы-графики | муниципальные учреждения района | Постоянно в течение 2021 года | Постоянно в течение 2021 года | - | - | Специалистами Финансового управления в течение 2021г проводился постоянный контроль за обоснованностью формирования начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Выполнено |
| 3.3. | Оптимизация расходов на содержание материально-технической базы муниципальных учреждений по результатам экономии, сложившейся по итогам проведения закупок для муниципальных нужд | муниципальные учреждения района | 2021 год | 2021 год | - | - | Экономия по результатам конкурсных мероприятий за 2021 год составила 21082,6 тыс. руб., которые направлены на оптимизацию расходов | Выполнено |
| 1. Оптимизация мер социальной поддержки | | | | | | | | |
| 4.1 | Недопущение роста размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления муниципального района Похвистневский и сельских поселений, выше темпов роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам органов местного самоуправления | Администрация муниципального района Похвистневский, Администрации сельских поселений | 2021 год | 2021 год | - | - | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за 2021 год составили 2726,2 тыс. руб., и не превышает темпов роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам органов местного самоуправления | Выполнено |
| 1. Планирование бюджета муниципального района Похвистневский | | | | | | | | |
| 5.1. | Планирование бюджета муниципального района Похвистневский в рамках муниципальных программ | финансовое управление Администрации м.р. Похвистневский;  получатели бюджетных средств | 2021 год | 2021 год | - | - | В 2021 году доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета района составила 100%. | Выполнено |
| 5.2. | Внесение изменений в бюджеты муниципального района Похвистневский и сельских поселений района на период 2021 –  2023 годов и направление проектов бюджетов в Собрания представителей для утверждения | финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 2021 год | 2021 год | - | - | В течение 2021 года 8 раз внесены изменения в бюджеты муниципального района Похвистневский и сельских поселений района В результате внесенных изменений доходная часть консолидированного бюджета увеличена на 198653,7 тыс. руб., расходная часть на 109468 тыс. руб. Дефицит уменьшен на 89185,7 тыс. руб. | Выполнено |
| 1. Исполнение бюджета муниципального района Похвистневский | | | | | | | | |
| 6.1. | Равномерное использование бюджетных ассигнований в течение года | главные распорядители средств бюджета муниципального района Похвистневский | 2021 год | 2021 год | - | - | Расходная часть консолидированного бюджета за 2021 год выполнена на 758368,3 тыс. руб., в том числе:  - за 1 квартал на 125592,7 тыс. руб., или 16,6%;  - за 2 квартал 131537,3 тыс. руб., или 17,3%;  - 3 квартал 174614,9 тыс. руб., или 23%;  - за 4 квартал 326623,4 тыс. руб. или 43,1%.  Кассовый расход произведен по мере поступления средств из областного бюджета | Выполнено |
| 6.2. | Не заключать контракты после 1 декабря срок исполнения которых превышает 1 месяц | главные распорядители средств бюджета муниципального района Похвистневский | 2021 год | 2021 год | - | - | Получателями средств бюджета района после 1 декабря 2021г. контракты, срок исполнения которых превышает 1 месяц, не заключались | Выполнено |
| 6.3. | Контроль расходов на услуги связи, ГСМ, приобретение запчастей для автотранспорта, расходных материалов для оргтехники, канцтоваров, хозтоваров, санитарно-моющих средств | главные распорядители средств бюджета муниципального района Похвистневский | 2021 год | 2021 год | - | - | В 2021 году получателями средств бюджета расходы на услуги связи, ГСМ, приобретение запчастей для автотранспорта, расходных материалов для оргтехники, канцтоваров, хозтоваров, санитарно-моющих средств произведены в пределах предусмотренных лимитов | Выполнено |
| 6.4. | Контроль за рациональным использованием установленных лимитов на топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и водоотведение, ЖБО | МКУ «Управления капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» м.р. Похвистневский | Постоянно в течение 2021 года | Постоянно в течение 2021 года | - | - | Руководителями бюджетных учреждений производится контроль за рациональным использованием установленных лимитов на топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и водоотведение, ЖБО, который заключается в определении соответствия установленных объемов, предъявленных к оплате, выявления причин перерасхода и их устранения. В 2021 году перерасхода лимитов не установлено | Выполнено |
| 1. Система внутреннего финансового контроля | | | | | | | | |
| 7.1. | Повышение эффективности организации и ведения главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с целью повышения экономности и результативности использования бюджетных средств | главные распорядители средств бюджета муниципального района Похвистневский | Постоянно в течение 2021 года | Постоянно в течение 2021 года | - | 827,6 | Главным специалистом по КРР финансового управления в 2021 году проведено 15 контрольных мероприятий, в т.ч. 6 ревизий и  7 выездных проверок получателей субсидий, 2 аудиторских мероприятия. Выявлено незаконных расходов бюджетных средств 857,1 тыс. руб. Возмещено выявленного ущерба - 827,6 тыс. руб. | Выполнено |
| 7.2. | Осуществление внутреннего финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами | финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | Постоянно в течение 2021 года | Постоянно в течение 2021 года | - | - | Внутренний финансовый контроль осуществляется на основании приказа от 21.10.2020 №43 «Об утверждении ведомственного стандарта осуществления Финансовым управлением Администрации м.р. Похвистневский полномочий по внутреннему муниципальному финансовому  контролю» | Выполнено |
| 1. Меры по сокращению муниципального долга | | | | | | | | |
| 8.1. | Мониторинг муниципального долга | финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский | 2021 год | 2021 год | - | - | Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 – 0 тыс. руб. | Выполнено |

\* Заполняется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Постановлению.

\*\* Заполняется в случае отсутствия в приложении № 1 к настоящему Постановлению заполненных граф 5 – 7 «Финансовая оценка».

\*\*\* Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки за отчетный год или невыполнения мероприятия.

Глава района Ю.Ф. Рябов