АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2021 № 1107 г. Похвистнево

О внесении изменений в муниципальную

программу «Обеспечение жильем отдельных

категорий граждан муниципального района

Похвистневский Самарской области»

на 2019-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019-2024 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 29.12.2018 №1112 следующие изменения:

- в Паспорте муниципальной программы:

- в разделе 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы социально-экономического развития м.р. Похвистневский» 7 абзац после слов «О социальной защите инвалидов» дополнить словами «Постановлением Правительства Самарской области №684 от 27.11.2013 г. «Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года (подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе путем оказания мер государственной  поддержки в приобретении (строительстве) жилья» до 2023 года, подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2023 года).»

- раздел 11 «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Всего по муниципальной программе на 2019-2024 годы предусматриваются финансовые средства в объеме 101 196,7 тыс. рублей: 2019 год – 27818,5тыс. руб. 2020 год – 31289,0 тыс. руб. 2021 год – 14381,2 тыс. руб. 2022 год – 9236 тыс. руб. 2023 год – 9236 тыс. руб. 2024 год – 9236 тыс. руб. |
| --- | --- |

- Раздел 4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции:

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Всего по муниципальной программе на 2019-2024 годы предусматриваются финансовые средства в объеме 101 196,7 тыс. рублей:

2019 год – 27818,5 тыс. руб.

2020 год – 31289,0 тыс. руб.

2021 год – 14381,2 тыс. руб.

2022 год – 9236 тыс. руб.

2023 год – 9236 тыс. руб.

2024 год – 9236 тыс. руб.»

- Приложение 1, 2, 4  изложить в новой редакции;

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам (С.В. Черкасов).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                                                    Ю.Ф. Рябов

Приложение 1

к муниципальной Программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий

граждан муниципального района

Похвистневский Самарской области на

2019-2024 годы»

Перечень стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора), цели, задачи | Единица измерения | отчет 2017 | отчет 2018 |  | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого за период реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановый период (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. предоставление социальных выплат за счет средств областного и федерального бюджета на приобретение и строительство жилых помещений отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество тружеников тыла получивших социальную выплату на приобретение жилья | единиц | 9 | 11 |  | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество инвалидов и участников боевых действий, вставших на учет до 01.01.2005 г., получивших социальную выплату на приобретение жилья | единиц | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество инвалидов и семей с детьми-инвалидами, вставших на учет до 01.01.2005 г получивших социальную выплату | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество инвалидов, участников Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны (вдовы) получивших социальную выплату | единиц | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. обеспечение предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам социального найма | единиц | 6 | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. снижение уровня нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан к 2024 году до 83 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по отдельным категориям граждан | единиц | 336 |  | 292 |  | 285 |  |  | 277 |  |  | 205 |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 113 |  |  |  | 83 |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной Программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий

граждан муниципального района

Похвистневский Самарской области на

2019-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья труженикам тыла / Всего по муниципальной программе, в том числе | 56927,7 | 21063,7 | 22871,6 | 9035,4 | 1319 | 1319 | 1319 | 1.1 |
| 1.1 | Областной бюджет | 56927,7 | 21063,7 | 22871,6 | 9035,4 | 1319 | 1319 | 1319 |  |
| 2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья инвалидам, ветеранам боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учет до 01.01.2005 г. / Всего по муниципальной программе, в том числе | 1980,4 | 660,1 | 1320,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2.1 | Федеральный бюджет | 1980,4 | 660,1 | 1320,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья инвалидам и семьям с детьми инвалидами, вставшие на учет до 01.01.2005 г. / Всего по муниципальной программе, в том числе | 660,1 | 0 | 660,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 3.1 | Федеральный бюджет | 660,1 | 0 | 660,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны (вдовы) / Всего по муниципальной программе, в том числе | 1320,3 | 1320,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 4.1 | Федеральный бюджет | 1320,3 | 1320,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей / Всего по муниципальной программе, в том числе | 40308,2 | 4774,4 | 6437 | 5345,8 | 7917 | 7917 | 7917 | 2.1 |
| 5.1 | Областной бюджет | 40308,2 | 4774,4 | 6437 | 5345,8 | 7917 | 7917 | 7917 |  |
| Итого |  | 101196,7 | 27818,5 | 31289 | 14381,2 | 9236 | 9236 | 9236 |  |

Приложение 4

к муниципальной Программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий

граждан муниципального района

Похвистневский Самарской области на

2019-2024 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

| п/п | Направления финансирования | Предполагаемы объемы финансирования Программы, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего на реализацию программы (итого сумма за 2019-2024 г. тыс. руб.), в т.ч. | 27818,5 | 31289 | 14381,2 | 9236 | 9236 | 9236 | 101196,7 |
|  | - федеральный бюджет | 1980,4 | 1980,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960,8 |
|  | - областной бюджет | 25838,1 | 29308,6 | 14381,2 | 9236 | 9236 | 9236 | 97235,9 |
|  | - бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |