|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **17.02.2022 № 91**  **г. Похвистнево** |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Молодой семье – доступное жилье на

территории муниципального района

Похвистневский Самарской области»

на 2020-2024 годы за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2020-2024 годы за 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам (С.В. Черкасов).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на сайте Администрации района в сети Интернет.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

Утверждена

Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 17.02.2022 № 91

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2020-2024 годы

за 2021 год

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2020-2024 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, основным мероприятием «Молодой семье – доступное жилье» до 2023 года государственной Программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года, Уставом района, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе следующего показателя – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (Приложение 1). За 2021 года этот показатель равен 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования реализации программы составляет 1 (полное финансирование). (Приложение 2).

В соответствии с Приложением 1, 2 Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Молодой семье – доступное жилье на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2020-2024 годы по результатам 2021 года имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы. Возможно рассмотреть вопрос об увеличении количества молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, путем увеличения доли софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов.

Приложение 1

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Молодой семье – доступное жилье на территории

муниципального района Похвистневский Самарской области" на 2020-2024 годы

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | шт. | 5 | 5 | 100% |  |

Значение Q2 =01

0,95 <= Q2 <= 1,05 - высокая результативность

Приложение 2

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Молодой семье – доступное жилье на территории

муниципального района Похвистневский Самарской области" на 2020-2024 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1857,653 | 1857,653 | 100 |  |
| 1 | местный бюджет | 584,524 | 584,524 | 100 |
| 2 | областной бюджет | 1069,616 | 1069,616 | 100 |
| 3 | федеральный бюджет | 203,513 | 203,513 | 100 |

Среднее значение – 1

0,98 <= Q1 <= 1,02 – полное финансирование