АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.02.2022 № 98 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в

Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»

в 2021 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.09.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы», за 2021 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы района по социальным вопросам.

3. Разместить Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                                                         Ю.Ф. Рябов

- Приложение 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития муниципальной службы

в Администрации   муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2021-2025 годы                                                                                                                                                         за 2021 год

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2021 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество муниципальных служащих и представителей кадрового резерва муниципальной службы органов Администрации района, принявших участие в мероприятиях по оценке компетенций и профессионального развития | человек | 5 | 5 | 100% |  |
|  | Количество муниципальных служащих органов Администрации района, прошедших повышение квалификации в отчетном периоде | человек | 24 | 24 | 100% |  |
|  | Количество муниципальных служащих органов Администрации района, прошедших тестирование посредством интегральной муниципальной платформы "Оценка управленческих, профессиональных и личностных компетенций муниципальных служащих и граждан" | человек | 11 | 11 | 100% |  |
|  | Доля разработанных и внесенных актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты, касающиеся муниципальной службы, регулирующие вопросы трудовых отношений и прохождения муниципальной службы, от общего количества МНПА, принятых в сфере кадрового обеспечения | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Доля размещенных на официальном сайте Администрации района муниципальных нормативных правовых актов в сфере кадрового обеспечения от общего количества принятых МНПА в кадровой сфере | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Количество проведенных семинаров и мероприятий с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции | единиц | 1 | 1 | 100% | В связи с пандемией семинары и мероприятия были отменены и проведены в режиме ВКС |
|  | Количество обученных муниципальных служащих по вопросам защиты персональных данных и информационной безопасности | человек | 0 | 0 | 100% |  |
|  | Наличие сформированного кадрового резерва на муниципальной службе в Администрации района | единиц | 1 | 1 | 100% |  |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы развития муниципальной службы

в Администрации   муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2021-2025 годы

за 2021 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 50,5 | 50,5 | 100% | - |
| 2 | местный бюджет | 50,5 | 50,5 | 100% |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | - | - | - | - |
| 4 | областной бюджет | - | - | - | - |
| 5 | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 7 | Капитальные вложения | - | - | - | - |
| 8 | местный бюджет | - | - | - | - |
| 9 | в том числе субсидии из местного бюджета | - | - | - | - |

Пояснительная записка к муниципальной программе

Развитие муниципальной службы в Администрации муниципального района Похвистневский на 2021-2025 годы

ОТЧЁТ ЗА 2021 год

В рамках муниципальной программы «Развития муниципальной службы в Администрации муниципального района Похвистневский на 2021-2025 годы» предусмотрены средства на финансирование данной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

- Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2 – форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Q2=5\5+24\24+11\11+100\100+100\100+1\1+0\0+1\1 =8/8=1

8

- Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1 -  форма 2).

Оценка полноты финансирования Q1 рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=1

В соответствии с методикой оценки эффективности Программа «Развития муниципальной службы в Администрации  муниципального района Похвистневский на 2021 – 2025 годы» за 2021 год имеет высокий уровень эффективности.