АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2022 № 119 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2025 годы», за 2021 год согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Похвистневского управления развития АПК - заместителя Главы района Ефремова А. А.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы района		                                                                 С. В. Черкасов

- Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 28.02.2022 № 119

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2025 годы» (далее – Программа)

за 2021 год

Цель муниципальной Программы:

Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Похвистневский

2. Основными задачами 1 и 2 этапов  Программы являются:

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;

увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;

развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной и потребительской кооперации;

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

создание общих условий функционирования сельского хозяйства муниципального района Похвистневский

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  ЗА  2021 год.

| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт. * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,2 | 84,3 | 84,1 | Наступление обстоятельств непреодолимой силы (дефицит влаги) в мае – июле 2021 года |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,9 | 55,8 | 55,3 | Значительное снижение поголовья свиней в АО «Северный ключ» по причине установления ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней в отделении № 5 АО «Северный ключ», как следствие уменьшение производства мяса свиней на убой в живом весе. |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 101,5 | 102 | 100,5 |  |
| 4. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | 21,1 | 167,5 | Улучшилось финансовое состояние сельхозорганизаций |
| 6. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 70,5 | 69,8 | 99 |  |
|  | картофеля | тыс. тонн | 16 | 16 | 100 |  |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,5 | 1,394 | 92,9 |  |
| 7. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 800 | 800 | 100 |  |
| 8. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 9 | 0 | 0 | Наличие отрицательного опыта страхования в одном из хозяйств района |
| 9. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 6,9 | 138 |  |
| 10. | Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 60,8 | 56,067 | 92,2 |  |
| 11. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9650 | 2500,3 | 26 | Недополучение мяса скота и птицы из-за ликвидации свинопоголовья в 2020 году по причине установления ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней в отделении № 5 АО «Северный ключ» (постановление Губернатора Самарской области от 23.10.2020 № 307), как следствие – изъятие и ликвидация животных в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне в (постановление правительства Самарской области от 23.10.2020 № 824). |
| 12. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 19500 | 20462,9 | 104,9 |  |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 13100 | 14608,1 | 111,5 |  |
| 13. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3000 | 3039 | 101,3 |  |
| 14. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 820 | 1217 | 152,1 | Увеличилась численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород за счет участников конкурсного отбора в рамках мероприятий «Агростартап», развития семейных ферм |
| 15. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 1 | 50 | Из трех заявителей муниципального района Похвистневский , грант предоставили только 1 |
| 16. | Закупка мяса в ЛПХ в целях собственной переработки | тонн | 40 | 40 | 100 |  |
| 17. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 20 | 20 | 100 |  |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 6 | 5 | 83,3 |  |
| 18. | Энергообеспеченность хозяйств всех категорий на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 146 | 146 | 100 |  |
| 19 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг д. в. | 21 | 25,5 | 121,4 |  |
| 20. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,5 | 72,9 | 72,5 |  |
| 21. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей в месяц | 23600 | 30000 | 127,1 |  |

* В. т. ч. ожидаемые показатели за 2021 год

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

за 2021 год

| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1. | Предоставление субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области в целях возмещения затрат в связи с связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение кормов для племенного молодняка крупного рогатого скота | 952 161 | 952 161 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий за счет субвенций сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области | 4 252 346 | 4 252 346 | 100 |  |
| 3. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение семенного (посадочного) материала для производства картофеля | 3 794 450 | 3 794 450 | 100 |  |
| 4. | Исполнение переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 4 581 640 | 4 581 640 | 100 |  |
| 5. | Софинансирование исполнения переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 2 638 858,62 | 2 638 858,62 | 100 |  |
|  | Всего | 16 219 455,62 | 16 219 455,62 | 100 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 6), утвержденной Постановлением Администрации  муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193, оценка эффективности реализации  муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 %  (0,98<= Q1<=1,02)  -  полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей  муниципальной программы за отчетный год.

Q2=      (0,841+0,553+1,005+1,675+0,99+1,00+0,929+1,00+0+1,38+0,922+0,26+1,049+1,115+1,013+1,521+0,5+1,00+1,00+0,833+1,00+1,214+0,725+1,271)/ 24 = 22,796/24  = 0,95

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 1,05 (0,95<= Q2<= 1,05) – высокая результативность.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы.