Об утверждении отчета о реализации АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.02.2022 № 114 г. Похвистнево

муниципальной программы  «Развитие

муниципального бюджетного  учреждения

дополнительного образования  «Детская школа

искусств» с. Подбельск муниципального района

Похвистневский   Самарской области

на 2021-2025гг.» за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района,  Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы «Развитие

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования  «Детская школа искусств» с. Подбельск муниципального района Похвистневский   Самарской области на 2021-2025гг.» за 2021 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

И.о Главы района                                                             С.В.Черкассов

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств"

с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области  на 2021-2025г.г."

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА  2021г.

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Подпрограмма №1. - Цель: Создание условий для эффективного развития культурно-образовательной среды МБУДО «ДШИ », обеспечивающей доступность качественного дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, реализации их художественно-творческого потенциала на основе модернизации содержания образования и организации педагогической поддержки. |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задачи: - - увеличение доли обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам; - - увеличение доли обучающихся ДШИ, принимающих участие в творческих конкурсах различного уровня; - - повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг; - - формирование системы актуализации профессиональной компетентности педагогического состава: увеличение доли преподавателей, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет включительно, обучающиеся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным, общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста. | % | 3,3 | 3,3 | 100% |  |
| 3.2. | Доля учащихся, участников муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов. | % | 35 | 35 | 100% |  |
| 3.3 | Уровень удовлетворённости родителей (взрослых представителей) условиями и качеством предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры. | % | 94 | 94 | 100% |  |
| 3.4. | Число педагогических работников, получивших первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | человек | 7 | 7 | 100% |  |
| 4 | Подпрограмма №2. Цель: Создание современной инфраструктуры и комфортной образовательной среды в учреждении |  |  |  |  |  |
| 5 | Задачи: -выполнение капитального ремонта по преодолению аварийности в образовательном учреждении; - обеспечение соблюдения технических и санитарных норм и правил в образовательном учреждении за счёт ремонта и модернизации, наиболее изношенных элементов инфраструктуры; -обеспечение безопасности образовательного процесса и создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счёт укрепления и развития инфраструктуры образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Число отремонтированных зданий | шт | 1 | 1 | 100% |  |
| 6.2 | Соответствие с требованиями технических и санитарных норм | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 6.3 | Соответствие с требованиями СанПин | % | 100 | 100 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств"

с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области  на 2021-2025г.г."

за  2021 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 11770,5 | 10811,8 | 91,9% | Экономия средств по результатам проведения конкурсных мероприятий |
|  | По подпрограмме №1 | 5494,1 | 5494,1 | 100% |  |
|  | Местный бюджет | 5392,1 | 5392,1 |  |  |
|  | Внебюджетный источник | 81,6 | 408,0 |  |  |
|  | Доход от операций с МЗ | 20,4 | 20,4 |  |  |
| 2 | По подпрограмме №2 | 6276,4 | 5317,7 | 84,7% |  |
|  | Областной бюджет | 1794,8 | 1476,7 |  |  |
|  | Местный бюджет | 1148,3 | 1098,5 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 3333,3 | 2742,5 |  |  |

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

"Развитие  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области  на 2021-2025г.г."

Отчет за 2021 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

Мероприятия, запланированные данной муниципальной программой выполнены в полном объеме.

Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной программы.

Результативность муниципальной программы оценивается на основе показателей (индикаторов), определенных для оценки эффективности  реализуемых мероприятий муниципальной программы.

Стратегические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы показывают эффективное выполнение всех поставленных задач (форма 1), что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств бюджета района                 (Q1- форма 2).

Q1=1

1,0 = 1,0  1,02 – полное финансирование

Q2=100=1

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 6 к Постановлению № 193 от 19.03.2019г.) Программа «Развитие  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области  на 2021-2055г.г." в 2021г. имеет средний уровень эффективности муниципальной программы.

В связи с высокой значимостью  рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области на период с 2021-2025г."