АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Похвистнево 28.02.2022 № 126

Об утверждении оценки эффективности

реализации муниципальной программы

за 2021 год «Охрана окружающей среды в

муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.19 №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы» за 2021 год.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Разместить настоящее Постановление на сайте   Администрации района в сети в сети Интернет.

И. о. Главы района                                                             С.В. Черкасов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

28.02.2022 № 126

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДЫ» ЗА 2021год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области.

Программа реализуется за счет средств областного и местного бюджетов.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе следующих показателей:

- В рамках подпрограммы «Обращение с отходами в муниципальном районе Похвистневский на 2019-2023 годы»;

-  количество ликвидированных свалок-100%;

- заключено 10610 договоров с домовладениями на вывоз ТКО, что составляет 81,8 % от общего числа домовладений, по прогнозу на 2021год-70%;

2. Осуществление полномочий в рамках подпрограммы «Обеспечение исполнения полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора на 2019-2023 годы»

-  количество плановых проверок природоохранного законодательства-1;

- количество рейдовых выездов с составлением административного материала 16 дел, в том числе составлено 11 протоколов, отправленных в Министерство лесного хозяйство, природопользования и окружающей среды по Самарской области.

- количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет всего 8 в том числе опубликовано 4 публикации в газете «Вестник Похвистневского района» и 4 на сайтах сети «Интернет», при плановых показателях 7 или 114%

- количество проведенных акций, семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами – 8 акции, а именно «Весенние и осенние недели по благоустройству территорий поселений», конкурс «Эколидер-2021», «Экополитра-2021года», уборка территории озера «Копейка», в рамках проведения Всероссийской акции «Вода России», уборка водоохраной зоны р. Большой Кинель и водоохранной зоны реки Желтая поселения Савруха, конкурс по «Экологической безопастности-2021г. и другие...»

- количество проведенных тематических мероприятий с учащимися сельских школ по экологической тематике –не менее 12 шт. Общий Показатель Q2 соответствует 1,07 %. (Приложение 2).   Перевыполнение произошло за счет того, что в регион пришел региональный оператор по вывозу ТКО и были заключены договора с населением. Так же в целях усиления разъяснительной работы среди населения осуществлялись соответствующие публикации в средствах массовой информации, проводились акции и собрания конференции граждан.

Среднее значение показателя оценки полноты финансирования реализации программы в   2021 году составляет 1,0 Q полное финансирование (Форма 1), что подтверждено отчетами бухгалтерии района. Выделенные средства из областного бюджета на исполнение переданных полномочий использованы на 100%, а дополнительно выделенные средства были перечислены в пределах сумм согласно заключенных соглашений.

Согласно формам 1,2 муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы» по результатам 2021 года имеет приемлемый   уровень эффективности, что предполагает успешное исполнение полномочий по осуществлению экологического надзора. В связи с вышеупомянутым, рекомендуется внести соответствующие изменения в программу и продолжить реализацию муниципальной программы по охране окружающей среды.

- Приложение 1

- Форма 1

Оценка полноты финансирования МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДЫ»

за 2021год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1660,340 | 1660,340 | 100% |  |
| 2 | местный бюджет: Всего в том числе-исп. полномочий -безнадз.животные | 552,14 195,0 357,14 | 552,14 195,0 357,14 | 100% 100% 100% | Перечисление субсидий в пределах сумм согласно заключенного соглашения |
| 3 | Безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | областной бюджет: Всего в том числе-исп. полномочий - безднадз. животные | 1108,2 350,6 757,6 | 1108,2 350,6 757,6 | 100% | Перечисление субсидий в пределах заключенных соглашений |
| 5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Показатель1,0= Q1<1,0

- Приложение 2

Оценка достижения плановых значений

целевых показателей «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДЫ»

- Форма 2

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2021 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | количество публикаций в сфере обращения с отходами производства и потребления | - ед. | - 4 | - 4 | - 100% | - в целях усиления разъяснительной работы среди населения осуществлялись соответствующие публикации в средствах массовой информации |
| - 2 | количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами | - ед. | - 3 | - 4 | - 133% | - усиление разъяснительной работы среди населения |
| - 3 | количество проведенных экологических акций, природоохранных мероприятий в сфере обращения с отходами | - ед. | - 2 | - 2 | - 100% |  |
| - 4 | количество заключенных договоров населением на вывоз бытовых отходов | - % | - 70% | - 81,8 % | - 117% |  |
| - 5 | количество ликвидированных несанкционированных свалок | - % | - 100% | - 100% | - 100% |  |
| - 6 | количество проведенных экологических акций, природоохранных мероприятий, направленных на повышение экологического воспитания, образования и просвещения населения |  | - 1 | - 1 | - 100% |  |
| - 7 | количество тематических мероприятий(выставок, конкурсов, конференций, семинаров, круглых столов экологической безопасности | - ед. | - 4 | - 5 | - 125% | - усиление разъяснительной работы среди населения |
| - 8 | количество публикаций по экологическому образованию | - ед. | - 3 | - 3 | - 100% |  |
| - 9 | количество участников ежегодной Всероссийской акции по сохранению природы « Дни защиты от экологической опасности» | - кол-во лиц | - 300 | - 315 | - 105% |  |
| - 10 | Количество плановых проверок природоохранного законодательства | - шт. | - 1 | - 1 | - 100% |  |
| - 11 | исполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев Исполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев | - гол. | - 95 | - 95 | - 100% |  |

- Показатель Q2=1,07