АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2022 № 144 г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

Муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального

района  Похвистневский

на 2021-2025 годы»  за 2021г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области» , руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Похвистневский на 2021-2025 годы, за 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам Черкасова С.В.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

Глава района                                         Ю.Ф. Рябов

Приложение 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ муниципального

района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие культуры муниципального района Похвистневский "

на 2021 – 2025 годы

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА  2021 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Цель: - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории муниципального района Похвистневский |  |  |  |  |  |
| - 2 | Задача : - создание условий для организации досуга населения на территории муниципального района Похвистневский; - формирование положительного имиджа муниципального района Похвистневский и создание условий для осуществления культурного обмена; - укрепление кадрового потенциала в сфере культуры; - организация библиотечного обслуживания и комплектование библиотечных фондов; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - создание условий для сохранения традиционной народной культуры, развитие любительского народного творчества - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности работниками муниципальных учреждений, в том числе обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений. -провести комплекс ремонтно-восстановительных работ с целью усиления или восстановления с целесообразным улучшением эксплуатационных качеств зданий и сооружений путем наладки систем, восстановления защитных покрытий и устранения повреждений. |  |  |  |  |  |
| - 3 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Количество участников культурно-массовых мероприятий | - Чел. | - 418790 | - 505 480 | - 120,7% |  |
| - 3.2 | Количество посещений пользователей библиотек | - Чел. | - 165 040 | - 192 412 | - 116,6% |  |
| - 3.3 | количество новых поступлений в библиотечный фонд, экземпляров | - Единиц | - 4 500 | - 5 258 | - 116,8% |  |
| - 3.4 | Количество проведенных мероприятий | - Единиц | - 4 339 | - 4 767 | - 109,9% |  |
| - 3.5 | Количество клубных формирований | - Единиц | - 308 | - 308 | - 100% |  |
| - 3.6 | число участников клубных формирований | - Чел. | - 3258 | - 3 290 | - 101% |  |
| - 3.7 | количество коллективов, имеющих звание "народный", "образцовый", "заслуженный коллектив народного творчества" | - Единиц | - 8 | - 8 | - 100% |  |
| - 3.8 | обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений | - % | - 100 | - 100 | - 100% |  |
| - 3.9 | Снижение материальных потерь от пожаров | - % | - 100 | - 100 | - 100% |  |
| 4 | Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры» | тыс. руб. | 78 895,1 | 78 895,1 | 100% |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Организация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры» | Кол-во мероприятий | 20 | 20 | 100% |  |
|  |  | тыс. руб. | 851,0 | 851,0 | 100% |  |
| 6 | Подпрограмма 3 «Противопожарные мероприятия учреждений культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2021-2025гг. | тыс. руб. | 908,1 | 908,1 | 100% |  |
| 7 | Подпрограмма 4 «Оснащение оборудованием и капитальный ремонт учреждений культуры муниципального района Похвистневский Самарской области » | тыс. руб. | 83 819,6 | 83 819,6 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие культуры

муниципального района Похвистневский на 2021-2025 г.г." за  2021 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 164 473,8 | 164 424,6 | 99,97% |  |
| 1.1. | Местный бюджет | 159 630,8 | 159 630,8 | 100% |  |
| 1.2. | Внебюджетные источники | 4 843,0 | 4793,8 | 98,98% |  |
| 2. | Всего по подпрограмме 1 «Обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры», в том числе: | 78 895,1 | 78 845,9 | 99,94% |  |
| 2.1. | Местный бюджет | 74 326,1 | 74 326,1 | 100% |  |
| 2.2. | Внебюджетные источники | 4569,0 | 4519,8 | 98,92% |  |
| 3. | Всего по подпрограмме 2 «Организация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры», в том числе: | 851,0 | 851,0 | 100% |  |
| 3.1. | Местный бюджет | 577,0 | 577,0 | 100% |  |
| 3.2. | Внебюджетные источники | 274,0 | 274,0 | 100% |  |
| 4. | Всего по подпрограмме 3, «Противопожарные мероприятия учреждений культуры муниципального района Похвистневский Самарской области», в том числе: | 908,1 | 908,1 | 100% |  |
| 4.1. | местный бюджет | 908,1 | 908,1 | 100% |  |
| 5. | Всего по подпрограмме 4, «Оснащение оборудованием и капитальный ремонт учреждений культуры муниципального района Похвистневский Самарской области », в том числе: | 83 819,6 | 83 819,6 | 100% |  |
| 5.1. | местный бюджет | 83 819,6 | 83 819,6 | 100% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального района Похвистневский на 2021-2025гг.»  за 2021 год

- Оценка полноты финансирования (Q1).

Q1= 164 424,6/ 164 473,8 =1

По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 6 к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области 19.03.201 9г № 193):

0,98 <= 1 <= 1,02 -  полное финансирование

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

- Количество участников культурно-массовых мероприятий

На 2021 год число участников культурно-массовых мероприятий 505480 человек. На основании статистического отчета 7-НК.

- Количество посещений пользователей библиотек

На конец отчетного периода ЦБС количество посещений пользователей библиотек (в стационарных условиях) составило – 192412 человек, на основании статистического отчета 6-НК.

- Количество новых поступлений в библиотечный фонд, экземпляров

В 2021 году количество новых поступлений  составило 5258 экземпляров (1,6% от общего фонда). Это  на 1562 издания больше, чем в 2020 году (3696 экз.).  В среднем на 1 библиотеку пришлось 143 книг (2020 г. -  140 экз.), согласно статистического отчета 6-НК

- Количество проведенных мероприятий

За 2021 год в муниципальном районе Похвистневский проведено 4767 мероприятий, согласно статистического отчета 7-НК.

- Количество клубных формирований, число участников клубных формирований

В КДУ муниципального района Похвистневский работают 308 клубных формирований с числом участников 3290 человека, в том числе детских 148, количество участников 1341 чел., для молодежи 40 клубных формирований, участников 447 чел., согласно статистического отчета 7-НК.

- Количество коллективов, имеющих звание "народный", "образцовый", "заслуженный коллектив народного творчества

Похвистневский район многонациональный, богат самобытной культурой, национальными коллективами, которые ежегодно участвуют в мероприятиях различного уровня. 8 коллективов носят звание «Народный». Это народный ансамбль  «Раздолье» (РДК), народный ансамбль  «Калинушка» (Малотолкайский ЦСДК),  народный чувашский ансамбль песни и танца «Терегель» (Рысайкинский СДК), народный ансамбль мордовской песни «Ялгат» (Подбельский ДК «Родник»), народный ансамбль «Калейдоскоп» (Подбельский ДК «Родник»), народный ансамбль чувашской песни «Асамат» (Среднеаверкинский ЦСДК), народный чувашский театр «Стюхаль» (Стюхинский СДК), народный детский ансамбль «Денница» (РДК). (данные статистического отчета 7-НК)

- Обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений – 100%

- Снижение материальных потерь от пожаров – 100%

Проведены все мероприятия, предусмотренные муниципальной подпрограммой «Противопожарные мероприятия учреждений культуры  муниципального  района Похвистневский Самарской области»  в 2021г.:

- Проведение работ по проверке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов на предмет горючих отходов

- Разработка исполнительной документации на имеющуюся автоматическую сигнализацию со всеми приложениями по пуско-наладочным работам

- Проверка водопровода

- Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений

- Замена эвакуационных дверей и окон

- Приобретение комплектующих для ремонта АПС и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на 2021-2025гг..

Q2 =  (505480/418790 + 192412/165040 + 5258/4500 + 4767/4339 + 308/308 + 3290/3258 + 8/8 + 100/100 + 100/100)/9 = 1,07

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Таблица 2 Приложение 6 к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области 19.03.2019г     № 193):

1,05 <= 1,07 <= 1,3 -  средняя результативность (перевыполнение плана)

3)   Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

По результирующей шкале оценки эффективности муниципальной программы

(Пункт 3 Приложение 6 к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области 19.03.2019г     № 193):

при Q1 = 1 ;  Q2 = 1,07  - Оценка – 4 – приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

В 2021 году муниципальная программа реализована с приемлемым  уровнем эффективности (Индекс эффективности Q1 = 1 ;  Q2 = 1,07 ).

Данный анализ отражает возможность пересмотра муниципальной программы в части корректировки целевых показателей .

В связи с высокой социальной значимостью рекомендуем продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие культуры  муниципального  района Похвистневский»  на  2021-2025 гг.