АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2022 №109 г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

районе Похвистневский»  на 2021 – 2025 годы»

за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2021– 2025 годы», за 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы М.К. Мамышева.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                   Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2021 – 2025 годы за 2021 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы. Информация поступает из органов статистики, используются цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально), а также информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский.

Q2 = 22,2/25,8 + 2329/1455 + 201/186 + 0,986/5,0 / 4 =   0,935

Q2-1 = 0,9 (средняя результативность)

Q2 = (2301/1946 + 781/484 + 54/44 + 1/1 + 44/37 + 16/5 + 2/1 + 78/60 + 3/3)/9=1,52

Q2-2 = 1,52 (приемлемый уровень эффективности) – перевыполнение плана

Q2 по всем показателям = 1,34 – средняя результативность.

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1-форма 2). Q1=1 (полное финансирование).

В рамках реализации муниципальной программы субсидия предоставлялась 3 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2021 – 2025 годы за 2021 год имеет приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (декомпозированных показателей национальных проектов). Перевыполнение показателей обусловлено:

- широким спектром антикризисных мер поддержки оказываемых как региональными властями, так и ОМСУ;

- большим охватом информирования населения о возможных мерах поддержки посредством размещения информации на сайте Администрации района в сети Интернет, соц.сетях, рассылкой по электронной почте и т.д.;

- высокое качество оказанных услуг, в том числе консультационных, методологических и иных, оказанных специалистами Похвистневского управления развития АПК и Администрации района.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также эффективностью ее реализации предлагается увеличить финансирование мероприятий муниципальной программы как в части субсидирования, так и финансирования оказания информационно-консультационных услуг. Предлагаем реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» продолжить на период 2021-2025 годы.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский " на 2021 – 2025 годы

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2021 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегический показатель 1. Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий | % | 25,8 | 22,2 | 86 | Информация предоставляется органами статистики (2301(численность занятых в МСП)/10367 (занятые в экономике)*100= 22,2%). Сокращение числа занятых |
| 3 | Стратегический показатель 2. - Оборот малых предприятий | млн. руб. | 1455 | 2329 | 160 | рост обусловлен открытием новых предприятий |
| - 4 | Стратегический показатель 3. - Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения | ед. | 186 | - 201 | - 108 | - 525 ед. (организаций малого бизнеса) / 26,071 чел. (численность на 01.01.2021) * 10= 201. |
| 5 | Стратегический показатель 4. - Объем поступлений на территории района налога на доходы физ. лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 5 | 0,986 | 20 | Информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский |

* - цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально)

Q 2 = 1,34 – средняя результативность – перевыполнение плана

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица изме-рения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - Показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | чел. | 1946 | 2301 | 118 | - Численность занятых в сфере МСП, как и количество самозанятых выросло в том числе и благодаря выездным рейдовым мероприятиям, активной информационной работой с потенциальными СМСП, активным включением в информирование населения о возможных льготах, субсидиях, соц.контрактах |
| - 2 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | чел. | 484 | 781 | 161 |  |
| - 3 | Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, чел. | чел. | 44 | 54 | 123 |  |
| - 4 | Количество СМСП, отвечающим критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО),ед. | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| - 5 | Количество публикаций в муниц. СМИ, офиц.сайтах, наружная реклама, ед. | ед. | 37 | 44 | 119 | - Информацию для опубликования предоставляло МЭР СО |
| - 6 | Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП и самозанятых, ед. | ед. | 5 | 16 | 320 | - Благодаря широкому информированию: при плане 1 самозанятый обратилось 2 человека, при плане 1 ИП работающее менее года – 5, а при плане 3 СМСП, работающих более года обратилось 9 чел. |
| - 7 | Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП-потенциальных экспортерах, ед. | ед. | 1 | 2 | 200 | - За услугами экспортного центра обратились: ООО «Орловка»-АИЦ и ООО «Халяль» |
| - 8 | Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно- консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед. | ед. | 60 | 78 | 130 | Прошло 3 выездных мероприятия ИКАСО: 2 семинара для СМСП и 1 для школьников сПодбельск |
| - 9 | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц | ед. | 3 | 3 | 100 | - Приняты в СППК «Иттихад» |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский" на 2021– 2025 годы

за  2021 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 853,01550 | 853,01550 | 100 | - |
| 2 | местный бюджет | 853,01550 | 853,01550 | 100 | - |
| 3 | В том числе предоставление субсидий за счет средств бюджета м.р.Похвистневский субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района | 800 | 800 | 100 | - |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |