**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы"

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Количество объектов образовательных учреждений и органов местного самоуправления, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации** | Шт. | 38 | 38 | 100 % |  |
| 2 | **Количество объектов образовательных учреждений, охраняемых сотрудниками частной охранной организацией** | Шт. | 16 | 16 | 100 % |  |
| 3 | **Количество обслуживаемых камер системы видеонаблюдения** | Шт. | 154 | 154 | 100 % |  |

Форма 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

""Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы "

ЗА 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 674,9 | 2 674,9 | 100 % |  |
| 2 | местный бюджет | 2 674,9 | 2 674,9 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова О.Л.

8 846 56 233 34

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 28.02.2022 № 133 (с изменениями от 16.11.22 № 885, от 30.12.2022 № 1065).

На 2022 год муниципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2022 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 2 674,9 тыс.руб., в том числе из бюджета района – 2 674,9 тыс.руб. Расходы составили – 2 674,9 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2022 год составляет – 100%.

Стратегический показатель:

- 1.1 «Количество объектов образовательных учреждений и органов местного самоуправления, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации» - 38 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 6 от 24.01.2022);

- 1.2 «Количество объектов образовательных учреждений, охраняемых сотрудниками частной охранной организации» - 16 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 2 от 10.01.2022);

- 1.3 «Количество обслуживаемых камер системы видеонаблюдения» - 154 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 01/22 от 21.01.2022).