В соответствии со ст.  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 г. № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020 – 2025 годы» за 2022 год.

2. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района			                      	           Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности и муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020-2025 годы»

за 2022 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Информация поступает от соисполнителей муниципальной программы, из отдела экономики и финансов Администрации муниципального района Похвистневский.

Q2=1,4/1,1+71/25+111/160+23/23+13/50+18/12+18,75/90+24(69)/20(58)+71/25+14/7+4/4+36/58+36/35+111/160+23/23+1,4/1,1+18,75/90+4/4+125/50+173/238+6/47+31/69+0/3+119/165+0/3+100/100+100/100+12/36+4/2+100/100+33/98+100/100+107/150+100/100+13/50+2/3+4/11+100/100+6/12+1/1+ 3/25+18/14+100/100+5/6+0/1+2/3+40/30+1/1+0/3+1,46/3,7+21/18+4/4+4 /1            / 54 показателей =  0,93

Q2 = 0, 7<= 0, 93<0, 95

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района

(Q1-форма 2)

Q1=9622, 7/9914, 1=0, 97

По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Постановления Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 г. № 193):

0,98<=0,97<=1,02

В соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020 - 2025 годы» за 2022 год имеет приемлемый уровень эффективности.

Отчет о реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020-2025 годы»

Достижение стратегических показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2022 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020-2025 годы» Цели: - Реализация государственной политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский - Повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегический показатель (индикатор) 1. Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении (безнадзорных), в общей численности детского населения | % | 1,1 | 1,4 | 78,5 | Тенденция данного показателя является отрицательной, т.к. произошло увеличение количества детей, находящихся в социально-опасном положении Общее количество детского населения - 4807 (План – 58, факт - 69) 1,4=69/4807*100 |
| 2. | Стратегический показатель (индикатор) 2. Количество мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений | Ед. | 25 | 71 | 284 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью профилактики безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений |
| 3 | Стратегический показатель (индикатор) 3 Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа | ед. | 160 | 111 | 69 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии, в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 4 | Стратегический показатель (индикатор) 4 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста | % | 23 | 23 | 100 | - |
| 5 | Стратегический показатель (индикатор) 5 Количество получателей муниципальной поддержки семей при рождении второго ребенка (за счет средств местного бюджета) | чел | Не менее 50 | 13 | 26 | Данную поддержку получили все граждане, обратившиеся за услугой. |
| 6 | Стратегический показатель (индикатор) 6 Количество мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству | ед. | 12 | 18 | 150 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью формирования у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству |
| 7. | Стратегический показатель (индикатор) 7. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 18,75 | 20,8 | (План 16, факт - 5) Выявлено 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано в семьи граждан 3 детей, 2 несовершеннолетних помещены под надзор в госучреждение, ведется работа по определению их в семью 18,75 = 33/16*100 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей» Цель: Реализация государственной политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стратегический показатель (индикатор) 1. Количество семей и детей, находящихся в СОП, получивших социальные услуги. | семей/детей | 20/58 | 24/69 | 34,4/34,7 | Тенденция данного показателя является отрицательной, т.к. произошло увеличение количества семей и детей, находящихся в СОП (обратный показатель) 34,7=24/69*100 34,4=20/58*100 |
| 1.2 | Стратегический показатель (индикатор) 2 Количество мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений | ед. | 25 | 71 | 284 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью профилактики безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений |
| 1.3 | Стратегический показатель (индикатор) 3 Количество мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции и укрепление семьи | Ед/чел. | 7 | 14/234 | 200 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества собраний в образовательных учреждениях, в учреждениях службы семьи) с целью повышения родительской компетенции и укрепления семьи |
| 1.4 | Стратегический показатель (индикатор) 4 Количество мероприятий направленных на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью | ед. | 4 | 4 | 100 | - |
| 1.5. | Стратегический показатель (индикатор) 5 Удельный вес детей с инвалидностью, охваченных участием в мероприятиях, в общей численности детей с инвалидностью Похвистневского района | % | 58 | 36 | 62 | Количество мероприятий с детьми с целью реабилитации, имеющими рекомендации в индивидуальной программе, снизилось в связи с повышенной заболеваемостью детей |
| 1.6. | Стратегический показатель (индикатор) 6 Количество одаренных детей школьного возраста- победителей и участников конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад, турниров в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности, награжденных Главой района | Чел. | 35 | 36 | 103 | - |
| 1.7. | Стратегический показатель (индикатор) 7 Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа | Ед. | 160 | 111 | 69 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии, в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 1.8. | Стратегический показатель (индикатор) 8 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста | % | 23 | 23 | 100 | - |
| 1.9. | Стратегический показатель (индикатор) 9. Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном пол положении (безнадзорных), в общей численности детского населения | % | 1,1 | 1,4 | 78,5 | Тенденция данного показателя является отрицательной, т.к. произошло увеличение количества детей, находящихся в социально-опасном положении Общее количество детского населения - 4807 (План – 58, факт - 69) 1,4=69/4807*100 |
| 1.10 | Стратегический показатель (индикатор) 10. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 18,75 | 20,8 | (План 16, факт - 5) Выявлено 3детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано в семьи граждан 3 детей, 2 несовершеннолетних помещены под надзор в госучреждение, ведется работа по определению их в семью 18,75 = 3/16*100 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Повышение рождаемости» Цель: Повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стратегический показатель (индикатор) 1 Подготовка ежеквартального отчета о процессе естественного воспроизводства населения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области | Количество отчетов. | 4 | 4 | 100 | - |
| 2.2 | Стратегический показатель (индикатор) 2 Предоставление федеральной ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (за счет средств федерального бюджета)**** | Число получателей | 50 | 125 | 250 | Увеличение рождаемости первого ребенка |
| 2.3 | Стратегический показатель (индикатор) 3 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка (за счет средств регионального бюджета) **** | Число получателей | 238 | 173 | 72,7 | Уменьшение рождаемости третьего и последующего ребенка |
| 2.4 | Стратегический показатель (индикатор) 4 Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей (усыновителей, опекунов, других законных представителей ребенка), воспитывающих детей в возврате от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные учреждения**(за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 47 | 6 | 12,8 | Уменьшение посещающих детей в возврате от 1,5 до 3 лет образовательные учреждения |
| 2.5 | Стратегический показатель (индикатор) 5 Предоставление единовременной денежной выплаты (семейный капитал) при рождении(усыновлении) третьего ребенка(за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 69 | 31 | 45 | Уменьшение рождаемости третьего и последующего ребенка |
| 2.6 | Стратегический показатель (индикатор) 6 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье в размере 3000 рублей(за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 3 | 0 | 0 | Не обращались |
| 2.7 | Стратегический показатель (индикатор) 7 Ежемесячное пособие на питание ребенка из малоимущих многодетных семей (за счет средств регионального бюджета) **** | Семей | 165 | 119 | 72,12 | Уменьшение малоимущих многодетных семей |
| 2.8 | Стратегический показатель (индикатор) 8 Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье в размере 5000 рублей***(за счет средств регионального бюджета)**** | Семей | 3 | 0 | 0 | Не обращались |
| 2.9 | Стратегический показатель (индикатор) 9 Доля женщин, проконсультированных по вопросам прерывания беременности в отделении «Семья», от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.10 | Стратегический показатель (индикатор) 10 Доля женщин, проконсультированных по вопросам прерывания беременности в ЦРБГР, от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.11 | Стратегический показатель (индикатор) 11 Предоставление процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (за счет средств регионального бюджета) | Число получателей | 36 | 12 | 33,3 | Процедурой ЭКО охвачены все обратившиеся за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования(за счет средств регионального бюджета) |
| 2.12 | Стратегический показатель (индикатор) 12 Количество информационно –просветительских мероприятий по профилактике абортов. | Шт. | 2 | 4 | 200 | Увеличение количества информационно –просветительских мероприятий по профилактике абортов, в том числе в онлайн-формате |
| 2.13 | Стратегический показатель (индикатор) 13 Доля семей, получивших социальные услуги по кратковременному присмотру за детьми на дому, от числа обратившихся семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в данном виде помощи | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.14 | Стратегический показатель (индикатор) 14 Доля семей, заключивших социальный контракт от числа обратившихся семей, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися в данном виде помощи | % | 98 | 33 | 33,6 | Снижение количества обращений граждан в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 2.15 | Стратегический показатель (индикатор) 15 Доля заявителей, получивших материальную помощь, от числа, признанных в соответствии с законодательством, нуждающимися в данном виде помощи | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.16 | Стратегический показатель (индикатор) 16 число детей, оздоровленных в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа, за счет средств областного бюджета | Чел. | 150 | 107 | 71,3 | Уменьшение количества детей, оздоровленных в организациях отдыха детей и оздоровления санаторного и сезонного типа, в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 2.17 | Стратегический показатель (индикатор) 17 Доля многодетных семей и семей, находящихся в ТЖС, бесплатно посетивших мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями района на платной основе, от числа посетивших | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.18 | Стратегический показатель (индикатор) 18 Количество получателей муниципальной поддержки семей при рождении второго ребенка (за счет средств местного бюджета) | Чел. | Не менее 50 | 13 | 26 | Данную поддержку получили все граждане, обратившиеся за услугой |
| 2.19 | Стратегический показатель (индикатор) 19 Количество многодетных семей, получивших бесплатно сформированные земельные участки | Семей | 3 | 2 | 66, 6 | Сформированные земельные участки получили все граждане, обратившиеся за услугой |
| 2.20 | Стратегический показатель (индикатор) 20 Количество семей, улучшивших жилищные условия | Семей | 11 | 4 | 36,3 | Жилищные условия улучшили все обратившиеся за данной услугой |
| 2.21 | Стратегический показатель (индикатор) 21 Доля семей ТЖС, обратившихся в пункт выдачи вещей, из общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.22 | Стратегический показатель (индикатор) 22 Количество проведенных мероприятий в рамках «Дня открытых дверей» | Ед. | 12 | 6 | 50 | Уменьшение количества мероприятий в рамках «Дня открытых дверей» в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 2.23 | Стратегический показатель (индикатор) 23 Поздравление первого новорожденного в новом году | Количество семей | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.24 | Стратегический показатель (индикатор) 24 Количество женщин, ожидающих ребенка, посетивших цикл занятий по ответственному родительству | Количество женщин | 25 | 3 | 12 | Уменьшение количества занятий по ответственному родительству для женщин, ожидающих ребенка, в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 2.25 | Стратегический показатель (индикатор) 25 Количество мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству | Ед. | 14 | 18 | 128 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью формирования у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству |
| 2.26 | Стратегический показатель (индикатор) 26 доля молодых пар, вступающих в брак, из числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.27 | Стратегический показатель (индикатор) 27 Количество клубов молодой семьи по месту жительства | Ед. | 6 | 5 | 83 | Снижение количества клубов молодой семьи по месту жительства в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 2.28 | Стратегический показатель (индикатор) 28 Количество направленных материалов о супружеских парах, представленных к награде Президента Российской Федерации ордену «Родительская Слава» и медали ордена «Родительская слава» | Ед. | 1 | 0 | 0 | Отсутствие на территории муниципального района Похвистневский супружеских пар, отвечающих требованиям для представления к награде Президента Российской Федерации ордену «Родительская Слава» и медали ордена «Родительская слава» |
| 2.29 | Стратегический показатель (индикатор) 29 Количество направленных кандидатур для награждения знаком отличия «Материнская доблесть» | Чел. | 3 | 2 | 66 | Отсутствие на территории муниципального района Похвистневский кандидатур для награждения знаком отличия «Материнская доблесть», отвечающих требованиям. |
| 2.30 | Стратегический показатель (индикатор) 30 доля учащихся, охваченных работой по пропаганде семейных ценностей | % | 30 | 40 | 133 | Увеличение учащихся, охваченных работой по пропаганде семейных ценностей, т.к. мероприятия также проводились в онлайн-формате |
| 2.31 | Стратегический показатель (индикатор) 31 кол-во детских садов, в которых произведен ремонт | Ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.32 | Стратегический показатель (индикатор) 32 Проведение работы по включению в коллективные договора учреждений различной формы собственности дополнительных гарантий в виде предоставления 1 родительского дня ежеквартально | Шт. | 3 | 0 | 0 | Информация не предоставлена |
| 2.33 | Стратегический показатель (индикатор) 33 Удельный вес вакансий с гибкими формами занятости в общем числе вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости | % | 3,7 | 1,46 | 39,4 | Уменьшение рабочих мест с гибкими формами занятости в общем числе вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости - |
| 2.34 | Стратегический показатель (индикатор) 34 Доля женщин, из числа молодежи, получивших услуги по профориентации от числа обратившихся в органы службы занятости | % | 18 | 21 | 116 | Увеличение количества женщин, обратившихся в органы службы занятости за услугами по профориентации |
| 2.35 | Стратегический показатель (индикатор) 35 Численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | Чел. | 4 | 4 | 100 | - |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» Цель: «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский» по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стратегический показатель (индикатор)1 Повышение квалификации и обучение специалистов | Чел. | 1 | 4 | 400 | Увеличение объёма субвенций, низкая стоимость обучения |
| 3.2 | Стратегический показатель (индикатор)2 Аттестация рабочих мест специалистов Управления | Чел. | - | - | - | - |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020-2025 годы» за 2022 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020-2025 годы» | 9914,1 |  | 9622,7 | 97,0 |  |
| 1.1 | - местный бюджет | 410,7 |  | 410,7 | 100 |  |
| 1.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 9503,4 |  | 9212,0 | 97,0 |  |
| 1.3 | - безвозмездные поступления | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей» | 6485,2 |  | 6193,8 | 95,5 | * |
| 2.1 | - местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 6485,2 |  | 6193,8 | 95,5 | * |
| 2.3 | - безвозмездные поступления | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма № 2 «Повышение рождаемости» | 39,0 |  | 39,0 | 100 |  |
| 3.1 | - местный бюджет | 39,0 |  | 39,0 | 100 |  |
| 3.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.3 | - безвозмездные поступления | 0 |  | 0,0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» | 3389,9 |  | 3389,9 | 100 |  |
| 4.1 | - местный бюджет | 371,7 | 371,7 |  | 100 |  |
| 4.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 3018,2 |  | 3018,2 | 100 |  |
| 4.3 | - безвозмездные поступления | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

*Неисполнение назначения по   бюджетным ассигнованиям произошло по причине: 1. Прекращения действия договоров ГПХ с приемными родителями в связи с совершеннолетием опекаемых детей. 2.Начисления на выплаты уменьшены приемным родителям, на основании Федеральный закон от 01.04.2020 № 86-ФЗ