АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2023 № 133 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы», за 2022 год согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Похвистневского управления развития АПК - заместителя Главы района Ефремова А. А.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района		                                                                 Ю. Ф. Рябов

- Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 27.02.2023  № 133

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы» (далее – Программа)

за 2022 год

Цель муниципальной Программы:

Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Похвистневский

2. Основными задачами 1 и 2 этапов  Программы являются:

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;

увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;

развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной и потребительской кооперации;

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

создание общих условий функционирования сельского хозяйства муниципального района Похвистневский

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  ЗА  2022 год.

| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт. * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,5 | 112,9 | 112,3 | Значительное увеличение объемов производства зерновых. Рекордный урожай 2022 г. в 132,8 тыс. тонн |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,1 | 99,5 | 99,4 |  |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 101,4 | 101,4 | 100 |  |
| 4. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | 10,26 | 81,4 | Неблагоприятные погодные условия при уборке подсолнечника – высокорентабельной культуры. Значительная часть площадей под ним осталась неубранной. |
| 5. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 71 | 132,8 | 187 | Рекордный урожай зерновых по району за последние 30 лет |
|  | картофеля | тыс. тонн | 16 | 12,2 | 76,2 | Неблагоприятные погодные условия во время уборки урожая |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,5 | 1,424 | 94,9 | Неблагоприятные погодные условия во время уборки урожая |
| 6. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 800 | 585 | 73,1 | Конкуренция среди производителей – поставщиков с других районов |
| 7. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 9 | 0 | 0 | Наличие отрицательного опыта страхования в одном из хозяйств района |
| 8. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 7,1 | 142 | Положительный пример в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур при посеве элитными семенами. Доступность льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов для проведения полевых работ. |
| 9. | Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 60,8 | 60,8 | 100 |  |
| 10. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 2550 | 2562,7 | 100,5 |  |
| 11. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 19994 | 20014 | 100,1 |  |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 13200 | 14812,4 | 112,2 | Увеличение численности КФХ, получивших гранты на создание и развитие хозяйств «Агростартап» на развитие молочного скотоводства |
| 12. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3000 | 2554 | 84,8 | Уменьшение численности коров в КФХ, в т. ч. ликвидация поголовья коров в 520 голов у ИП главы КФХ Каврина Н. И. |
| 13. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 820 | 716 | 87,3 | Уменьшение численности коров в КФХ, в т. ч. ликвидация поголовья коров в 520 голов у ИП главы КФХ Каврина Н. И. (поголовья специализированных мясных пород) |
| 14. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 15. | Закупка мяса в ЛПХ в целях собственной переработки | тонн | 40 | 35 | 87,5 | Снижение объемов закупки мяса в ЛПХ организациями потребительской кооперации. |
| 16. | Количество действующих планово-убыточных магазинов, расположенных в малонаселенных и удаленных населенных пунктах сельских поселений | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 17. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 15 | 33 | 220 | Тенденция в значительном обновлении машинно-тракторного парка. Приобретают мощные трактора для снижения трудоемкости работ при нехватке кадров рабочих профессий. |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 5 | 5 | 100 |  |
| 18. | Энергообеспеченность хозяйств всех категорий на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 146 | 134,8 | 92,3 | Сельскохозяйственная техника с истекшим сроком амортизации списывается, на замену приобретается более мощная, но по общему количеству Л.С. не перекрывает выбывающую из использования |
| 19 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг д. в. | 22 | 31,9 | 145 | Положительный пример в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур при внесении минеральных удобрений. Доступность льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов для проведения полевых работ. |
| 20. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,4 | 108,7 | 108,2 | Значительное увеличение объемов производства зерновых, что оказало влияние на общую стоимость валовой продукции |
| 21. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей в месяц | 23800 | 30000 | 126 | Улучшилось финансовое положение сельскохозяйственных предприятий |

* В. т. ч. ожидаемые показатели за 2022 год

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

за 2022 год

| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета организациям потребительской кооперации в муниципальном районе Похвистневский Самарской области, в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением торговли через планово-убыточные магазины, расположенные в малонаселенных и удаленных населенных пунктах сельских поселений | 569 505 | 569 505 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий за счет субвенций сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области | 14 151 768 | 14 151 768 | 100 |  |
| 3. | Исполнение переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 4 884 277 | 4 884 277 | 100 |  |
| 4. | Софинансирование исполнения переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 2 094 898,13 | 2 094 898,13 | 100 |  |
|  | Всего | 21 700 448,13 | 21 700 448,13 | 100 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 6), утвержденной Постановлением Администрации  муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193, оценка эффективности реализации  муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 %  (0,98<= Q1<=1,02)  -  полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей  муниципальной программы за отчетный год.

Q2=      (1,123+0,994+1,00+0,814+1,87+0,762+0,949+0,731+0+1,42+1,00+1,005+1,001+1,122+0,848+0,873+1,00+0,875+1,00+2,20+1,00+0,923+1,45+1,082+1,26)/ 25 = 26,302/25  = 1,05

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 1,05 (0,95<= Q2<= 1,05) – высокая результативность.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы.