АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2023 № 129 г. Похвистнево

Об утверждении оценки эффективности

реализации муниципальной программы

за 2022год «Охрана окружающей среды в

муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2022-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.19 №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2022 год.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.

Главы района                                                            Ю.Ф.Рябов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

27.02.2023 № 129

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2026 ГОДЫ» ЗА 2022год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области.

Программа реализуется за счет средств областного и местного бюджетов.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов);

в) оценка эффективности использования средств бюджета района.

Результативность оценивается на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе следующих показателей:

- В рамках подпрограммы «Обращение с отходами в муниципальном районе Похвистневский на 2022-2026 годы»;

-  количество ликвидированных свалок-100%;

- заключено 10610 договоров с домовладениями на вывоз ТКО, что составляет 81,8 % от общего числа домовладений, по прогнозу на 2022год-70%;

2. Осуществление полномочий в рамках подпрограммы «Обеспечение исполнения полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора на 2022-2026 годы»

-  количество плановых проверок природоохранного законодательства-1, но в связи с изменениями в законодательной базе и с применением ФЗ №248 от 31.07.2020года проверки было рекомендовано временно исключить;

- количество рейдовых выездов с составлением административного материала 12 дел. Выдано предостережений о недопустимости нарушения природоохранного законодательства -12шт., проведено консультаций-72 шт.

- количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет всего- 8 в том числе опубликовано 4 публикации в газете «Вестник Похвистневского района» и 4 на сайтах сети «Интернет», при плане всего 7 публикаций или 114%

- количество проведенных акций, семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами – 8 акции или 100%, а именно «Весенние и осенние недели по благоустройству территорий поселений», конкурс «Эколидер-2021», «Экополитра-2022года», уборка территории озера «Копейка», в рамках проведения Всероссийской акции «Вода России», уборка водоохраной зоны р. Большой Кинель и водоохранной зоны реки Желтая поселения Савруха, конкурс по «Экологической безопастности-2022г. и другие.»

- количество проведенных тематических мероприятий с учащимися сельских школ по экологической тематике –проведено 12 шт. Общий Показатель Q2 соответствует 90 %. (Приложение 2). Так же в целях усиления разъяснительной работы среди населения осуществлялись соответствующие публикации в средствах массовой информации, проводились акции и собрания конференции граждан.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

Q2 =  (4/4+4/4+2/2+81,8/70+100/100+1/1+515/500+5/4+355/300+4/3 +0/1+30/52+0/1+0/0) / 14 =0,90

Показатель оценки полноты финансирования реализации программы в   2022 году составляет 1,0=Q1 полное финансирование (Форма 1), что подтверждено отчетами бухгалтерии района. Выделенные средства из областного бюджета на исполнение переданных полномочий использованы на 100%, а дополнительно выделенные средства были перечислены в пределах сумм согласно заключенных соглашений.

Согласно формам 1,2 муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы» по результатам 2022 года имеет уровень эффективности муниципальной программы приемлемый. Для успешного исполнения полномочий по осуществлению экологического надзора необходима корректировка муниципальной     программы в части сокращения срока реализации плана мероприятий, оптимизации системы управления. В связи с вышеупомянутым, рекомендуется внести соответствующие изменения в программу и продолжить реализацию муниципальной программы по охране окружающей среды.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы (90%) рекомендуется продлить реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы».

- Приложение 1

- Форма 1

Оценка полноты финансирования МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 202-2026 ГОДЫ»

за 2022год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 932,6 | 919,2 | 98,6% |  |
| 2 | местный бюджет: Всего в том числе-исп. полномочий -безнадз.животные | 327,4 327,4 0,0 | 327,4 327,4 0,0 | 100% 100% 100% | Перечисление субсидий в пределах сумм согласно заключенного соглашения |
| 3 | Безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | областной бюджет: Всего в том числе-исп. полномочий - безднадз. животные | 605,2 287,5 317,7 | 591,8 287,5 304,3 | 97,8% 100% 95,8% | Перечисление субсидий в пределах заключенных соглашений |
| 5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Показатель Q1 = 1,0 <1,5

- Приложение 2

Оценка достижения плановых значений

целевых показателей «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2026 ГОДЫ»

- Форма 2

ЗА 2022 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | количество публикаций в сфере обращения с отходами производства и потребления | - ед. | - 4 | - 4 | - 100% | - в целях усиления разъяснительной работы среди населения осуществлялись соответствующие публикации в средствах массовой информации |
| - 2 | количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами | - ед. | - 4 | - 4 | - 100% | - усиление разъяснительной работы среди населения |
| - 3 | количество проведенных экологических акций, природоохранных мероприятий в сфере обращения с отходами | - ед. | - 2 | - 2 | - 100% |  |
| - 4 | количество заключенных договоров населением на вывоз бытовых отходов | - % | - 70% | - 81,8 % | - 117% | - Работа общественных инспекторов |
| - 5 | количество ликвидированных несанкционированных свалок | - % | - 100% | - 100% | - 100% |  |
| - 6 | количество проведенных экологических акций, природоохранных мероприятий, направленных на повышение экологического воспитания, образования и просвещения населения | - кол-во | - 1 | - 1 | - 100% |  |
| - 7 | Число участников массовых экологических мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения | - чел. | - 500 | - 515 | - 103% | - усиление разъяснительной работы среди населения |
| - 8 | количество тематических мероприятий(выставок, конкурсов, конференций, семинаров, круглых столов экологической безопасности | - ед. | - 4 | - 5 | - 125% | - усиление разъяснительной работы среди населения |
| - 9 | количество участников ежегодной Всероссийской акции по сохранению природы « Дни защиты от экологической опасности» | - кол-во лиц | - 300 | - 355 | - 118% | - Активность населения возрастает |
| - 10 | Количество публикаций по экологическому просвещению |  | - 3 | - 4 | - 133% | - Работа внештатных сотрудников |
| - 11 | Количество плановых проверок природоохранного законодательства | - шт. | - 1 | - 0 | - 0 | - В рамках ФЗ №248 от 31.07.2020года отменили плановые проверки |
| - 12 | Исполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев | - гол. | - 52 | - 30 | - 58% | - Уменьшение кол-ва безнадзорных животных на территории поселений района |
| - 13 | Кол-во подготовленных ПИР | - Ед. | - 1 | - 0 | - 0 | - Финансовые средства переведены на следующий год |
| - 14 | Кол-во разработанной сметной документации | - Ед. | - 0 | - 0 | - 0 |  |

- Показатель Q2=0,9