ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального района Похвистневский

на 2021 – 2024 годы».

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача - Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек: внедрение программы укрепление общественного здоровья среди населения муниципального района Похвистневский, разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. | | | | | |
| 1.1 | увеличение доли граждан ведущих здоровый образ жизни | % | 53,2 | 54,4 | 102% | Введена в строй 1 универсальная спортивная площадка, увеличилось кол-во занимающихся среди взрослого населения по месту жительства, увеличилось количество соревнований и кол-во участвующих в них. |