АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2023 № 139 г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

районе Похвистневский»  на 2021 – 2025 годы»

за 2022 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2021– 2025 годы», за 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы М.К. Мамышева.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                   Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2021 – 2025 годы за 2022 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы. Информация поступает из органов статистики, используются цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально), а также информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский.

Q2 = (22,6/25,9 + 2350,3/1477 + 168/177 + 1,3/5) / 4 =

Q2-1 = 0,92         (средняя результативность)

Q2 = (23412237+1085/867+56/49+0/1+54/48+7/3+2/2+49/16+0/194,8+2/3 + 5/5)/11=

Q2-2 = 1,15 (приемлемый уровень эффективности) – перевыполнение плана

Q2 по всем показателям =  1,03 – высокая результативность.

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1-форма 2). Q1=1 (полное финансирование).

В рамках реализации муниципальной программы субсидия предоставлялась 3 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2021 – 2025 годы за 2022 год имеет высокий уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (декомпозированных показателей национальных проектов). Перевыполнение показателей обусловлено:

- широким спектром антикризисных мер поддержки оказываемых как региональными властями, так и ОМСУ;

- большим охватом информирования населения о возможных мерах поддержки посредством размещения информации на сайте Администрации района в сети Интернет, соц.сетях, рассылкой по электронной почте и т.д.;

- высокое качество оказанных услуг, в том числе консультационных, методологических и иных, оказанных специалистами Похвистневского управления развития АПК и Администрации района.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также эффективностью ее реализации предлагается увеличить финансирование мероприятий муниципальной программы как в части субсидирования, так и финансирования оказания информационно-консультационных услуг. Предлагаем продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский».

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский " на 2021 – 2025 годы

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2022 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегический показатель 1. Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий | % | 25,9 | 22,6 | 87,3 | Информация предоставляется органами статистики (2341(численность занятых в МСП)/10367 (занятые в экономике)*100= 22,6%). Сокращение числа занятых |
| 3 | Стратегический показатель 2. - Оборот малых предприятий | млн. руб. | 1477 | 2350,3 | 159,1 | рост обусловлен открытием новых предприятий |
| - 4 | Стратегический показатель 3. - Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения | ед. | 177 | - 168 | - 94,9 | - В связи с переходом на режим НПД сократилось количество СМСП: 428 (организаций СМСП) / 25,463 (численность на 01.01.2022) * 10 = 168 |
| 5 | Стратегический показатель 4. - Объем поступлений на территории района налога на доходы физ. лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 5 | 1,3 | 26,6 | Информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский (включая патент) |

* - цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально)

Q 2 по 1 части = 0,92

Q 2 по 2 части = 1,15

Q 2 в целом = 1,03

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица изме-рения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - Показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | чел. | 2237 | 2341 | 104,6 | - Численность занятых в сфере МСП, количество самозанятых выросло в т.ч. и благодаря выездным мероприятиям, активной информац.работой с потенциаль-ными СМСП, активным информированием населения о субсидиях, соц.контрактах |
| - 2 | Количество самозанятых граждан, человек | чел. | 867 | 1085 | 125,1 |  |
| - 3 | Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, чел. | чел. | 49 | 56 | 114,3 |  |
| - 4 | Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО),ед. | ед. | 1 | 0 | 0 | - СМСП, отвечающее критериям в 2022 году не выявлено |
| - 5 | Количество публикаций в муниц. СМИ, офиц.сайтах, наружная реклама, ед. | ед. | 48 | 54 | 112,5 | - Активно размещалась информация из телеграмм канала «Мой бизнес 63» |
| - 6 | Количество направленных в АО «ГФСО» заявок от СМСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки, ед. | ед. | 3 | 7 | 233,3 | - Направлено 4 СМСП, работающие более 1 года, и 3 СМСП, работающие до 1 года |
| - 7 | Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ, ед. | ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| - 8 | Количество СМСП, получивших услуги центра «Мой бизнес», ед. | ед. | 16 | 49 | 306,2 | В 2022 году проведены 2 семинара специалистами ГКУ СО «ИКАСО» и центра «Мой бизнес». |
| - 9 | Объем поддержанного экспорта СМСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, тыс.долл. | тыс.долл. | 194,8 | 0 | 0 | - СМСП, отвечающее критериям не выявлено |
| - 10 | Количество СМСП, участников региональных предпринимательских конкурсов, ед. | ед. | 3 | 2 | 66,7 | На участие в национальной премии «Бизнес-успех» прошли 2 ИП, заявок - 4 |
| - 11 | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц | ед. | 5 | 5 | 100 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский" на 2021– 2025 годы

за  2022 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 863,42 | 863,42 | 100 | - |
| 2 | местный бюджет | 863,42 | 863,42 | 100 | - |
| 3 | В том числе предоставление субсидий за счет средств бюджета м.р.Похвистневский субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района | 800 | 800 | 100 | - |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |