|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  29.12.2023 № 936  г. Похвистнево | | |     О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» |  |  |

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский от от 22.12.2023г. №­­­ 161 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 10.08.2020 № 613 (с изменениями от 30.12.2020 № 1050, от 05.10.2021 № 807, от 30.12.2021 № 1103, от 25.08.2022 № 644, от 16.11.2022 № 884, от 30.12.2022 № 1066, от 23.08.2023 № 572) следующие изменения:

**-** в Паспортемуниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения бюджета района и при его формировании на очередной финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 20 526,8 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 5 134,9 тыс.руб.,  2022 год – 5 598,4 тыс.руб.,  2023 год – 4 078,5 тыс.руб.,  2024 год – 1 000,0 тыс. руб.,  2025 год – 4 715,0 тыс.руб. |

- пункт 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области 20 526,8 тыс.рублей, в том числе:

в 2021 году – 5 134,9 тыс.руб.,

в 2022 году – 5 598,4 тыс.руб.,

в 2023 году – 4 078,5 тыс.руб.,

в 2024 году – 1 000,0 тыс.руб.,

в 2025 году – 4 715,0 тыс.руб.».

- Приложение № 1 «Перечень стратегических показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

- Приложение № 3 «Объем финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

- Приложение № 4 «План по устранению нарушений согласно стратегических целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

- Приложение № 5 «Объем финансового обеспечения плана по устранению нарушений согласно стратегических показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить первого заместителя Главы района по социальным вопросам С.В. Черкасова

3. Настоящее Постановление разместить на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

От 29.12.2023 № 936

Перечень стратегических показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели, стратегического показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значение стратегического показателя (индикатора) | | | | | | | | Итого за период реализации |
| Отчет 2019 | | Оценка 2020 | Плановый период (прогноз) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Цель – Обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущения пожара и гибели обучающихся, воспитанников и сотрудников муниципальных общеобразовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Задача – Снижение рисков возникновения пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений. Реализация требований правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» образовательных учреждений направленных на сохранение жизни учащихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода | Шт. | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 | | Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления | Шт. | 37 | 38 | | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1.3 | | Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения | Шт. | 39 | 40 | | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1.4 | | Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений | Шт. | 37 | 38 | | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1.5 | | Испытание пожарных лестниц | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 1.6 | | Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции | Шт. | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.7 | | Увеличение степени огнестойкости косоуров лестничных маршей до R 60 | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1.8 | | Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями) | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1.9 | | Замена системы АПС | Шт. | 3 | 3 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 20 |
| 1.10 | | Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций | Шт. | 1 | 0 | | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1.11 | | Замена внутреннего трубопровода противопожарного водоснабжения | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.12 | | Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС | Шт. | 3 | 3 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 20 |
| 1.13 | | Противопожарные двери | Шт. | 4 | 0 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1.14 | | Устройство вторых эвакуационных выходов | Шт. | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 1.15 | | Разработка проекта о реконструкции здания | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 1.16 | | Армированные двери на лестничных клетках | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1.17 | | Установка перил в лестничных клетках | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.18 | | Установка ограждений на крыше зданий | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1.19 | | Установка люков (выход на кровлю из лестничной клетки) | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | | Изменение проступи лестничной клетки ведущей на второй этаж тренажерного помещений | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.21 | | Изменение числа ступеней лестничной клетки ведущей на второй этаж | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.22 | | Установка перил на площадках вторых эвакуационных выходов | Шт. | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.23 | | Установка источника противопожарного водоснабжения | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.24 | | Установка ворот, обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 32 |
| 1.25 | | Испытание обработки деревянных конструкций чердачных помещений образовательных учреждений | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.26 | | Обследование АПС старше 10 лет | Шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |

Приложение № 3

Объем финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Направление финансирования | Предполагаемый объем финансирования Программы, в том числе по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | Всего на реализацию программы, в т.ч. | 5 134,9 | 5 598,4 | 4 078,5 | 1 000,0 | 4 715,0 | 20 526,8 |
| 1.1. | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | - бюджет района | 5 134,9 | 5 598,4 | 4 078,5 | 1 000,0 | 4 715,0 | 20 526,8 |
| 1.3 | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

От 29.12.2023 № 936

План по устранению нарушений согласно стратегических целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Единица измерений | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1.1 | Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода | Объекты | Подбельск шк  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино  Н.Мансуркино | Подбельск шк  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино  Н.Мансуркино | Подбельск шк  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино  Н.Мансуркино | Подбельск шк  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино  Н.Мансуркино | Подбельск шк  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино  Н.Мансуркино |
| 1.2 | Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления | Объекты | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования |
| 1.3 | Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения | Объекты | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления |
| 1.4 | Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях образовательных учреждений | Объекты | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования |
| 1.5 | Испытание пожарных лестниц | Объекты | 0 | Все объекты образования | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции | Объекты | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) |
| 1.7 | Увеличение степени огнестойкости косоуров лестничных маршей до R 60 | Объекты | 0 | 0 | 0 | Б.Толкай (д.с.) | Исаково (д.с.)  Кротково (шк) |
| 1.8 | Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями) | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | Подбельск (шк)  Подбельск (зд-ие общежития) |
| 1.9 | Замена системы АПС | Объекты | Савруха (шк)  М. Толкай (шк)  Кр.Ключи (шк)  Ахрат (д.с.) | Ст.Похвистнево (шк)  Кр.Ключи (д.с.) | Алькино (шк) | 0 | Ст.Ганькино (шк)  Подбельск (зд-ие общежития)  Султангулово (шк)  Подбельск (спорт.школа)  Ст. Похвистнево (д.с.)  Зд-ие Ад-ции  Мочалеевка (шк)  Н.Мансуркино (шк)  Подбельск (д.с.-136)  Здание ФРЦ  Исаковский ф-л  Ср.Аверкино (д.с.)  Савруха (нач.шк) |
| 1.10 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций | Объекты | М.Ибряйкино  Савруха (шк)  Савруха (Североключевский ф-л) | Ахрат (д.с.)  Ст.Похвистнево (д.с.)  Ст. Похвистнево (шк) | 0 | Ср. Аверкино (шк) | Кр.Ключи (д.с.) |
| 1.11 | Замена внутреннего трубопровода противопожарного водоснабжения | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | Подбельск (шк) |
| 1.12 | Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС | Объекты | Савруха (шк)  М. Толкай (шк)  Кр.Ключи (шк)  Ахрат (д.с.) | Ст.Похвистнево (шк)  Кр.Ключи (д.с.) | Алькино (шк) | 0 | Ст.Ганькино (шк)  Подбельск (зд-ие общежития)  Султангулово (шк)  Подбельск (спорт.школа)  Ст. Похвистнево (д.с.)  Зд-ие Ад-ции  Мочалеевка (шк)  Н.Мансуркино (шк)  Подбельск (д.с.-136)  Здание ФРЦ  Исаковский ф-л  Ср.Аверкино (д.с.)  Савруха (нач.шк) |
| 1.13 | Противопожарные двери | Объекты | Аманак (д.с.)– 2 шт  Подбельск (зд-ие общежития) | Ст.Аманак (д.с.) | 0 | Б.Ега (шк) | 0 |
| 1.14 | Устройство вторых эвакуационных выходов | Объекты | 0 | 0 | 0 | Исаково (д.с.)  Первомайск (шк) | Б.Толкай (д.с.)  М.Ибряйкино (шк) Мочалеевка (шк)  Ст.Ганькино (шк) |
| 1.15 | Разработка проекта о реконструкции здания | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | М.Толкай (шк)  Стюхино (шк)  Кротково (шк)  Ст.Ганькино (шк)  Н.Аверкино (шк)  Н.Мансуркино (шк)  Алькино (шк)  Б.Ега (шк)  Первомайск (шк)  Мочалеевка (шк)  Сев.ключ (д.с.) |
| 1.16 | Армированные двери на лестничных клетках | Объекты | 0 | 0 | 0 | М.Толкай (шк) | Исаково (д.с.)  Кротково (шк) |
| 1.17 | Установка перил в лестничных клетках | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст.Похвистнево (шк) |
| 1.18 | Установка ограждений на крыше зданий | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст.Ганькино (шк)  Зд-ие Ад-ции |
| 1.19 | Установка люков (выход на кровлю из лестничной клетки) | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Изменение проступи лестничной клетки ведущей на второй этаж тренажерного помещения | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | Н.Мансуркино |
| 1.21 | Изменение числа ступеней лестничной клетки ведущей на второй этаж | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | Н.Мансуркино |
| 1.22 | Установка перил на площадках вторых эвакуационных выходов | Объекты | Савруха (шк)  Б.Ега (шк) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | Установка источника противопожарного водоснабжения | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | Н.Мансуркино |
| 1.24 | Установка ворот, обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники | Объекты | 0 | 0 | 0 | Н.Мансуркино (шк)  Н.Аверкино (шк)  Б.Толкай (шк)  Б.Толкай (д.с.)  Кротково (шк)  Исаково (д.с.)  Ст.Аманак (шк)  Ст.Аманак (д.с.) | Ср.Аверкино (шк)  Ср.Аверкино (д.с.)  Ахрат (д.с.)  М.Ибряйкино (шк)  Подбельск (шк)  Подбельск (д.с.)  Первомайск (шк)  Мочалеевка (шк)  Савруха (шк)  Савруха (нач.шк.)  Савруха (д.с.)  Савруха (Сев.Ключ ф-л)  М.Толкай (шк)  Кр.Ключи (шк)  Кр.Ключи (д.с.)  Б.Ега (шк)  Ст.Похвистнево (шк)  Ст.Похвистнево (д.с.)  Алькино (шк)  Алькино (д.с.)  Рысайкино (шк)  Султангулово (шк)  Стюхино (шк)  Ст.Ганькино (шк) |
| 1.25 | Испытание обработки деревянных конструкций чердачных помещений образовательных учреждений | Объекты | 0 | 0 Стюхино (шк)  Ст.Ганькино (шк)  Ст.Аманак (шк)  Ст.Аманак (д.с.)  Н.Аверкино (шк)  М.Толкай (шк)  Н.Мансуркино (шк)  Мочалеевка (шк)  Подбельск (д.с. ул. Куйбышевская,д. 136)  Подбельск (спорт.школа) | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Испытание АПС старше 10 лет | Объекты | 0 | 0 | Алькино (шк)  Б. Толкай (д.с.)  Подбельск (д.с.-136)  Ср.Аверкино (д.с.)  Ст.Похвистнево (д.с.с)  Подбельск (спорт.шк.)  Исаково (д.с.)  Мочалеевка (шк)  Н.Мансуркино (шк)  Подбельск (общ)  Савруха (нач.шк)  Ст.Ганькино (шк)  Султангулово (шк) |  |  |

Приложение № 5

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от\_\_29.12.2023 № 936

Объем финансового обеспечения плана по устранению нарушений согласно

стратегических целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности

общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Единица измерений | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1.1 | Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода | Руб. | 92 050,00 | 92 050,00 | 275 460,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.2 | Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления | Руб. | 86 000,00 | 86 000,00 | 258 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3 | Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения | Руб. | 477 000,00 | 468 000,00 | 982 800,00 | 190 000,00 | 200 000,00 |
| 1.4 | Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях образовательных учреждений | Руб. | 120 000,00 | 120 000,00 | 359 850,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| 1.5 | Испытание пожарных лестниц | Руб. | 0,00 | 196 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции | Руб. | 144 000,00 | 144 000,00 | 288 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| 1.7 | Увеличение степени огнестойкости косоуров лестничных маршей до R 60 | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.8 | Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями) | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 1.9 | Замена системы АПС | Руб. | 3 109 135,15 | 3 539 695,79 | 1 637 423,07 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 1.10 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций | Руб. | 335 222,00 | 340 375,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 1.11 | Замена внутреннего трубопровода противопожарного водоснабжения | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.12 | Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС | Руб. | 422 000,00 | 296 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.13 | Противопожарные двери | Руб. | 141 000,00 | 56 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.14 | Устройство вторых эвакуационных выходов | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| 1.15 | Разработка проекта о реконструкции здания | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.16 | Армированные двери на лестничных клетках | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1.17 | Установка перил в лестничных клетках | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.18 | Установка ограждений на крыше зданий | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.19 | Установка люков (выход на кровлю из лестничной клетки) | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Изменение проступи лестничной клетки ведущей на второй этаж тренажерного помещения | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.21 | Изменение числа ступеней лестничной клетки ведущей на второй этаж | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.22 | Установка перил на площадках вторых эвакуационных выходов | Руб. | 208 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Установка источника противопожарного водоснабжения | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.24 | Установка ворот, обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 1.25 | Испытание обработки деревянных конструкций чердачных помещений образовательных учреждений | Руб. | 0,00 | 259 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | Обследование АПС старше 10 лет | Руб. | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | Руб. | 5 134 940,15 | 5 598 360,79 | 4 078 533,07 | 1 000 000,00 | 4 715 000,00 |