АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.02.2024 №63 г. Похвистнево

Об утверждении оценки эффективности

реализации муниципальной программы

за 2023год «Охрана окружающей среды в

муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2022-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.19 №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2023 год.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.

Главы района                                                            Ю.Ф.Рябов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

05.02.2024 №63

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2026 ГОДЫ» ЗА 2023год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области.

Программа реализуется за счет средств областного и местного бюджетов.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов);

в) оценка эффективности использования средств бюджета района.

Результативность оценивается на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе следующих показателей:

- В рамках подпрограммы «Обращение с отходами в муниципальном районе Похвистневский на 2022-2026 годы»;

-  количество ликвидированных свалок-100%;

- заключено 11439 договоров с домовладениями на вывоз ТКО, что составляет 92 % от общего числа домовладений, по прогнозу на 2023год-80%;

2. Осуществление полномочий в рамках подпрограммы «Обеспечение исполнения полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора на 2022-2026 годы»

-  количество плановых проверок природоохранного законодательства-0.

В  связи с изменениями в законодательной базе и  с применением ФЗ №248 от 31.07.2020года проверки было рекомендовано временно исключить;

- количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет всего- 10 в том числе опубликовано 5 публикации в газете «Вестник Похвистневского района» и 5 на сайтах сети «Интернет», при плане 8 публикаций 10 или 125% ;

- количество проведенных акций, семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами – 7 акции или 100%, а именно «Весенние и осенние недели по благоустройству территорий поселений», конкурс «Эколидер-2022», «Экополитра-2023года», уборка территории озера «Копейка», в рамках проведения Всероссийской акции «Вода России», уборка водоохраной зоны р. Большой Кинель  и водоохранной  зоны реки Желтая поселения Савруха,  конкурс по «Экологической безопастности-2023г. и другие.»  Показатели 2+3+6 вместе план – 7, факт 7;

- количество проведенных тематических мероприятий с учащимися сельских школ по экологической тематике – проведено 5 шт. –  По 8 показатель план 4, факт – 5;

Общий Показатель Q2 соответствует 95 %. (Приложение 2). В целях усиления разъяснительной работы среди населения осуществлялись соответствующие публикации в средствах массовой информации, проводились акции и собрания конференции граждан.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

Q2 =  (4/4+4/4+2/2+92/80+100/100+1/1+545/500+5/4+375/350+6/4 +0/2+10/51+1/1+0/0) / 14 =0,95

Показатель оценки полноты финансирования реализации программы в   2023 году составляет Q1=1 полное финансирование (Форма 1), что подтверждено отчетами бухгалтерии района. Выделенные средства из областного бюджета на исполнение переданных полномочий использованы на 100%, а дополнительно выделенные средства были перечислены в пределах сумм согласно заключенным соглашениям.

Согласно формам 1,2 муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы» по результатам 2023 года имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы (95%) рекомендуется продлить реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы».

- Приложение 1

- Форма 1

Оценка полноты финансирования МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 202-2026 ГОДЫ»

за 2023год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1034,9 | 1034,9 | 100% |  |
| 2 | местный бюджет: Всего в том числе-исп. полномочий -безнадз.животные | 663,8 48,9 | 663,8 48,9 | 100% 100% 100% | Перечисление субсидий в пределах сумм согласно заключенного соглашения |
| 3 | Безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | областной бюджет : Всего в том числе-исп. полномочий - безднадз. животные | 756,8 316,9 103,1 | 756,8 316,9 103,1 | 100% 100% 100% | Перечисление субсидий в пределах заключенных соглашений |
| 5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Показатель Q1 = 1,0 <1,5

- Приложение 2

Оценка достижения плановых значений

целевых показателей «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2026 ГОДЫ»

- Форма 2

ЗА 2023 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | количество публикаций в сфере обращения с отходами производства и потребления | - ед. | - 4 | - 4 | - 100% | - в целях усиления разъяснительной работы среди населения осуществлялись соответствующие публикации в средствах массовой информации |
| - 2 | количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами | - ед. | - 4 | - 4 | - 100% | - усиление разъяснительной работы среди населения |
| - 3 | количество проведенных экологических акций, природоохранных мероприятий в сфере обращения с отходами | - ед. | - 2 | - 2 | - 100% |  |
| - 4 | количество заключенных договоров населением на вывоз бытовых отходов | - % | - 80% | - 92% | - 115% | - Работа общественных инспекторов |
| - 5 | количество ликвидированных несанкционированных свалок | - % | - 100% | - 100% | - 100% |  |
| - 6 | количество проведенных экологических акций, природоохранных мероприятий, направленных на повышение экологического воспитания, образования и просвещения населения | - кол-во | - 1 | - 1 | - 100% |  |
| - 7 | Число участников массовых экологических мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения | - чел. | - 500 | - 545 | - 109% | - усиление разъяснительной работы среди населения |
| - 8 | количество тематических мероприятий(выставок, конкурсов, конференций, семинаров, круглых столов экологической безопасности | - ед. | - 4 | - 5 | - 125% | - усиление разъяснительной работы среди населения |
| - 9 | количество участников ежегодной Всероссийской акции по сохранению природы « Дни защиты от экологической опасности» | - кол-во лиц | - 350 | - 375 | - 107 % | - Активность населения возрастает |
| - 10 | Количество публикаций по экологическому просвещению |  | - 4 | - 6 | - 150% | - Работа внештатных сотрудников |
| - 11 | Количество плановых проверок природоохранного законодательства | - шт. | - 2 | - 0 | - 0 | - В рамках ФЗ №248 от 31.07.2020года отменили плановые проверки |
| - 12 | Исполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев | - гол. | - 51 | - 10 | - 19,6% | - Уменьшение кол-ва безнадзорных животных на территории поселений района |
| - 13 | Кол-во подготовленных ПИР | - Ед. | - 1 | - 1 | - 100% |  |
| - 14 | Кол-во разработанной сметной документации | - Ед. | - 0 | - 0 | - 0 |  |

- Показатель Q2=0,95

- Q2 =  (4/4+4/4+2/2+92/80+100/100+1/1+545/500+5/4+375/350+6/4 +0/2+10/51+1/1+0/0) / 14 =0,95