АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2024 № 137 г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

районе Похвистневский»  на 2021 – 2025 годы»

за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2021– 2025 годы», за 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы М.К. Мамышева.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                   Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2021 – 2025 годы за 2023 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы. Информация поступает из органов статистики, используются цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально), а также информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский.

Q2 = (16,4/22 + 3414,4/3300 + 165/187 + 11,76/10) / 4 =

Q2-1 = 0,96         (средняя результативность)

Q2 = (425/436+5/4+0/136,4+9/7+7/5+36/36+61/52)/7=1,01

Q2-2 = 1,01 (высокий уровень эффективности)

Q2 по всем показателям =  0,99 – высокая результативность.

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1-форма 2). Q1=1 (полное финансирование).

В рамках реализации муниципальной программы субсидия предоставлялась 3 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2021 – 2025 годы за 2023 год имеет высокий уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (декомпозированных показателей национальных проектов). Перевыполнение показателей обусловлено:

- широким спектром антикризисных мер поддержки оказываемых как региональными властями, так и ОМСУ;

- большим охватом информирования населения о возможных мерах поддержки посредством размещения информации на сайте Администрации района в сети Интернет, соц.сетях, рассылкой по электронной почте и т.д.;

- высокое качество оказанных услуг, в том числе консультационных, методологических и иных, оказанных специалистами Похвистневского управления развития АПК и Администрации района.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также эффективностью ее реализации предлагается увеличить финансирование мероприятий муниципальной программы как в части субсидирования, так и финансирования оказания информационно-консультационных услуг. Предлагаем продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский».

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский " на 2021 – 2025 годы

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2023 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 - развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике района |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегический показатель 1. Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий | % | 22 | 16,4 | 74,5 | Информация предоставляется органами статистики (1705(численность занятых в МСП)/10367 (занятые в экономике)*100= 16,4%). Сокращение числа занятых обусловлено переходом СМСП на НПД (самозанятость) |
| 3 | Стратегический показатель 2. - Оборот малых предприятий | млн. руб. | 3300 | 3414,4** | 103,5 | рост обусловлен расширением ассортимента |
| - 4 | Стратегический показатель 3. - Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения | ед. | 187 | - 165 | - 88,2 | - В связи с переходом на режим НПД сократилось количество СМСП: 428 (организаций СМСП) / 25,962 (численность на 01.01.2023) * 10 = 165 |
| 5 | Стратегический показатель 4. - Объем поступлений на территории района налога на доходы физ. лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | 10 | 11,76 | 117,6 | Информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский |

* - цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» ** данные за 3 квартал

Q 2 по 1 части = 0,96

Q 2 по 2 части = 1,01

Q 2 в целом = 0,99

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица изме-рения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 - обеспечение занятости населения и развитие самозанятости |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество субъектов МСП | человек | 436 | 425 | 97 | - Часть СМСП применяют другую систему - НПД (самозанятость) |
| - Задача 3 - оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение доступа экспортноориентированных субъектов МСП к услугам ЦПЭ | единиц | 4 | 5 | 125 | - С/х производители заинтересованы в получении поддержки от ЦПЭ |
| 3.2 | Объем поддержанного экспорта СМСП | тыс. долл. | 136,4 | 0 | 0 | - Из-за небольшого объема производства, сх производители в 2023 не заключали экспортных контрактов |
| - Задача 4 - увеличение налогооблагаемой базы для бюджета района |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | Обеспечено количество вовлеченных в СМСП в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база СПК, ЛПХ включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | Ед. | 7 | 9 | 129 | - В СПК «Иттихад» вступают новые члены, в том числе самозанятые и ЛПХ |
| - Задача 5 - развитие систем финансово-кредитной поддержки в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к мерам финансовой поддержки | Ед. | 5 | 7 | 140 | - Получение микрозаймов посредством ГФСО стало доступным, особенно в посевной период |
| - Задача 6 - развитие форм имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | Обеспечение доступа субъектам МСП к услугам центра «Мой бизнес» | Ед. | 36 | 36 | 100 |  |
| - Задача 7 - организация и проведение обучающих семинаров для представителей малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | Информирование субъектов МСП о мерах поддержки | Ед. | 52 | 61 | 117 | - Благодаря широкому охвату информирования СМСП могут получить больше видов поддержки |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский" на 2021– 2025 годы

за  2023 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 63,58 | 63,58 | 100 | - |
| 2 | местный бюджет | 63,58 | 63,58 | 100 | - |
| 3 | В том числе предоставление субсидий за счет средств бюджета м.р.Похвистневский субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |