В соответствии со ст.  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 г. № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом  района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020 – 2025 годы» за 2023 год.

2. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района			                      	           Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности и муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2020-2025 годы»

за  2023 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Информация поступает от соисполнителей муниципальной программы, из отдела экономики и финансов Администрации муниципального района Похвистневский.

Q2=1,1/1,2+51/27+102/160+23/23+10/50+18/16+75/90+19(55)/20(58)+51/27+14/7+5/4+48/58+36/35+102/160+23/23+1,1/1,2+75/90+4/4+0/51+45/240+2/45+24/70+0/3+8/170+0/3+100/100+100/100+11/38+5/2+100/100+21/98+100/100+102/150+100/100+10/50+6/3+4/5+100/100+10/12+1/1+15/25+63/16+100/100+5/7+0/1+0/3+37/30+2/1+0/4+4,7/3,8+26/18+3/4+1/1+6/6 / 54 показателей =  0,91

Q2 = 0, 7<= 0, 91<0, 95

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района

(Q1-форма 2)

Q1=9806,6/10257,0=0, 95

По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский  Постановления Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 г. № 193):

0,5<=0,95<=0,98

В соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020 - 2025 годы» за 2023 год имеет приемлемый уровень эффективности.

Отчет о реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2020-2025 годы»

Достижение стратегических  показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2023 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020-2025 годы» Цели: - Реализация государственной политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский - Повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегический показатель (индикатор) 1. Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении (безнадзорных), в общей численности детского населения | % | 1,1 | 1,2 | 109 | Имеется незначительное уменьшение количества детей, находящихся в социально-опасном положении Общее количество детского населения - 4673 (План – 58, факт - 55) 1,2=55/4673*100 |
| 2. | Стратегический показатель (индикатор) 2. Количество мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений | Ед. | 27 | 51 | 189 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью профилактики безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений |
| 3 | Стратегический показатель (индикатор) 3 Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа | ед. | 160 | 102 | 64 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии |
| 4 | Стратегический показатель (индикатор) 4 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста | % | 23 | 23 | 100 | - |
| 5 | Стратегический показатель (индикатор) 5 Количество получателей муниципальной поддержки семей при рождении второго ребенка (за счет средств местного бюджета) | чел | Не менее 50 | 10 | 20 | Данную поддержку получили все граждане, обратившиеся за услугой. |
| 6 | Стратегический показатель (индикатор) 6 Количество мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству | ед. | 16 | 18 | 112,5 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью формирования у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству |
| 7. | Стратегический показатель (индикатор) 7. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 75 | 83 | Выявлено 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано в семьи граждан 3 детей, 1 несовершеннолетний помещен под надзор в госучреждение, ведется работа по определению его в семью 75 = 3/4*100 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей» Цель: Реализация государственной политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стратегический показатель (индикатор) 1. Количество семей и детей, находящихся в СОП, получивших социальные услуги. | семей/детей | 20/58 | 19/55 | 99,7 | Произошло уменьшение количества детей, находящихся в СОП (обратный показатель ) 34,5=19/55*100 34,4=20/58*100 |
| 1.2 | Стратегический показатель (индикатор) 2 Количество мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений | ед. | 27 | 51 | 189 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью профилактики безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений |
| 1.3 | Стратегический показатель (индикатор) 3 Количество мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции и укрепление семьи | Ед/чел. | 7 | 14 | 200 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества собраний в образовательных учреждениях, в учреждениях службы семьи) с целью повышения родительской компетенции и укрепления семьи |
| 1.4 | Стратегический показатель (индикатор) 4 Количество мероприятий направленных на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью | ед. | 4 | 5 | 125 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества мероприятий) направленных на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью |
| 1.5. | Стратегический показатель (индикатор) 5 Удельный вес детей с инвалидностью, охваченных участием в мероприятиях, в общей численности детей с инвалидностью Похвистневского района | % | 58 | 48 | 82,7 | Количество мероприятий с детьми с целью реабилитации, имеющими рекомендации в индивидуальной программе, снизилось в связи с повышенной заболеваемостью детей |
| 1.6. | Стратегический показатель (индикатор) 6 Количество одаренных детей школьного возраста- победителей и участников конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад, турниров в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности, награжденных Главой района | Чел. | 35 | 36 | 102 | Увеличение количества одаренных детей |
| 1.7. | Стратегический показатель (индикатор) 7 Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа | Ед. | 160 | 102 | 64 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии |
| 1.8. | Стратегический показатель (индикатор) 8 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста | % | 23 | 23 | 100 | - |
| 1.9. | Стратегический показатель (индикатор) 9. Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном пол положении (безнадзорных), в общей численности детского населения | % | 1,1 | 1,2 | 91,6 | Уменьшение количества детей, находящихся в социально-опасном положении Общее количество детского населения - 4673 (План – 58, факт - 55) 1,2=55/4673*100 (обратный показатель) |
| 1.10 | Стратегический показатель (индикатор) 10. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 75 | 83 | Выявлено 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано в семьи граждан 3 детей, 1 несовершеннолетний помещен под надзор в госучреждение, ведется работа по определению его в семью 75 = 3/4*100 |
| 2 | Подпрограмма № 2 « Повышение рождаемости» Цель: Повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стратегический показатель (индикатор) 1 Подготовка ежеквартального отчета о процессе естественного воспроизводства населения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области | Количество отчетов. | 4 | 4 | 100 | - |
| 2.2 | Стратегический показатель (индикатор) 2 Предоставление федеральной ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (за счет средств федерального бюджета)**** | Число получателей | 51 | 0 | 0 | Предоставляет СФР |
| 2.3 | Стратегический показатель (индикатор) 3 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка (за счет средств регионального бюджета) **** | Число получателей | 240 | 45 | 18,75 | Назначается в случае, если не назначено единое пособие в СФР |
| 2.4 | Стратегический показатель (индикатор) 4 Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей (усыновителей, опекунов, других законных представителей ребенка), воспитывающих детей в возврате от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные учреждения**(за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 45 | 2 | 4,4 | Нет очереди в д/сады |
| 2.5 | Стратегический показатель (индикатор) 5 Предоставление единовременной денежной выплаты (семейный капитал) при рождении(усыновлении) третьего ребенка(за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 70 | 24 | 34 | Уменьшение рождаемости третьего и последующего ребенка |
| 2.6 | Стратегический показатель (индикатор) 6 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье в размере 3000 рублей(за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 3 | 0 | 0 | Не обращались |
| 2.7 | Стратегический показатель (индикатор) 7 Ежемесячное пособие на питание ребенка из малоимущих многодетных семей(за счет средств регионального бюджета)**** | Семей | 170 | 8 | 5 | Дети с 1 по 4 класс питаются бесплатно. Назначается в случае, если не назначено единое пособие СФР |
| 2.8 | Стратегический показатель (индикатор) 8 Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье в размере 5000 рублей***(за счет средств регионального бюджета)**** | Семей | 3 | 0 | 0 | Не обращались |
| 2.9 | Стратегический показатель (индикатор) 9 Доля женщин, проконсультированных по вопросам прерывания беременности в отделении «Семья», от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.10 | Стратегический показатель (индикатор) 10 Доля женщин, проконсультированных по вопросам прерывания беременности в ЦРБГР, от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.11 | Стратегический показатель (индикатор) 11 Предоставление процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования(за счет средств регионального бюджета) | Число получателей | 38 | 11 | 29 | Процедурой ЭКО охвачены все обратившиеся за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования(за счет средств регионального бюджета) |
| 2.12 | Стратегический показатель (индикатор) 12 Количество информационно –просветительских мероприятий по профилактике абортов. | Шт. | 2 | 5 | 250 | Увеличение количества информационно –просветительских мероприятий по профилактике абортов, в том числе в онлайн-формате |
| 2.13 | Стратегический показатель (индикатор) 13 Доля семей, получивших социальные услуги по кратковременному присмотру за детьми на дому, от числа обратившихся семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в данном виде помощи | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.14 | Стратегический показатель (индикатор) 14 Доля семей, заключивших социальный контракт от числа обратившихся семей, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися в данном виде помощи | % | 98 | 21 | 21,4 | Снижение количества обращений граждан |
| 2.15 | Стратегический показатель (индикатор) 15 Доля заявителей, получивших материальную помощь, от числа, признанных в соответствии с законодательством, нуждающимися в данном виде помощи | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.16 | Стратегический показатель (индикатор) 16 число детей, оздоровленных в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа, за счет средств областного бюджета | Чел. | 150 | 102 | 68 | Уменьшение количества детей, оздоровленных в организациях отдыха детей и оздоровления санаторного и сезонного типа, в связи с повышенной заболеваемостью |
| 2.17 | Стратегический показатель (индикатор) 17 Доля многодетных семей и семей, находящихся в ТЖС, бесплатно посетивших мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями района на платной основе, от числа посетивших | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.18 | Стратегический показатель (индикатор) 18 Количество получателей муниципальной поддержки семей при рождении второго ребенка (за счет средств местного бюджета) | Чел. | Не менее 50 | 10 | 20 | Данную поддержку получили все граждане, обратившиеся за услугой |
| 2.19 | Стратегический показатель (индикатор) 19 Количество многодетных семей, получивших бесплатно сформированные земельные участки | Семей | 3 | 6 | 200 | Сформированные земельные участки получили все граждане, обратившиеся за услугой |
| 2.20 | Стратегический показатель (индикатор) 20 Количество семей, улучшивших жилищные условия | Семей | 5 | 4 | 80 | Жилищные условия улучшили граждане, собравшие полный пакет документов для получения данной услуги |
| 2.21 | Стратегический показатель (индикатор) 21 Доля семей ТЖС, обратившихся в пункт выдачи вещей, из общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.22 | Стратегический показатель (индикатор) 22 Количество проведенных мероприятий в рамках «Дня открытых дверей» | Ед. | 12 | 10 | 83 | Уменьшение количества мероприятий в рамках «Дня открытых дверей» |
| 2.23 | Стратегический показатель (индикатор) 23 Поздравление первого новорожденного в новом году | Количество семей | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.24 | Стратегический показатель (индикатор) 24 Количество женщин, ожидающих ребенка, посетивших цикл занятий по ответственному родительству | Количество женщин | 25 | 15 | 60 | Уменьшение количества занятий по ответственному родительству для женщин, ожидающих ребенка, в связи с повышенной заболеваемостью |
| 2.25 | Стратегический показатель (индикатор) 25 Количество мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству | Ед. | 16 | 63 | 393 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью формирования у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству |
| 2.26 | Стратегический показатель (индикатор) 26 доля молодых пар, вступающих в брак, из числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.27 | Стратегический показатель (индикатор) 27 Количество клубов молодой семьи по месту жительства | Ед. | 7 | 5 | 71,4 | Снижение количества клубов молодой семьи по месту жительства |
| 2.28 | Стратегический показатель (индикатор) 28 Количество направленных материалов о супружеских парах, представленных к награде Президента Российской Федерации ордену «Родительская Слава» и медали ордена «Родительская слава» | Ед. | 1 | 0 | 0 | Отсутствие на территории муниципального района Похвистневский супружеских пар, отвечающих требованиям для представления к награде Президента Российской Федерации ордену «Родительская Слава» и медали ордена «Родительская слава» |
| 2.29 | Стратегический показатель (индикатор) 29 Количество направленных кандидатур для награждения знаком отличия «Материнская доблесть» | Чел. | 3 | 0 | 0 | Отсутствие на территории муниципального района Похвистневский кандидатур для награждения знаком отличия «Материнская доблесть», отвечающих требованиям. |
| 2.30 | Стратегический показатель (индикатор) 30 доля учащихся, охваченных работой по пропаганде семейных ценностей | % | 30 | 37 | 123 | Увеличение учащихся, охваченных работой по пропаганде семейных ценностей, т.к. мероприятия также проводились в онлайн-формате |
| 2.31 | Стратегический показатель (индикатор) 31 кол-во детских садов, в которых произведен ремонт | Ед. | 1 | 2 | 200 | Увеличение кол-во детских садов, в которых произведен ремонт за счет дополнительных средств областного бюджета |
| 2.32 | Стратегический показатель (индикатор) 32 Проведение работы по включению в коллективные договора учреждений различной формы собственности дополнительных гарантий в виде предоставления 1 родительского дня ежеквартально | Шт. | 4 | 0 | 0 | Работа не проведена |
| 2.33 | Стратегический показатель (индикатор) 33 Удельный вес вакансий с гибкими формами занятости в общем числе вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости | % | 3,8 | 4,7 | 124 | Увеличение рабочих мест с гибкими формами занятости в общем числе вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости |
| 2.34 | Стратегический показатель (индикатор) 34 Доля женщин, из числа молодежи, получивших услуги по профориентации от числа обратившихся в органы службы занятости | % | 18 | 26 | 144,4 | Увеличение количества женщин, обратившихся в органы службы занятости за услугами по профориентации |
| 2.35 | Стратегический показатель (индикатор) 35 Численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | Чел. | 4 | 3 | 75 | Все обратившиеся граждане указанной категории, направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» Цель: «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский» по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стратегический показатель (индикатор)1 Повышение квалификации и обучение специалистов | Чел. | 1 | 1 | 100 | - |
| 3.2 | Стратегический показатель (индикатор)2 Аттестация рабочих мест специалистов Управления | Чел. | 6 | 6 | 100 | - |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2020-2025 годы» за 2023 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2017-2021 годы» | 10257,0 |  | 9806,6 | 95,6 |  |
| 1.1 | - местный бюджет | 791,1 |  | 791,1 | 100 |  |
| 1.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 9465,9 |  | 9015,5 | 95,2 |  |
| 1.3 | - безвозмездные поступления | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей» | 6851,0 |  | 6400,6 | 93,4 |  |
| 2.1 | - местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 6851,0 |  | 6400,6 | 93,4 | * |
| 2.3 | - безвозмездные поступления | 0,00 |  | 0,00 | 100 |  |
| 3 | Подпрограмма № 2 «Повышение рождаемости» | 30,0 |  | 30,0 | 100 |  |
| 3.1 | - местный бюджет | 30,0 |  | 30,0 | 100 |  |
| 3.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.3 | - безвозмездные поступления | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» | 3376,0 |  | 3376,0 | 100 |  |
| 4.1 | - местный бюджет | 761,1 | 761,1 |  | 100 |  |
| 4.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 2614,9 |  | 2614,9 | 100 |  |
| 4.3 | - безвозмездные поступления | 0 |  | 0 |  |  |

*Неисполнение назначения по   бюджетным ассигнованиям произошло по причине : 1.Прекращения действия договоров ГПХ с приемными родителями в связи с совершеннолетием  опекаемых детей. 2.Начисления на выплаты уменьшены на основании Федеральный закон от 01.04.2020 № 86-ФЗ

Согласно письма Министерства Социально-демографической и семейной политики Самарской области (Минсоцдемографии Самарской области) №5-11/633 от 20.08.2020 года было согласовано перераспределение субвенций на исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю на 2020 год, с указанием объема средств,  планируемом социально-демографической и семейной политики Самарской области к корректировке суммы субвенции в сторону уменьшения на сумму 250000-00 рублей, по факту субвенции  уменьшены на сумму 0-00 рублей.