АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2024 № 119 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы», за 2023 год согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Похвистневского управления развития АПК - заместителя Главы района Ефремова А. А.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района		                                                                 Ю. Ф. Рябов

- Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 28.02.2024   № 119

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы» (далее – Программа)

за 2023 год

Цель муниципальной Программы:

Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Похвистневский

2. Основными задачами 1 и 2 этапов Программы являются:

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;

увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;

развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной и потребительской кооперации;

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

создание общих условий функционирования сельского хозяйства муниципального района Похвистневский

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 год.

| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт. * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,4 | 86,9 | 86,6 | Значительное снижение валового сбора зерновых в 2023 г. по отношению к 2022 г. (когда был рекордный урожай зерновых в районе за последние 30 лет) |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,7 | 101 | 100,3 |  |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 101,5 | 101,5 | 100 |  |
| 4. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | -5,7 | -45,2 | Низкие цены реализации при высокой себестоимости |
| 5. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 71,5 | 91,4 | 127,8 |  |
|  | картофеля | тыс. тонн | 16 | 14,197 | 88,7 |  |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
| 6. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 800 | 517 | 64,6 | Конкуренция среди производителей – поставщиков с других районов |
| 7. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 9 | 8,7 | 96,7 |  |
| 8. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 7,1 | 142 | Положительный пример в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур при посеве элитными семенами. Доступность льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов для проведения полевых работ. |
| 9. | Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 60,8 | 58,309 | 95,9 |  |
| 10. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 2600 | 2550 | 98,1 |  |
| 11. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 20000 | 20394 | 102 |  |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 13300 | 14833,7 | 111,5 |  |
| 12. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3000 | 2394 | 80 | Уменьшение численности коров в КФХ |
| 13. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 820 | 726 | 88,5 | Уменьшение численности коров в КФХ |
| 14. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 2 | 200 | Активность жителей района в конкурсных отборах на получение грантов на создание и развитие хозяйств «Агростартап» |
| 15. | Закупка мяса в ЛПХ в целях собственной переработки | тонн | 40 | 40 | 100 |  |
| 16. | Количество действующих планово-убыточных магазинов, расположенных в малонаселенных и удаленных населенных пунктах сельских поселений | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 17. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 15 | 20 | 133,3 | Тенденция в значительном обновлении машинно-тракторного парка. Приобретают мощные трактора для снижения трудоемкости работ при нехватке кадров рабочих профессий. |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 5 | 6 | 120 |  |
| 18. | Энергообеспеченность хозяйств всех категорий на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 146 | 148,8 | 102 |  |
| 19 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг д. в. | 23 | 30 | 130,4 | Положительный пример в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур при внесении минеральных удобрений. Доступность льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов для проведения полевых работ. |
| 20. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,5 | 90,7 | 90,2 | Значительное снижение объемов производства зерновых по отношению к предыдущему году, что оказало влияние на общую стоимость валовой продукции |
| 21. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей в месяц | 24000 | 38243 | 159,3 | Сельхозпредприятия в целях закрепления и сохранения квалифицированных кадров, увеличивают размеры заработной платы сельскохозяйственных предприятий |

* В. т. ч. ожидаемые показатели за 2023 год

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

за 2023 год

| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета организациям потребительской кооперации в муниципальном районе Похвистневский Самарской области, в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением торговли через планово-убыточные магазины, расположенные в малонаселенных и удаленных населенных пунктах сельских поселений | 1 075 062 | 1 075 062 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий за счет субвенций сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области | 13 344 725 | 13 344 725 | 100 |  |
| 3. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота. | 2 575 000 | 2 575 000 | 100 |  |
| 4. | Предоставление субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области в целях возмещения затрат в связи с заготовкой, хранением, переработкой, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку молока для производства молочной продукции | 699 990 | 699 990 | 100 |  |
| 5. | Исполнение переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 5661892 | 5661892 | 100 |  |
| 6. | Софинансирование исполнения переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 2089049,73 | 2089049,73 | 100 |  |
|  | Всего | 25 445 718,73 | 25 445 718,73 | 100 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 6), утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193, оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 % (0,98<= Q1<=1,02) -  полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный год.

Q2= (0,866+1,003+1- 0,452+1,278+0,887+1+0,646+0,967+1,42+0,959+0,981+1,02+1,115+0,80+0,885+2+1+1+1,333+1,20+1,02+1,304+0,902+1,593)/ 25 = 25,727/25  = 1,03

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 1,03 (0,95<= Q2<= 1,05) – высокая результативность.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы.