|  |
| --- |
| Герб р-н**АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  28.02.2024 № 133  г. Похвистнево |
|

Об оценке эффективности реализации

Муниципальной программы

«Молодежь муниципального района Похвистневский» на

2021-2025годы, за 2023 год

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B324FA027F5854DB9EB2E93EE27623EEF59F67D1F20E7FD20jCz5D) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.19 г. №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Похвистневский» на 2021-2025 годы, за 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам С.В. Черкасова.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «**Молодежь муниципального района Похвистневский» на 2021 -2025 г.** за 2023 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1- форма2)

Q1=1,00

По шкале оценки полноты финансирования (таблица 1, приложения 6 к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.19 г. №193):

1,0=1,0<1,02 – полное финансирование

2. Оценка степени достижения и решения задач Программы (Q2-форма 1);

Q2=(82,7/82,7+20/20+71/71+15/15+23/23)/5 = 1,00

Q2=1,00

По шкале оценки полноты финансирования (таблица 2, приложения 6 к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.19 г. №193):

1,00=1,00<1,05 – высокая результативность

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчётном году.

При Q1=1,00; Q2=1, в соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Молодежь муниципального района Похвистневский» на 2021 -2025 гг., за 2023 год имеет высокую результативность. В связи с высокой эффективностью и социальной значимостью муниципальной программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежь муниципального района Похвистневский»

на 2021 г. - 2025 г.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель №1 «Обеспечение муниципального задания**  **на оказание муниципальных услуг**  **(выполнение работ) в сфере молодежной политики»** | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес молодежи, принимающей участие в досуговых мероприятиях, от общего количества молодежи | % | 82,7 | 82,7 | 100% |  |
| 1.2 | Количество мероприятий проводимых для молодежи в районе | Ед. | 20,0 | 20,0 | 100% | - |
| 1.3 | Количество молодых людей, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству и профессиональной ориентации | Чел. | 71,0 | 71,0 | 100% | - |
| 2 | **Цель №2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района Похвистневский на 2018-2022гг»** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи | Ед. | 19,0 | 15,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля детей и подростков, участвующих в деятельности патриотических объединений, от общего числа молодежи | % | 25,0 | 23,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежь муниципального района Похвистневский» на 2021-2025 годы

за 2023 год (отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: | 32,3 | 32,3 | 100 % |  |
| 1.1 | Местный бюджет | 32,3 | 32,3 |  |  |
| 1.2 | Областной бюджет | - | - |  |  |
| 1.3 | Внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики» | | | | |
| 2.1 | ВСЕГО по Подпрограмме 1, в том числе: | 13,9 | 13,9 | 100 % |  |
| 2.2 | Местный бюджет | 13,9 | 13,9 |  |  |
| 2.3 | Областной бюджет | - | - |  |  |
| 2.4 | Внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района Похвистневский на 2021-2025 г.г.» | | | | |
| 3.1 | ВСЕГО по Подпрограмме 2, в том числе: | 18,4 | 18,4 | 100 % |  |
| 3.2 | Местный бюджет | 18,4 | 18,4 |  |  |
| 3.3 | Областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | **Q1=1** |