АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2024 № 136 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и

профилактика терроризма на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области» на 2023-2025 годы

за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области» на 2023-2025 годы за 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам С.В. Черкасова.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                                          Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области» на 2023-2025 годы за 2023 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Q2 = 17/17 + 17/17 + 17/17+ 17/17 + 17/17 +2/2 = 1

6

Q2 = 1 (высокая результативность)

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района                   (Q1-форма 2)

Q1=1 (полное финансирование).

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области» на 2023-2025 годы за 2023 год имеет высокий уровень эффективности.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области» на 2023-2025, а также высокой эффективностью ее реализации предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области» на 2023-2025 годы за 2023 год

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2023 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – органы местного самоуправления), правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 1 - утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей Похвистневского района |  |  |  |  |  |
| 3 | Стратегический показатель 1. Количество проведенных классных часов | ед | 17 | 17 | 100 |  |
| 4 | Задача 2 - воспитание культуры толерантности и межнационального согласия |  |  |  |  |  |
| 5 | Стратегический показатель 2. Количество проведенных классных часов с привлечением лидеров общественного мнения района или сельских поселений | ед. | 17 | 17 | 100 |  |
| - 6 | Задача 3 - достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения |  |  |  |  |  |
| - 7 | Стратегический показатель 3. Количество проведенных уроков по повышению уровня правовой культуры | ед. | 17 | - 17 | - 100 |  |
| - 8 | - Задача 4 - формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу |  |  |  |  |  |
| 9 | Стратегический показатель 4. - Количество классных уроков совместно с представителями духовенства | ед. | 17 | 17 | 100 |  |
| 10 | Задача 5 - общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве |  |  |  |  |  |
| 11 | Стратегический показатель 5. - Количество классных уроков совместно с органами правопорядка | ед. | 17 | 17 | 100 |  |
| 12 | Задача 6 - разработка и реализация образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие |  |  |  |  |  |
| 13 | Стратегический показатель 6. Количество «круглых столов» с представителями разных национальностей и духовенства | ед. | 2 | 2 | 100 |  |

Q 2 = 1

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области» на 2023-2025 годы за 2023 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 357,4042 | 357,4042 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |