|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  28.02.2024 № 125  г. Похвистнево |
|
| Об оценке эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам Черкасова Сергея Владиславовича.

3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района Ю.Ф. Рябов

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы"

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Количество объектов образовательных учреждений и органов местного самоуправления, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации** | Шт. | 36 | 36 | 100 % |  |
| 2 | **Количество объектов образовательных учреждений, охраняемых сотрудниками частной охранной сигнализацией** | Шт | 0 | 0 | 100 % |  |
| 3 | **Количество обслуживаемых камер системы видеонаблюдения** | Шт. | 197 | 197 | 100 % |  |
| 4 | **Количество объектов органов местного самоуправления, находящихся под круглосуточной охраной частной охранной организацией** | Шт. | 1 | 1 | 100% |  |
| 5 | **Количество обслуживаемых кнопок тревожных сигнализаций** | Шт. | 36 | 36 | 100% |  |

Форма 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

""Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы "

ЗА 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 887,5 | 1 887,5 | 100 % |  |
| 2 | местный бюджет | 1 887,5 | 1 887,5 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Исполнитель: руководитель – Ефремова А.А.

8 846 56 233 34

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

**"Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2026г.г.» за 2023 год**

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

a) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](#Par1007);

b) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) [(таблица 2)](#Par1027).

1. Q1 = плановый объем финансирования/фактический объем финансирования = 1 887,5/1 887,5 = 1

Итого: Q 1= 1,0

Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель Q1 равен 1,0, так как плановые мероприятия были профинансированы в полном объеме. Результатом исполнения плана явилосьбезопасности жизни и здоровья воспитанников, учащихся и сотрудников общеобразовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности, обеспечение безопасности образовательного процесса в области профилактики терроризма и экстремизма путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности. По выполнению данной муниципальной программы послужил итогом **высокой результативности** исполнения плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. Задачи муниципальной программы – усиление антитеррористической защищенности объектов образования, обеспечение безопасности образовательного процесса на 2022 год выполнены.

1. Q2 = плановый стратегический показатель/фактически исполненный стратегический показатель:

п.1 Количество объектов образовательных учреждений и органов местного самоуправления, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации – 36/36 = 1;

п.2 Количество обслуживаемых камер системы видеонаблюдения – 197/197 = 1;

п.3 Количество объектов органов местного самоуправления, находящихся под круглосуточной охраной частной охранной организацией – 1/1=1

п.4 Количество обслуживаемых кнопок тревожных сигнализаций – 36/36=1

Q2 = п.1+п.2+п.3+п.4/4=1+1+1+1/4=1

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 1, так как процент выполнения по всем плановым целевым показателям равен 100%. Запланированные мероприятия по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области исполнены в полном объеме.

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области уровень оценки эффективности Программы признается **высоким**. План мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности обучающихся, воспитанников и работников общеобразовательных учреждений Похвистневского района во время их трудовой и учебной деятельности, выполнен. Программа целесообразна к финансированию.

**В связи с высокой эффективностью реализации муниципальной программы (100%) рекомендуется продлить муниципальную программу «Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы».**

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 28.02.2022 № 133 (с изменениями от 16.11.22 № 885, от 30.12.2022 № 1065, 03.08.2023 № 530, 29.12.2023 № 937).

На 2023 год муниципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2023 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 1 887,5 тыс.руб., в том числе из бюджета района – 1 887,5 тыс.руб. Расходы составили – 1 887,5 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2023 год составляет – 100%.

Стратегический показатель:

- 1.1 «Количество объектов образовательных учреждений и органов местного самоуправления, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации» - 38 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 2 от 19.01.2023г., Договор № 10 от 22.03.2023);

- 1.3 «Количество обслуживаемых камер системы видеонаблюдения» - 197 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 03-ВН/2023 от 25.01.2023);

- 1.4 «Количество объектов органов местного самоуправления, находящихся под круглосуточной охраной частной охранной организацией» - 1 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 6 от 10.03.2023);

- 1.5. «количество обслуживаемых кнопок тревожных сигнализаций» - 36 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 42ТО-2023 от 05.04.2023)