АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.03.2024 № 148 г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Осуществление регулярных перевозок по         регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области» на 2022-2026 годы

за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2022-2026 годы, за 2023 год.

2. Контроль, за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы М.К. Мамышева.

3. Разместить, Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                   Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2022-2026 годы, за 2023 год.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Информация из органов статистики, используются цифры из отчета Форма № 65-автотранс «Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта» за 2023 год, а также сведения о выполнении транспортной работы автобусов МУ АТП Похвистневского района.

Q2 = 202,8/280 =0,72

1

Q2 = 0,72  средняя результативность (недовыполнение плана)

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района  (Q1-форма 2)

Q1=1 (полное финансирование).

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2022-2026 годы, за 2023 год имеет среднюю результативность. В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы и для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности населения муниципального района Похвистневский предлагается продлить реализацию муниципальной программы.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский                                       Самарской области» на 2022-2026 годы

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2023 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель: Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения муниципального района Похвистневский Самарской области путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегический показатель 1. Количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по маршрутам перевозок) | тыс.чел. | 280,0 | 202,8 | 72,4 | Снижение пассажиропотока в связи: - с ликвидацией здания автостанции и ухудшением условий ожидания пассажирами общественного транспорта (новая автостанция введена в эксплуатацию с декабря 2023г.) - с отменой по независящим от предприятия причинам рейсов (указания министерства и вышестоящих органов). |
|  |  |  |  |  |  | Q2 = 0,72 |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский                                       Самарской области» на 2022-2026 годы

за  2023 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7509,996 | 7509,996 | 100 |  |
| 2 | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Бюджет района | 7509,996 | 7509,996 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |