АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.08.2024 № 549 г. Похвистнево

Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика наркомании, лечение и

реабилитация наркозависимой части населения

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2025-2029 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский Самарской области на 2025-2029 годы» (далее – муниципальная программа).

2. Признать утратившим силу муниципальную программу «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский Самарской области на 2022-2026 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 07.09.2021 № 717

3. Настоящее Постановление разместить на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2025г.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам С.В. Черкасова.

Глава района									Ю.Ф.Рябов

- УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОЗАВИСИМОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

на 2025 - 2029 годы

- ПАСПОРТ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский Самарской области на 2025-2029 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | август 2024 г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальное казенное учреждение «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства» муниципального района Похвистневский Самарской области (по согласованию); Государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» отделение Семья м.р. Похвистневский (по согласованию); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области; Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области (по согласованию); Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежных организаций» м.р. Похвистневский Самарской области (по согласованию); Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» (по согласованию); Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Похвистневская ЦБГР» (по согласованию); Похвистневский отдел образования Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию); МО МВД России «Похвистневский» (по согласованию); Линейное отделение полиции на станции Похвистнево (по согласованию); Похвистневский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области (по согласованию); Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения г.о. Похвистнево» (по согласованию); Муниципальное казенное учреждение «Управление развития агропромышленного комплекса» муниципального района Похвистневский Самарской области (по согласованию); Администрации сельских поселений |
| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Создание условий для приостановления роста незаконного употребления наркотиков и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанной с ней правонарушений и преступности, особенно в подростковой и молодежной среде. |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Профилактика распространения наркомании и связанных с нею правонарушений. - Организация взаимодействия субъектов антинаркотической деятельности. - Формирование общественного мнения, направленного на резко негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков. - Подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики наркомании. - Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией. |
| СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Доля учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области, участвующих в реализации профилактической антинаркотической программы, в общей численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области. - Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами, по отношению к базовому показателю 2023 года. - Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации. - Количество специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании, прошедших курсы повышения квалификации. - Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете. |
| ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | нет |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 2025-2029 годы |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования Программы составит 310,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году - 62,0 тыс.руб. в 2026 году – 62,0 тыс.руб. в 2027 году – 62,0 тыс.руб. в 2028 году – 62,0 тыс.руб. в 2029 году – 62,0 тыс.руб. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | -снижение уровня незаконного оборота наркотиков и темпов прироста заболеваемости наркоманией; -повышение эффективности мероприятий по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский Самарской области; -снижение уровня потребления наркотиков в немедицинских целях; -снижение уровня преступности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Анализ сложившейся в последние годы наркоситуации в муниципальном районе Похвистневский показал, что распространение потребления наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях продолжает оставаться острой проблемой, фактором подрыва демографического и социально-экономического потенциала.

Несмотря на принимаемые меры органами власти, направленные на сокращение предложения наркотиков, снижение спроса и организацию межведомственного взаимодействия в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, общее состояние дел в сфере немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота в районе

остается достаточно сложным.

По итогам проведённой в 2023 году работы в м.р.Похвистневский отмечается положительная тенденция в динамике большинства показателей, относящихся к деятельности наркологической службы, характеризующих состояние наркотизации населения: распространённости наркомании и пагубного употребления наркотических средств, заболеваемости наркоманией.

По данным наркологического кабинета ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР», по состоянию на 31.12.2023 года количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Синдром зависимости от опиоидов»  снизилось с 18 на 17 чел.;  стоящих на профилактическом  учете снизилось с 13 до 7 чел.

В м.р. Похвистневский показатель распространенности потребления наркотических средств с вредными последствиями 40,8 (2022 – 50,1) ниже среднего значения по Самарской области – 77,1; уровень первичной заболеваемости наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиками нейтральный (0) среднеобластное значение – 5,6; смертность, связанная с острым отравлением наркотиками напряженная 35,8 (2022 – 37) среднеобластное значение 17,3.

За 6 месяцев 2024 года доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете составила 5,9%.

В 2023 году на территории м.р.Похвистневский правоохранительными органами выявлено 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (2022 – 12). Сотрудниками МО МВД было составлено 26 (2022 - 30) административных протоколов за  правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» в 2023 году провели 151 мероприятие антинаркотической направленности с количеством участников и зрителей 1755. Для занятости населения и организации досуга работали 30 сельских Домов культуры и клубов, 2 передвижных автоклуба. В учреждениях культуры работают 149 формирований для детей и подростков с количеством участников – 1354 человек, для молодежи 40 формирований, которые посещают 456 человека,  кружки художественной самодеятельности (вокальные, хореографические, эстрадного пения, художественного чтения) посещают 3322 человека.

МБУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике м.р. Похвистневский» провел  12 крупных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта: лыжным гонкам, мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису,  шашкам, и др. В мероприятиях приняли участие около 1300 человек в т.ч. 500 несовершеннолетних. Для занятий массовым спортом и физкультурой на открытом воздухе функционировали: 13 футбольных полей (в т.ч. 1 поле с искусственным покрытием), 18 универсально-спортивных площадок, 12 катков (в зимний период). В двух физкультурно-оздоровительных комплексах проводятся спортивные соревнования, а также секции для детей и подростков.

ГКУ СО «Центр Семья СВО» отделение м.р. Похвистневский за 2023 год оказано услуг 12324 чел. Проведено 777 патронажей, из них в приемные семьи -135; в опекунские семьи -110; в семьи, находящиеся в социально-опасном положении -198; в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 162 и иных патронажей -172. Патронажи проводились с целью профилактики социального сиротства, антинаркотического просвещения населения, профилактика наркомании среди молодежи и подростков.

За 2023 год по антинаркотической направленности проведено 16 мероприятий (из них: 14 мероприятий – 376 учащихся; 2 мероприятия – 66 родителей); по духовно-нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни – 23 мероприятия (охват 628 несовершеннолетних и 55 взрослых).

Услугами по отдыху и оздоровлению охвачено 102 ребенка, в т.ч. 64 находящихся в ТЖС, 13 детей из замещающих семей, 2 ребенка инвалида, 11 детей воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении.

Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежных организаций» в  2023 году провели следующие мероприятия  Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!», игровая игра «Наркомания-угроза обществу!», акция «Георгиевская ленточка», акция «Свеча Памяти», в летнее время «Безопасность детства», международный день дружбы, День Российского Флага,  день физкультурника.

В рамках подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и свободное от учебы время» муниципальной программы «Развитие детских и молодежных организаций в муниципальном районе Похвистневский на 2021-2025гг.». В летний период 2023 года  трудоустроено 88 несовершеннолетних детей в  сельских поселениях, принимаются на сокращенный рабочий день.

Специалистами   ГБУ ДПО Похвистневский РЦ в рамках работы Кабинета первичной профилактики негативных зависимостей среди детей  и подростков м.р.Похвистневский профилактической работой охвачено: психодиагностикой 1349 обучающихся, 651 родителей, 501 педагогов; психопросвещением 595 обучающихся, 1106 родителя, 341 педагогов; психопрофилактикой 2433 обучающихся, 2135 родителей, 144 педагогов; консультированием 660 обучающихся, 438 родителя, 163 педагога.

В 2023 году во всех образовательных учреждениях района с целью профилактики употребления наркотиков и психотропных веществ в соответствии с законом «Об образовании», проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся. 	В данном социально-психологическом тестировании (далее по тексту СПТ) планировалось участие 861 обучающегося 7-11классов (с 13 лет). Приняли участие 860 школьников, что составляет 99,9%.   Высокий процент охвата СПТ достигнут благодаря мотивационной работе с обучающимися и  их родителями (законными представителями): тематические родительские собрания, мотивационные классные часы, семинары для обучающихся и родителей. Количество обучающихся, составивших по результатам ЕМ СПТ - с высочайшей вероятностью проявлений рискового поведения 40 человек (4,65%).

В 2023 году проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Получено и рассмотрено: 93 протокола об административных правонарушениях. Несовершеннолетних употребляющих наркотические и психотропные вещества на территории м.р. «Похвистневский» нет.

Муниципальная программа по реализации антинаркотической политики в м.р.Похвистневский Самарской области направлена на координацию усилий всех заинтересованных структур, объединение различных ресурсов по решению проблем незаконного распространения и потребления наркотиков.

Муниципальная программа «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский Самарской области на 2025-2029 годы» ориентирована на выполнение программных мероприятий по реализации государственной антинаркотической политики.

- К рискам реализации муниципальной программы, следует отнести:

- - операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

- - риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы;

- - риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме;

- - социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия и участия в мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы.

Вместе с тем в целях реализации комплекса мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков в м.р.Похвистневский предусматривается формирование механизмов их координации, а также системы показателей (индикаторов) программы, что обеспечит контроль за реализацией мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации программы к минимуму.

- Цели и задачи, целевые (стратегические) показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Основной целью  муниципальной программы является создание условий для приостановления роста незаконного употребления наркотиков и их незаконного оборота, сокращение  распространения наркомании и связанной с ней  правонарушений и преступности, особенно в подростковой и молодежной среде.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

-		профилактика распространения наркомании и связанных с нею правонарушений;

- 	организация взаимодействия субъектов антинаркотической деятельности;

- 	формирование общественного мнения, направленного на резко негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- 	подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики наркомании;

- 	совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией.

Сформирован перечень стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы (Приложение 1).

Муниципальная программа реализуется в один этап 2025-2029 годы.

- План мероприятий по выполнению муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

Координацию и мониторинг хода выполнения муниципальной программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы;

Внесение предложений о внесении изменений в муниципальную программу, о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

Ежегодную подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет);

Организацию размещения на сайте Администрации района муниципальной программы, а также отчета об исполнении муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет годовой отчет в Отдел экономики и реформ.

Муниципальной программой определен круг соисполнителей. Организации, указанные в графе «соисполнители» прилагаемого перечня мероприятий, несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств, представляют заявки с приложением обоснований на запрашиваемые суммы.

Организация исполнения мероприятий муниципальной программы осуществляется руководителями служб и органов местного самоуправления в пределах компетенции.

Контроль за реализацией  муниципальной программы осуществляется Администрацией муниципального района Похвистневский.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют финансовым управлением   Администрации района.

Координация работы по исполнению муниципальной программы обеспечивается антинаркотической  комиссией.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источник финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы представлен в Приложении 2.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной программы подлежат уточнению в течение всего отчетного периода.

Информация об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в Приложении 3  к муниципальной программе.

- Конечный результат реализации муниципальной программы

Муниципальная программа позволит достичь следующих показателей:

- доля учащихся образовательных учреждений в   реализации профилактической антинаркотической программы, в общей численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области – 100%;

- доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете – 10%;

- количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами – 6.

- Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы ежегодно готовится годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который содержит:

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- результаты, достигнутые за отчетный период;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки;

- информацию о необходимости прекращения или об изменении в муниципальной Программе ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования (Q1);

- оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

- Таблица 1

Шкала оценки полноты финансирования

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

- Таблица 2

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2025-2029 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и

итоги реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский Самарской области на 2025-2029 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Отчет 2023 | Оценка 2024 |  | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого за период реализации |
| Цель: Создание условий для приостановления роста незаконного употребления наркотиков и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанной с ней правонарушений и преступности, особенно в подростковой и молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с нею правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области, участвующих в реализации профилактической антинаркотической программы, в общей численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Организация взаимодействия субъектов антинаркотической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами* | шт. | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 3. Формирование общественного мнения, направленного на резко негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации | шт. | 47 | 39 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 |
| Задача 4. Подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании, прошедших курсы повышения квалификации** | чел. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задача 5. Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

* Обратный показатель, так как снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотикой ведет к оздоровлению наркоситуации в районе.

** Обучение проводится 1 раз в 5 лет

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2025-2029 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОЗАВИСИМОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" на 2025 - 2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий. | 2025-2029 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со сбытом наркотических средств, выявленных правоохранительными органами |
| 2 | Выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков | 2025-2029 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со сбытом наркотических средств, выявленных правоохранительными органами |
| 3 | Выявление незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования | 2025-2029 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со сбытом наркотических средств, выявленных правоохранительными органами |
| 4 | Проведение профилактических мероприятий в рамках реализации воспитательной программы общеобразовательных организаций в части гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания. | 2025-2029 | Формирование у обучающихся устойчивого неприятия к незаконному потреблению наркотиков. |
| 5 | Реализация программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления, направленных на формирование здорового образа жизни. | 2025-2029 | Формирование у обучающихся устойчивого неприятия к незаконному потреблению наркотиков. |
| 6 | Привлечение волонтеров к участию в реализации антинаркотической политики. | 2025-2029 | Снижение темпов вовлечения молодежи в среду наркозависимых и уменьшение таким образом ее криминализации. |
| 7 | Размещение в СМИ материалов по вопросам антинаркотической пропаганды, направленных на повышение уровня осведомленности граждан о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления. | 2025-2029 | Развитие антинаркотического мировоззрения среди населения. |
| 8 | Раннее выявление незаконного потребления наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием. | 2025-2029 | Уменьшение числа больных наркоманией |
| 9 | Анализ наркоситуации на территории м.р.Похвистневский. | 2025-2029 | Оценка наркоситуации, повышение качества предоставляемых населению услуг в области профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией, снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со сбытом наркотических средств, выявленных правоохранительными органами. |
| 10 | Выявление, первичная мотивация, направление потребителей наркотиков в наркологический кабинет. | 2025-2029 | Увеличение доли больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, в общем числе больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете. |
| 11 | Выявление подростков "группы риска" с целью проведения профилактической работы. | 2025-2029 | Увеличение доли учащейся молодежи, участвующей в реализации антинаркотических программ на базе образовательных учреждений, в общей численности учащейся молодежи. |
| 12 | Проведение работы с наркозависимыми лицами и их семьями по решению вопросов лечения, реабилитации, занятости. | 2025-2029 | Увеличение доли больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, в общем числе больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете |
| 13 | Проведение в учебных заведениях м.р.Похвистневский тематических занятий, направленных на профилактику различных видов зависимостей несовершеннолетних. | 2025-2029 | Увеличение доли учащейся молодежи, участвующей в реализации антинаркотических программ на базе образовательных учреждений, в общей численности учащейся молодежи. |
| 14 | Выездные индивидуальные консультации, групповые консультации, лекции, беседы с целью правового просвещения населения; профилактики наркомании среди молодежи. | 2025-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг населению в области профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией. |
| 15 | Размещение в СМИ информации о результатах работы по профилактике наркомании. | 2025-2029 | Развитие антинаркотического мировоззрения среди населения. |
| 16 | Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков во время школьных каникул. | 2025-2029 | Снижение темпов вовлечения молодежи в среду наркозависимых и уменьшение таким образом ее криминализации. |
| 17 | Анкетирование учащихся м.р.Похвистневский об отношении подростков к употреблению психоактивных веществ. | 2025-2029 | Снижение темпов вовлечения молодежи в среду наркозависимых и уменьшение таким образом ее криминализации. |
| 18 | Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. | 2025-2029 | Снижение темпов вовлечения молодежи в среду наркозависимых и уменьшение таким образом ее криминализации. |
| 19 | Организация и проведение культурно-досуговых, культурно-массовых мероприятий, направленных пропаганду здорового образа жизни. | 2025-2029 | Снижение темпов вовлечения молодежи в среду наркозависимых и уменьшение таким образом ее криминализации. |
| 20 | Организация и проведение на территории м.р.Похвистневский мероприятий в рамках Месячника, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня). | 2025-2029 | Снижение темпов вовлечения молодежи в среду наркозависимых и уменьшение таким образом ее криминализации. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2025-2029 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего за период с 2025 по 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего на реализацию программы: | 310,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет района, в т.ч.: | 310,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  | организация и проведение профилактических мероприятий МБУ «КФСиМП м.р.Похвистневский» | 285,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
|  | организация и проведение профилактических мероприятий МБУ «Управление культуры м.р.Похвистневский» | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |