Приложение 1

к Постановлению муниципального района Похвистневский

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, стратегического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт |
| 1 | Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района Похвистневский | % | 99 | 97 | 98 | Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 103%. Безвозмездные средства поступили в пределах потребности и составляет 94% от плановых назначений |
| 2 | Исполнение расходной части консолидированного бюджета муниципального района Похвистневский | % | 95 | 93,1 | 98 | Невыполнение плановых показателей образовалось за счет экономии по результатам проведения конкурсных мероприятий |
| 3 | Уровень исполнения долговых обязательств местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 4 | Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 5 | Полнота и своевременность предоставления  отчетности | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский Самарской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»

За 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование финансирования | Объемы финансирования Программы (тыс. руб.) | | |
| 2024 год  план | 2024 год  факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Всего на реализацию программы, в т.ч.** | **76 554,4** | 76 554,4 | 100 |
|  | - областной бюджет | 713 | 713 | 100 |
|  | - бюджет района | 75 841,4 | 75 841,4 | 100 |
| 1.1 | Подпрограмма «Организация планирования, исполнения и контроля консолидированного бюджета района» на 2024 – 2028 годы | 16 919,6 | 16 919,6 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным долгом муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 – 2028 годы | 15,8 | 15,8 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма «Межбюджетные трансферты бюджетам поселения муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 – 2028 годы средства бюджета района | 40 360,1 | 40 360,1 | 100 |
|  | - средства бюджета района | 39 647,1 | 39 647,1 | 100 |
|  | - средства областного бюджета | 713 | 713 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Централизованная бухгалтерия» на 2024 – 2028 годы» | 19 258,9 | 19 258,9 | 100 |

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (выполнения индикаторов);

в) оценка эффективности использования средств бюджета района.

Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется на основании следующей формулы:

(97 / 99 + 93,1 /95 +100/100+100/100+100/100)

ДИ = --------------------------------------------------------------- = 0,99

5

Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = 0,99/ 1 = 0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета района будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по муниципальной программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x 0,99 + 0,3 x1=0,69+0,3=0,99

На основе интегральной оценки муниципальной программы дается качественная оценка муниципальной программы Оп=>0,7;

Интегральная оценка Программы составила 0,99, при плановой =>0,7.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за 2024 год – 100%

Оценка Программы – эффективная.