|  |
| --- |
| Герб р-н**АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  20.02.2025 № 151  г. Похвистнево |
|

Об оценке эффективности реализации

Муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном районе Похвистневский на

2024-2028годы», за 2024 год

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B324FA027F5854DB9EB2E93EE27623EEF59F67D1F20E7FD20jCz5D) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.19 г. №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Похвистневский на 2024-2028 годы», за 2024 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы района С.В. Черкасов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Похвистневский на 2024 -2028 г.»** за 2024 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1- форма2)

Q1=1,00

По шкале оценки полноты финансирования (таблица 1, приложения 6 к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.19 г. №193):

1,0=1,0<1,02 – полное финансирование

2. Оценка степени достижения и решения задач Программы (Q2-форма 1);

Q2=(59,5/57,4 + 88,6/88,6 + 29,3/29,3+ 61,6/59,3 + 3350/3380 )/5 = 1,013

Q2=1,013

По шкале оценки полноты финансирования (таблица 2, приложения 6 к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.19 г. №193):

0,95=1,013<1,05 – высокая результативность

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчётном году.

При Q1=1,00; Q2=1,013 в соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Похвистневский на 2024 -2028 г.», за 2024 год имеет высокую результативность. В связи с высокой эффективностью и социальной значимостью муниципальной программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном районе Похвистневский

на 2024 г. - 2028 г.»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2024 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель №1 «Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта»** | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес населения Похвистневского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 57,4 | 59,5 | 103,7% | Увеличилось кол-во занимающихся среди взрослого населения по месту жительства, увеличилось количество соревнований и кол-во участвующих в них. |
| 1.2 | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся | % | 88,6 | 88,6 | 100% | - |
| 1.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 29,3 | 29,3 | 100% | - |
| 1.4 | Доля учащихся, занимаю­щихся в спортивных школах | % | 59,3 | 61,6 | 103,9% | Увеличилось кол-во детей записавшихся в спортивные секции |
| 2 | **Цель №2 «Развитие инфраструктуры сферы**  **физической культуры и спорта на 2018-2022 годы»** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 3380 | 3350 | 99,1% | - |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Похвистневский на 2024-2028 годы»

за 2024 год (отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: | 6523,4 | 6523,4 | 100 % | - |
| 1.1 | Местный бюджет | 6523,4 | 6523,4 | 100 % | - |
| 1.2 | Областной бюджет | 1100,0 | 1100,0 | 100 % | - |
| 1.3 | Внебюджетные источники | 69,1 | 69,1 | 100 % | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта» | | | | |
| 2.1 | ВСЕГО по Подпрограмме 1, в том числе: | 6523,4 | 6523,4 | 100 % | - |
| 2.2 | Местный бюджет | 6523,4 | 6523,4 | 100 % | - |
| 2.3 | Областной бюджет | 1100,0 | 1100,0 | 100 % | - |
| 2.4 | Внебюджетные источники | 69,1 | 69,1 | 100 % | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на 2024 – 2028 годы» | | | | |
| 3.1 | ВСЕГО по Подпрограмме 2, в том числе: | - | - | 100 % |  |
| 3.2 | Местный бюджет | - | - |  |  |
| 3.3 | Областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | **Q1=1** |