Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 20.02.2025 №154

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ликвидация карантинных объектов (амброзии и повилики) на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2030 годы»

за 2024 год

Цели и задачи муниципальной Программы:

Улучшение экологической ситуации и гигиены окружающей среды на территории муниципального района Похвистневский;

Ликвидация карантинных объектов (амброзии и повилики) на территории муниципального района Похвистневский механическим и химическим способами;

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на территории сельских поселений.

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | Факт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество актов обследования земельных участков на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский, зараженных карантинными сорняками | штук | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Количество предписаний по карантину растений, выданных сельским поселениям Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям | штук | 0 | 0 | 100 |  |
| 3. | Площадь земель сельских поселений, на которых за счет государственной поддержки была проведена работа по уничтожению карантинных сорняков | гектаров | 25 | 25 | 100 |  |

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | Процент выполнения |
| 1. | Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на землях сельскохозяйственного назначения, а также на землях, предназначенных для сельскохозяйственного производства, на территории сельских поселений  В том числе | 366 650 | 366 650 | 100 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | 348 317,50 | 348 317,50 | 100 |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 18 332,50 | 18 332,50 | 100 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 6), утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193, оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 % (0,98<= Q1<=1,02) - полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный год.

Q2 = (1,00+1,00+1,00)/ 3 = 1

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2= 1 (0,95<= Q2<=1,05) – **высокая результативность**.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В связи с актуальностью проведения мероприятий по уничтожению карантинных сорняков в муниципальном районе Похвистневский продолжить реализацию муниципальной программы.