В соответствии со ст.  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 г. № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом  района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2024 – 2028 годы» за 2024 год.

2. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы района			                      	С.В. Черкасов

Оценка эффективности и результативности и муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2024-2028 годы»

за  2024 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Информация поступает от соисполнителей муниципальной программы, из отдела экономики и финансов Администрации муниципального района Похвистневский.

Q2=1,0/1,2+32/29+106/160+23/23+2/50+17/14+50/90+19(55)/20(58)+32/29+7/7+4/4+66,4/58+33/35+106/160+23/23+1,0/1,2+50/90+4/4+2/51+46/69+0/3+0/165+1/3+100/100+13/36+6/2+100/100+66/98+98/100+106/150+100/100+2/50+9/3+4/11+100/100+12/12+0/1+25/25+14/14+100/100+6/6+0/1+0/3+30/30+1/1+0/3+3,5/3,7+28/21+0/4+1/1 / 52 показателя =  0,77

Q2 = 0, 7<= 0, 77<0, 95

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района

(Q1-форма 2)

Q1=9879,0/10648,80=0, 92

По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский  Постановления Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 г. № 193):

0,5<=0,92<=0,98

В соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2024 - 2028 годы» за 2024 год имеет приемлемый уровень эффективности.

Отчет о реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2024-2028 годы»

Достижение стратегических  показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2024 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2024-2028 годы» Цели: - Реализация государственной политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский - Повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегический показатель 1. Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении (безнадзорных), в общей численности детского населения | % | 1,0 | 1,2 | 83 | Имеется незначительное уменьшение количества детей, находящихся в социально-опасном положении Общее количество детского населения - 4517 (План – 58, факт - 55) 1,2=55/4517*100 Обратный показатель |
| 2. | Стратегический показатель 2. Количество мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений | Ед. | 29 | 32 | 110 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью профилактики безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений |
| 3 | Стратегический показатель 3. Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа | ед. | 160 | 106 | 66,2 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии |
| 4 | Стратегический показатель 4. Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста | % | 23 | 23 | 100 | - |
| 5 | Стратегический показатель 5. Количество получателей муниципальной поддержки семей при рождении второго ребенка (за счет средств местного бюджета) | чел | Не менее 50 | 2 | 4 | Данную поддержку получили все граждане, обратившиеся за услугой. |
| 6 | Стратегический показатель 6. Количество мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству | ед. | 14 | 17 | 121,4 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью формирования у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству |
| 7. | Стратегический показатель 7. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 50 | 55 | Выявлено 3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано в семьи граждан 1 ребенок, 2 несовершеннолетних помещены под надзор в госучреждение 50 = 3/4*100 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей» Цель: Реализация государственной политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стратегический показатель 1. Количество семей и детей, находящихся в СОП, получивших социальные услуги. | семей/детей | 20/58 | 19/55 | 99,7 | Произошло уменьшение количества детей, находящихся в СОП (обратный показатель ) 34,5=19/55*100 34,4=20/58*100 |
| 1.2 | Стратегический показатель 2 Количество мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений | ед. | 29 | 32 | 110 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества классных часов в образовательных учреждениях) с целью профилактики безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений |
| 1.3 | Стратегический показатель 3 Количество мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции и укрепление семьи | Ед/чел. | 7 | 7 | 100 | - |
| 1.4 | Стратегический показатель 4 Количество мероприятий направленных на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью | ед. | 4 | 4 | 100 | - |
| 1.5. | Стратегический показатель 5 Удельный вес детей с инвалидностью, охваченных участием в мероприятиях, в общей численности детей с инвалидностью Похвистневского района | % | 58 | 66,4 | 114 | Принятие дополнительных мер (увеличение количества мероприятий с детьми с целью реабилитации, имеющими рекомендации в индивидуальной программе) |
| 1.6. | Стратегический показатель 6 Количество одаренных детей школьного возраста- победителей и участников конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад, турниров в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности, награжденных Главой района | Чел. | 35 | 33 | 94 | снижение количества одаренных детей |
| 1.7. | Стратегический показатель 7 Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа | Ед. | 160 | 106 | 66,2 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии |
| 1.8. | Стратегический показатель 8 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста | % | 23 | 23 | 100 | - |
| 1.9. | Стратегический показатель 9. Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении (безнадзорных), в общей численности детского населения | % | 1,0 | 1,2 | 83 | Уменьшение количества детей, находящихся в социально-опасном положении Общее количество детского населения - 4517 (План – 58, факт - 55) 1,2=55/4517*100 (обратный показатель) |
| 1.10 | Стратегический показатель 10. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 50 | 55 | Выявлено 3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано в семьи граждан 1 ребенок, 2 несовершеннолетних помещены под надзор в госучреждение 50 = 1/2*100 |
| 2 | Подпрограмма № 2 « Повышение рождаемости» Цель: Повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стратегический показатель 1 Подготовка ежеквартального отчета о процессе естественного воспроизводства населения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области | Количество отчетов. | 4 | 4 | 100 | - |
| 2.2 | Стратегический показатель 2 Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей (усыновителей, опекунов, других законных представителей ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные учреждения** (за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 51 | 2 | 39,2 | Очередь в детские сады отсутствует |
| 2.3 | Стратегический показатель 3 Предоставление ежемесячной денежной выплаты (семейный капитал) при рождении (усыновлении) третьего ребенка (за счет средств регионального бюджета) **** | Число получателей | 69 | 46 | 71 | Снижение рождаемости третьего ребенка |
| 2.4 | Стратегический показатель 4 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье в размере 3000 рублей (за счет средств регионального бюджета)**** | Число получателей | 3 | 0 | 0 | Данная выплата отсутствует |
| 2.5 | Стратегический показатель 5 Ежемесячное пособие на питание ребенка из малоимущих многодетных семей(за счет средств регионального бюджета)**** | семей | 165 | 0 | 0 | Дети с 1 по 4 класс питаются бесплатно, назначается в случае, если не назначено пособие СФР |
| 2.6 | Стратегический показатель 6 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье в размере 5000 рублей(за счет средств регионального бюджета)**** | семей | 3 | 1 | 33 | Низкое количество студенческих семей |
| 2.7 | Стратегический показатель 7 Доля женщин, проконсультированных по вопросам прерывания беременности в отделении «Семья», от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.8 | Стратегический показатель 8 Доля женщин, проконсультированных по вопросам прерывания беременности в ЦРБГР, от числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.9 | Стратегический показатель 9 Предоставление процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования(за счет средств регионального бюджета) | Число получателей (не менее) | 36 | 13 | 36,1 | Процедурой ЭКО охвачены все обратившиеся за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования(за счет средств регионального бюджета) - |
| 2.10 | Стратегический показатель 10 Количество информационно –просветительских мероприятий по профилактике абортов. | Шт. | Не менее 2 | 6 | 300 | Увеличение количества информационно –просветительских мероприятий по профилактике абортов, в том числе в онлайн-формате |
| 2.11 | Стратегический показатель 11 Доля семей, получивших социальные услуги по кратковременному присмотру за детьми на дому, от числа обратившихся семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в данном виде помощи | % | 100 | 100 | - | - |
| 2.12 | Стратегический показатель 12 Доля семей, заключивших социальный контракт от числа обратившихся семей, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися в данном виде помощи | % | 98 | 66 | 67,3 | Снижение количества обращений граждан |
| 2.13 | Стратегический 13 Доля заявителей, получивших материальную помощь, от числа, признанных в соответствии с законодательством, нуждающимися в данном виде помощи | % | 100 | 98 | 98 | Снижение количества обращений граждан |
| 2.14 | Стратегический показатель 14 число детей, оздоровленных в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа, за счет средств областного бюджета | Чел. | Не менее 150 | 106 | 70,6 | Уменьшение количества путевок, предоставленных Минсоцдесографии |
| 2.15 | Стратегический показатель 15 Доля многодетных семей и семей, находящихся в ТЖС, бесплатно посетивших мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями района на платной основе, от числа посетивших | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.16 | Стратегический показатель 16 Количество получателей муниципальной поддержки семей при рождении второго ребенка (за счет средств местного бюджета) | Чел. | Не менее 50 | 2 | 4 | Данную поддержку получили все граждане, обратившиеся за услугой. |
| 2.17 | Стратегический показатель 17 Количество многодетных семей, получивших бесплатно сформированные земельные участки | Семей | Не менее 3 | 9 | 300 | Сформированные земельные участки получили все граждане, обратившиеся за услугой |
| 2.18 | Стратегический показатель 18 Количество семей, улучшивших жилищные условия | Семей | 11 | 4 | 36,3 | Жилищные условия улучшили граждане, собравшие полный пакет документов для получения данной услуги |
| 2.19 | Стратегический показатель 19 Доля семей ТЖС, обратившихся в пункт выдачи вещей, из общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.20 | Стратегический показатель 20 Количество проведенных мероприятий в рамках «Дня открытых дверей» | Ед. | 12 | 12 | 100 | - |
| 2.21 | Стратегический показатель 21 Поздравление первого новорожденного в новом году | Количество семей | Не менее 1 | 0 | 0 | Родители первого новорожденного в м.р. Похвистневский обратились за регистрацией рождения и получением документов по экстерриториальному принципу в отдел ЗАГС городского округа Похвистнево управления ЗАГС Самарской области |
| 2.22 | Стратегический показатель 22 Количество женщин, ожидающих ребенка, посетивших цикл занятий по ответственному родительству | Количество женщин. | Не менее 25 чел | 25 | 100 | - |
| 2.23 | Стратегический показатель 23 Количество мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству | Ед. | 14 | 14 | 100 | - |
| 2.24 | Стратегический показатель 24 доля молодых пар, вступающих в брак, из числа обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.25 | Стратегический показатель 25 Количество клубов молодой семьи по месту жительства | Ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| 2.26 | Стратегический показатель 26 Количество направленных материалов о супружеских парах, представленных к награде Президента Российской Федерации ордену «Родительская Слава» и медали ордена «Родительская слава» | Ед. | 1 | 0 | 0 | Отсутствие на территории муниципального района Похвистневский супружеских пар, отвечающих требованиям для представления к награде Президента Российской Федерации ордену «Родительская Слава» и медали ордена «Родительская слава»- |
| 2.27 | Стратегический показатель 27 Количество направленных кандидатур для награждения знаком отличия «Материнская доблесть» | Ед. | 3 | 0 | 0 | Отсутствие на территории муниципального района Похвистневский кандидатур для награждения знаком отличия «Материнская доблесть», отвечающих требованиям. |
| 2.28 | Стратегический показатель 28 доля учащихся, охваченных работой по пропаганде семейных ценностей | % | Не менее 30 | 30 | 100 | - |
| 2.29 | Стратегический показатель 29 кол-во детских садов, в которых произведен ремонт | Ед. | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2.30 | Стратегический показатель 30 Проведение работы по включению в коллективные договора учреждений различной формы собственности дополнительных гарантий в виде предоставления 1 родительского дня ежеквартально | Шт. | 3 | 0 | 0 | Работа не проводилась |
| 2.31 | Стратегический показатель 31 Удельный вес вакансий с гибкими формами занятости в общем числе вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости | % | 3,7 | 3,5 | 94,5 | Снижение рабочих мест с гибкими формами занятости в общем числе вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости |
| 2.32 | Стратегический показатель 32 Доля женщин, из числа молодежи, получивших услуги по профориентации от числа обратившихся в органы службы занятости | % | 21 | 28 | 133 | Увеличение количества женщин, обратившихся в органы службы занятости за услугами по профориентации |
| 2.33 | Стратегический показатель 33 Численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | Чел. | 4 | 0 | 0 | Обращений не было |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» Цель: «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский» по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стратегический показатель 1 Повышение квалификации и обучение специалистов | Чел. | Не менее 1 | 1 | 100 | - |
| 3.2 | Стратегический показатель 2 Аттестация рабочих мест специалистов Управления | Чел. | 0 | 0 | 0 | В 2024 г. аттестация рабочих мест специалистов Управления не проводилась, предыдущая – 2023 г. |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2024-2028 годы» за 2024 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2020-2025 годы» | 10648,80 |  | 9879,0 | 92,8 |  |
| 1.1 | - местный бюджет | 528,0 |  | 528,0 | 100 |  |
| 1.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 10120,8 |  | 9351,0 | 92,4 |  |
| 1.3 | - безвозмездные поступления | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей» | 7049,1 |  | 6279,3 | 89,1 | * |
| 2.1 | - местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 7049,1 |  | 6279,3 | 89,1 | * |
| 2.3 | - безвозмездные поступления | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма № 2 «Повышение рождаемости» | 6,0 |  | 6,0 | 100 |  |
| 3.1 | - местный бюджет | 6,0 |  | 6 ,0 | 100 |  |
| 3.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 3.3 | - безвозмездные поступления | 0 |  | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» | 3593,7 |  | 3593,7 | 100 |  |
| 4.1 | - местный бюджет | 522,00 | 522,0 |  | 100 |  |
| 4.2 | - в том числе субвенции из областного бюджета | 3071,7 |  | 3071,7 | 100 |  |
| 4.3 | - безвозмездные поступления | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |

*Неисполнение назначения по   бюджетным ассигнованиям произошло по причине : 1.Прекращения действия договоров ГПХ с приемными родителями в связи с совершеннолетием  опекаемых детей. 2.Начисления на выплаты уменьшены приемным родителям, на основании Федеральный закон от 01.04.2020 № 86-ФЗ