Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

**"Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028г.г.» за 2024 год**

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

a) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](#Par1007);

b) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) [(таблица 2)](#Par1027).

1. Q1 = плановый объем финансирования/фактический объем финансирования = 10 765,1 /12 753,3 = 0,84

Итого: Q 1= 0,84

Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель Q1 равен 0,84 так как плановые мероприятия были профинансированы в не полном объеме. Результатом исполнения плана явилосьобеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) и работников общеобразовательных учреждений; создание необходимых условий для своевременного обнаружения пожаров и успешной эвакуации людей при пожарах; повышение эффективности противопожарной защиты зданий и помещений общеобразовательных учреждений; приведение противопожарного состояния общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями противопожарных норм и правил. По выполнению данной муниципальной программы послужил итогом **средней результативности (невыполнение плана)** исполнения плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. Задачи муниципальной программы - снижение рисков возникновения пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений, и устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на 2024 год выполнены.

1. Q2 = плановый стратегический показатель/фактически исполненный стратегический показатель:

п.1 Обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений -100/100=1;

п.2 Не допущение материальных потерь от пожаров, гибели людей, травматизма при пожарах -100/100=1;

п.3 Количество пожаров в образовательных учреждениях- 0/0=0

Q2 = (п.1+п.2+п.3)/3= (1+1+1)/3=1

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 1, так как процент выполнения по всем плановым целевым показателям равен 100%. Запланированные мероприятия по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области исполнены в полном объеме.

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области уровень оценки эффективности Программы признается приемлемым уровнем эффективности. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников общеобразовательных учреждений Похвистневского района во время их трудовой и учебной деятельности, выполнен. Программа целесообразна к финансированию.

**В связи с приемлемым уровнем эффективности и высокой социальной значимостью реализации муниципальной программы рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы».**