**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы"

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений | % | 100 | 100 | 100 % |  |
| 2 | Не допущение материальных потерь от пожаров, гибели людей, травматизма при пожарах | % | 100 | 100 | 100 % |  |
| 3 | Количество пожаров в образовательных учреждениях | Шт. | 0 | 0 | 100 % |  |

Форма 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы "

ЗА 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12 753,3 | 10 765,1 | 84,4 % | Экономия при торгах |
| 2 | местный бюджет | 7 819,2 | 6 765,5 |  | Экономия при торгах |
| 3 | областной бюджет | 4 934,1 | 3 999,6 |  | Экономия при торгах |
| 4 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Исполнитель: руководитель – Ефремова А.А.

8 846 56 233 34

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 23.08.2023 № 572 (с изменениями от 29.12.2023 № 934, от 04.10.2024 № 692)

На 2024 год муниципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2024 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 12 753,3 тыс.руб., в том числе из областного бюджета 4 934,1 тыс.руб. и бюджета района – 7 819,2 тыс.руб. Расходы составили -10 765,1тыс.руб. в том числе из областного бюджета 3 999,6 тыс.руб. и из бюджета района – 6 765,5 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2024 год составляет – 84 %.

Для достижения стратегических показателей обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений и не допущение материальных потерь от пожаров, гибели людей, травматизма при пожарах были проведены следующие мероприятия:

- «Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода и наружного противопожарного водопровода в весенний и осенние периоды» на 8 объектах, исполнен в полном объеме (Контракт № 14-ППВ/2024 от 12.04.2024г.).

- «Периодическая проверка системы вентиляции (ветканалов) и дымоудаления (дымоходов) в зданиях образовательных учреждений» на 37 объектах исполнен в полном объеме (Контракт № 02-ВК/2024 от 22.07.2024);

- «Техническое обслуживание АПС» на 39 объектах, исполнен в полном объеме (Контракт № 38-АПС/2024 от 17.01.2024г);

- «Периодические испытания электроустановок» на 37 объектах, исполнен в полном объеме (Договор № 16 от 15.07.2024г.)

- «Проверка огнезадерживающих устройств, клапанов, заслонок» на 5 объектах, исполнен в полном объеме (Договор № 01-КЛ/2024 от 17.01.2024);

- «Поставка прибора, передающего сигнал о пожаре, РСПИ "Стрелец-Мониторинг", «Монтаж системы пожарной сигнализации»- исполнены в полном объеме (Договор № 05-ПО/2024г., Контракт № 15.1 от 15.07.2024г., Контракт № 15.2 от 16.07.2024г., Контракт № 15.3 от 16.07.2024г., Контракт № 25 от 27.09.2024г.);

-«Разработка, проверка и повторная проверка проектно-сметной документации на монтаж АПС» на 4 объектах, исполнены в полном объеме (Договор СМ\_25878-24 от 01.02.2024г., Договор СМ­\_25880-24 от 01.02.2024г., Договор СМ­\_25881-24 от 01.02.2024 г., Договор № СМ\_26117-24 от 21.03.2024г., Договор № СМ\_26118-24 от 20.03.2024г., Договор № СМ\_26119-24 от 21.03.2024 г., Договор № 12 от 06.06.2024г., Договор № СМ\_26725-24 от 28.06.2024г., Договор № 4 от 12.02.2024);

- «Испытания работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией отработанных сверх службы рекомендованного заводом изготовителем» на 12 объектах, исполнен в полном объеме (Договор № 02-Исп.АПС/2024 от 22.07.2024г.).