Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

**"** Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы"

**за 2024 год**

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1. Оценка полноты финансирования (Q1) – Таблица 1,
2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) – Таблица 2.

1. Q1 = плановый объем финансирования/фактический объем финансирования = 87 662,6/87 662,6 = 1

Итого: Q 1= 1,0

Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель Q 1 равен 1,0, так как плановые мероприятия были профинансированы в полном объеме. Результатом исполнения плана явилось комфортное обеспечение температурного режима, бесперебойная работа системы холодного водоснабжения, канализации, пожарная безопасности, благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка, антитеррористическая обстановка, хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного самоуправления, стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления; Создание комфортных современных условий в кабинетах государственных общеобразовательных учреждений, в которых реализуется национальный проект «Образование».

1. Q2 = плановый стратегический показатель/фактически исполненный стратегический показатель:

п.1.1 Площадь эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений государственных бюджетных общеобразовательных учреждений в надлежащем состоянии **- 65 987/65 987= 1;**

п.1.2 Доля зданий общеобразовательных учреждений, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Похвистневский **- 80,5/80,5=1;**

п.1.3 Доля зданий дошкольных общеобразовательных учреждений, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Похвистневский - **74,5/74,5=1;**

п.2.1. Площадь эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений органов местного самоуправления в надлежащем состоянии – **1 869/1 869=1;**

п.2.2. Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО» - **0/0=1.**

Q2 = (п.1.1+п.1.2+п.1.3+.2.1+п.2.2)/5 = (1+1+1+1+1)/5 = 1.

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 1, так как процент выполнения по всем плановым целевым показателям равен 100%. Запланированные мероприятия по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области исполнены в полном объеме.

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области уровень оценки эффективности муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально- технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» признается **высоким**. План мероприятий, по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области выполнен.

**В связи с высокой эффективностью реализации муниципальной программы (100%) рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально- технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы».**