|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  ­­­­­26.02.2025 №170  г. Похвистнево  Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы», за 2024 год |
|

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2024 год.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

И.О.Главы района С.В.Райков

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Развитие сети образовательных учреждений,**

**реализующих программы общего образования в**

**муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»**

ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы», источником финансирования которой является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, в 2024 году были предусмотрены средства в размере 53 359,4 тыс. руб., из них: областной бюджет – 46 436,1 тыс. рублей; бюджет района – 6 923,3 тыс. рублей.

Целью данной муниципальной программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области.

Для создания полноценных условий для эффективного исполнения муниципальной программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт здания СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д.136;

- Капитальный ремонт здания СП Детский сад "Аленушка" ГБОУ СОШ с. Большой Толкай, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, 142;

- Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Кротково, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Кротково, ул. Ленина, 21;

- Капитальный ремонт здания Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Мочалеевка, ул. Г-Тукая, 55;

- Капитальный ремонт здания Перовомайского филиала ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Первомайск, ул. Первомайская, 68;

- Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ им. В.В.Еремеева с. Нижнеаверкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Нижнеаверкино, ул. Советская, 10А;

- Капитальный ремонт здания СП Детский сад "Тополек» ГБОУ СОШ им. В.В.Еремеева с. Нижнеаверкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Нижнеаверкино, ул. Советская, 10А;

- Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ им. Ф. Н. Ижедерова с.Рысайкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с.Рысайкино, ул. Ижедерова, 57;

- Капитальный ремонт здания Султангуловского филиала ГБОУ СОШ им. Ф. Н. Ижедерова с.Рысайкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Султангулово, ул. Школьная, 35-а;

- Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Советская, 65-а;

- Капитальный ремонт здания СП детский сад "Колосок"ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Мира, 55-б;

- Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ им. А. М. Шулайкина с. Старый Аманак, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Старый Аманак, ул. Центральная, 42 в;

- Капитальный ремонт здания СП Детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ им. А. М. Шулайкина с. Старый Аманак, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Старый Аманак, ул. Козлова, 1А;

- Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Староганькино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Староганькино, ул. Школьная, 36;

- Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с. Стюхино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Стюхино, ул. Победы, 31 б;

- Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Н. Мансуркино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Н. Мансуркино, ул. Школьная, 56-а.

- Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с.Малое Ибряйкино, улица Школьная, д.1Б;

- Аварийно-восстановительные работы по ремонту здания ГБОУ СОШ с. Староганькино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Староганькино, ул. Школьная, 36;

- Аварийно-восстановительные работы по ремонту здания ФОК «Сириус» ГБУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с.Савруха м.р. Похвистневский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная усадьба, д. 31А.;

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. был достигнут следующий показатель:

- количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта – 17.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=47 618, 6/ 53 359, 4= 89,2%.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2= (17/17)/1 = 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» на 2024 год имеет приемлемый уровень эффективности и социальной значимости. В связи с высокой значимостью рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области** | | | | | | |
| 1. | Стратегический показатель 1.  Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после проведения капитального ремонта | Шт. | 17 | 17 | 100% | отсутствуют |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сети общеобразовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **53 359,4** | **47 618,6** | **89,2%** | **Экономия при торгах** |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2 | областной бюджет | 46 436,1 | 41 554,0 | 89,5% | Экономия при торгах |
| 3 | местный бюджет | 6 923,3 | 6 064,6 | 87,6% | Экономия при торгах |